## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Meilensteine | aktualisiert am
L-EA-001 | Kohleausstieg 2023 | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2025-03-05 08:00
L-EA-002 | Solardachpflicht und Pflicht zur Stellplatz-PV einführen | in Umsetzung | im Zeitplan | • Evaluation des Gesetzes [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2031] • Vollständiger Wirkungsbeginn nach Ablauf der im BremSolarG definierten Übergangsfristen [nicht begonnen, Frist: 1. Juli 2025] • Bereitstellung begleitender Kommunikations- und Informationsangebote; Schaffung von Vollzugsstrukturen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Novellierung des BremSolarG [im Gange, Frist: 31. Oktober 2024] • Durchführung Gesetzgebungsverfahren; In-Kraft-Treten BremSolarG [fertiggestellt 30. April 2023] | 2024-06-20 18:02
L-EA-003 | Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, Ausbauprogramm Land | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:00
L-EA-004 | Ausbau des Stromnetzes für die Umstellung des Stahlwerks auf die Direktreduktions-/Elektrostahl-Route | in Umsetzung | im Zeitplan | • Anbindung der Stahlwerke an das Übertragungsnetz (380 kV) [nicht begonnen, Frist: 31. März 2030] • 110kV-Anbindung für die Inbetriebnahme eines ersten Elektrolichtbogenofens [im Gange, Frist: 31. Januar 2025] • Prüfung der aktualisierten Projektskizze von AMB für die Errichtung einer zusätzlichen 110 kV-Kabelverbindung auf dem Gelände der Hütte Bremen [nicht begonnen, Frist: 31. August 2024] | 2024-06-20 14:42
L-EA-005 | Kommunale Wärmeplanung: Wärmeleitungsausbau | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 17:08
L-EA-006 | Förderprogramm "Heizungstausch" | in Umsetzung | im Zeitplan | • Evaluation des Förderprogramms "Heizungstausch" [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2027] • Bericht über die Durchführung des Förderprogramms "Heizungstausch" [nicht begonnen, Frist: 28. November 2025] • Veröffentlichung der Förderrichtlinie "Heizungstausch" [im Gange, Frist: 30. Juni 2024] | 2025-01-16 09:49
L-EA-007 | Fördermaßnahmen & Beratung - Wärmepumpen | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-06-21 17:13
L-EA-008 | Erzeugung grüner Wasserstoff: Fischereihafen | noch nicht begonnen | im Zeitplan |  | 2024-05-17 14:40
L-EA-009 | HyBit - Hydrogen for Bremen‘s industrial Transformation | in Umsetzung | im Zeitplan | • Grundsteinlegung [fertiggestellt 20. April 2023] • Bewilligung der Fördermittel [fertiggestellt 30. November 2021] | 2024-07-03 13:10
L-EA-010 | IPCEI Clean Hydrogen Coastline (CHC) | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan | • Senatsbeschluss Bereitstellung des Kofinanzierungsanteils für CHC [fertiggestellt 7. Mai 2024] • EU Kommission genehmigt Beihilfe [fertiggestellt 15. Februar 2024] | 2024-06-04 09:54
L-EA-011 | IPCEI Hyperlink | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan | • Senatsbeschluss zur Bereitstellung des erforderlichen Kofinanzierungsanteils [fertiggestellt 7. Mai 2024] • EU Kommission genehmigt Beihilfe [fertiggestellt 15. Februar 2024] | 2024-06-04 10:19
L-EA-012 | Testregion mobile H2 Anwendungen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-17 14:41
L-EA-013 | Wasserstoffnetz-Anbindung Bremen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-03 13:16
L-EA-014 | Umsetzung Wasserstofferzeugungsstrategie | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-04 10:44
L-EA-015 | Dekarbonisierung Hafeninfrastruktur | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-11-27 13:45
L-EA-016 | Beratung durch die Verbraucherzentrale Bremen zu E-Mobilität und Ladeinfrastruktur | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-11-27 17:13
L-EA-017 | Geschäftsstelle Wasserstoffwirtschaft Land Bremen | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-09-02 14:35
L-EA-018 | Förderung von Balkon-PV in Bremen | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan | • Durchführung & Begleitende Evaluation [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Abschlussbericht [nicht begonnen, Frist: 31. Januar 2025] • Konzeptentwicklung & Vergaberechtliche Prüfung Pilotprojekt [im Gange, Frist: 15. September 2024] | 2024-06-24 13:59
L-EA-019 | Photovoltaik ausbauen auf 1000 MW: Überdachung Parkplätze und sonstige Verkehrs- und Freiflächen - Land | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-07-04 10:29
L-EA-022 | Photovoltaik ausbauen auf 1000 MW: Hemmnisse analysieren | noch nicht begonnen | im Zeitplan | • Gutachtenerstellung [nicht begonnen, Frist: 1. Dezember 2024] • Vergabe externes Gutachten [nicht begonnen, Frist: 15. November 2024] • Vorbereitung externe Vergabe eines Gutachtens zur Hemmnisanalyse [im Gange, Frist: 30. September 2024] | 2024-06-24 16:23
L-EA-023 | Vorschläge zu Bundes- oder EU-Rahmensetzungen - Erneuerbare-Energien-Gesetz | in Umsetzung | im Zeitplan | • Antrag des Landes Bremen zur Umsetzung des Solarpakets [fertiggestellt 30. April 2024] • Abschaffung der EEG-Umlage [fertiggestellt 28. Mai 2022] | 2024-06-20 18:10
L-EA-027 | Beratung zu Windenergie von Gewerbetreibenden in Bremen | noch nicht begonnen | im Zeitplan |  | 2024-06-19 10:47
L-EA-032 | Landeswärmegesetz | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan | • Vorbereitung weitergehender Regelungen [nicht begonnen, Frist: 30. Juni 2025] • Analyse der 2. GEG-Novelle und Prüfung möglicher Inhalte eines Landeswärmegesetzes [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Prüfung der Regelungskompetenz auf Landesebene [fertiggestellt 8. März 2024] | 2024-07-29 11:41
L-EA-034 | Sicherstellung Stromversorgung Stahlwerk für Erzeugung grüner Wasserstoff | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan | • Abschluss der Maßnahme / Inbetriebnahme der Leitung [nicht begonnen, Frist: 31. März 2030] • Erteilung der Genehmigung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Antragstellung durch den Übertragungsnetzbetreiber [nicht begonnen, Frist: 30. Juni 2025] | 2024-06-20 15:24
L-EA-036 | Öffentliche Ladeinfrastruktur - Aussetzung der Sondernutzungsgebühr | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-06-04 09:13
L-EA-043 | Übergreifende Maßnahmen - Elektromobilität | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-05-30 09:27
L-GWS-045 | Stadtgrün ausweiten - Dach- und Fassadengrün, Naturnähe in Gärten | in Umsetzung | im Zeitplan | • Konzepte auf Landesebene für mehr Dach- und Fassadenbegrünungen sowie für naturnahe Gärten [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Senatsbeschluss Biodiversitätsstrategie und Insektenschutzprogramm [im Gange, Frist: 31. März 2025] • Evaluation bestehender Programme und Beschlussfassungen über die Ausweitung der Förderprogramme für Dach- und Fassadenbegrünung [fertiggestellt 7. November 2024] • Förderprogramm für die Gewährung von Zuschüssen bei der Begrünung von Fassaden im Land Bremen [fertiggestellt 5. Juli 2023] • Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuschüssen bei der Begrünung von Dächern im Land Bremen [fertiggestellt 9. November 2021] | 2025-01-28 15:44
L-GWS-046 | Daten und Informationsbereitstellung für Stadtplanung/-entwicklung | in Umsetzung | im Zeitplan | • Zweite Fortschreibung der Klimaanpassungsstrategie [nicht begonnen, Frist: 1. Januar 2030] • Regelmäßige Datenaktualisierung für die Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie [im Gange, Frist: 31. Dezember 2029] • Hochaufgelöste Stadtklimaanalyse für die Stadt Bremen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Fortschreibung Klimaanpassungsstrategie für das Land Bremen und die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven [im Gange, Frist: 30. September 2024] • Hitzeaktionsplan für das Land Bremen und die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven [im Gange, Frist: 30. September 2024] • Windanalyse Bremerhaven [im Gange, Frist: 15. Juli 2024] • Deutscher Wetterdienst - Klimareport Land Bremen [im Gange, Frist: 26. Juni 2024] • Kooperationsanfrage an Deutscher Wetterdienst stellen - Klimareport Land Bremen [fertiggestellt 16. Dezember 2022] • Beauftragung Aktualisierung der Stadtklimaanalyse Bremen [fertiggestellt 28. Oktober 2022] • Beauftragung Windanalyse Bremerhaven [fertiggestellt 1. Januar 2022] | 2024-06-21 11:21
L-GWS-047 | Klimaanpassung in der Landesplanung | in Umsetzung | im Zeitplan | • Aktualisierung der Stadtklimaanalyse für Bremen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Hitzeaktionsplan für das Land Bremen und die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven [im Gange, Frist: 30. September 2024] • Fortschreibung Klimaanpassungsstrategie für das Land Bremen und die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven [im Gange, Frist: 30. September 2024] • Vorstudie zur Verankerung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung als Schwerpunkt im zukünftigen Landesraumordnungsplan des Landes Bremen (LROP-FHB) [fertiggestellt 18. Juli 2022] | 2024-06-19 17:59
L-GWS-048 | Hochschulen - Planungsmittel für Zielplanungen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-19 14:16
L-GWS-049 | Hochschulen - Energieeffizienzmaßnahmen in der Technischen Gebäudeausrüstung und Wärmedämmung einzelner Bauteile | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-19 14:17
L-GWS-050 | Hochschulen - Sanierung Universität: Naturwissenschaften 2A, Mehrzweckhochhaus, Geisteswissenschaften, energierelevanter Anteil | in Umsetzung | im Zeitplan | • Umsetzung der Baumaßnahmen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2030] • Erstellung der Planungsunterlagen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2024-06-19 14:19
L-GWS-051 | Hochschulen - Sanierung Uni und Hochschulen, weitere Gebäude, energierelevanter Anteil | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-19 14:19
L-GWS-052 | Kliniken - Freigemeinnützige und private Krankenhäuser: Energieeffizienzmaßnahmen in der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) und Wärmedämmung Bauteile | in Umsetzung | im Zeitplan | • Photovoltaikanlage auf dem Dach Wirtschaftsgebäude am St. Joseph-Stift [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Energetische Dachsanierung Werkstatt am AMEOS Klinikum am Bürgerpark [nicht begonnen, Frist: 15. Dezember 2025] • Fenstersanierung Wintergarten am St. Joseph-Stift [nicht begonnen, Frist: 15. Februar 2025] • Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung an der Roland Klinik [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Austausch von Außentüren und Treppenhausfenstern am AMEOS Klinikum am Bürgerpark [nicht begonnen, Frist: 15. Februar 2025] • Austausch der Beleuchtung gegen LED am St. Joseph-Stift [nicht begonnen, Frist: 15. Februar 2025] • Photovoltaikanlage am AMEOS Klinikum am Bürgerpark [nicht begonnen, Frist: 15. Februar 2025] • Planung der energetischen Sanierung des Haupthauses am Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Erneuerung der Heizungspumpen am Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Austausch der Beleuchtung gegen LED am Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Einbau eines Energiekontrollsystems am DIAKO Bremen [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Austausch der Kühlmöbel am St. Joseph-Stift [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Energetische Dachsanierung Psychiatrie/Haupthaus am Klinikum Bremerhaven Reinkenheide [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Austausch der Beleuchtung durch LED am Klinikum Bremerhaven Reinkenheide [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Erneuerung der Druckluftanlage am AMEOS Klinikum am Bürgerpark [nicht begonnen, Frist: 15. Februar 2025] • Photovoltaikanlage Dach Nebengebäude (2008) am DIAKO Bremen [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Photovoltaikanlage Dach Nebengebäude (2015) am DIAKO Bremen [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Photovoltaikanlage Dach Bunker am DIAKO Bremen [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Solarpaneele an der Südfassade des DIAKO Bremen [nicht begonnen, Frist: 15. Februar 2025] • Erneuerung der Lüftungsanlage am Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Austausch alter Fenster Fassade am DIAKO Bremen [nicht begonnen, Frist: 15. Februar 2025] • Machbarkeitsanalyse zur Energetischen Sanierung an der Paracelsus Klinik [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Wärmepumpe für die Trinkwassererwärmung an der Roland Klinik [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Photovoltaikanlage an der Fassade Bunker des DIAKO Bremen [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Austausch der Beleuchtung gegen LED am Diako Bremen [nicht begonnen, Frist: 15. Februar 2025] • Erneuerung der Leitungsisolierung am Diako [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Erneuerung der Lüftungsanlage am AMEOS Klinikum am Bürgerpark [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Energetische Dachsanierung Haus 4 am AMEOS Klinikum am Bürgerpark [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Sommerlicher Wärmeschutz am DIAKO Bremen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Fernwärmeanschluss des AMEOS Klinikums am Bürgerpark Bremerhaven [im Gange, Frist: 30. September 2024] • Austausch der Außentüren Doktorhaus am AMEOS Klinikum Bremen [im Gange, Frist: 30. September 2024] • Austausch der Beleuchtung gegen LED-Lampen in der Paracelsus Klinik Bremen [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Erneuerung der Heizungspumpen an der Paracelsus Klinik Bremen [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Photovoltaikanlage auf den Dachflächen des Klinikums Bremerhaven-Reinkenheide [fertiggestellt 31. Dezember 2023] | 2024-07-31 09:37
L-GWS-053 | IB / SVIT - Gesamtsanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-07-11 16:00
L-GWS-054 | IB / SVIT - Gesamtsan. Komplexstandorte, energierelevanter Anteil | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-07-11 16:01
L-GWS-055 | IB / SVIT - Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen | noch nicht begonnen | Zurückgestellt |  | 2024-05-15 10:58
L-GWS-056 | IB / SVIT - Dachsanierung, Wärmedämmung und PV-Anlagen | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-07-11 16:01
L-GWS-057 | IB / SVIT - Fenstersanierung | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-07-11 16:01
L-GWS-058 | IB / SVIT - Wärmedämmung Außenwände | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-07-11 16:02
L-GWS-059 | IB / SVIT - Umstellung Wärmeversorgung auf Fernwärme | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:02
L-GWS-060 | IB / SVIT - Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-07-11 16:02
L-GWS-061 | IB / SVIT - Umstellung Wärmeversorgung auf Wärmepumpen | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-07-11 16:03
L-GWS-062 | Naturnahe und klimaresiliente Waldentwicklung | noch nicht begonnen | Zurückgestellt |  | 2024-06-12 14:13
L-GWS-063 | Strategische Entwicklung von zusätzlichen Förderprogrammen des Landes Bremen im Bereich der energetischen Gebäudesanierung | in Prüfung / Vorbereitung | Zurückgestellt | • Prüfung von möglichen Förderinstrumenten und ggf. Erarbeiten zusätzlicher Förderprogramme für verschiedene Zielgruppen; ergänzende, zusätzliche Landesförderungen vorbehaltlich der geplanten Bundesförderung für energetische Sanierungsmaßnahmen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Überprüfung und ggf. Anpassung und Überarbeitung des bestehendes Förderprogramms „Wärmeschutz im Wohngebäudebestand“ [im Gange, Frist: 30. Juni 2024] • Erarbeiten einer Strategie zur energetischen Sanierung des Gebäudebestands in Bremen [im Gange, Frist: 30. Juni 2024] | 2024-06-19 15:41
L-GWS-064 | Geoinformationswesen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-21 18:31
L-GWS-065 | Wohnraumförderung und energetische Sanierung: Förderprogramme synchronisieren 1 | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-05-22 15:33
L-GWS-067 | Passgenaue Vermittlung Aus- und Weiterbildung | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:33
L-GWS-068 | Ausbildungs- und Weiterbildungsquote in Betrieben | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:34
L-GWS-069 | Gewerkeübergreifende Aus- und Weiterbildungen | noch nicht begonnen | Zurückgestellt |  | 2024-06-21 15:34
L-GWS-070 | Kommunale Ausbildungsverbünde | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:35
L-GWS-073 | Klimaneutrales Büro | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-06-21 14:11
L-GWS-074 | Klimaanpassung öffentliche Gebäude des Landes | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:03
L-GWS-075 | Sensibilisierung und Beratungsprogramm Klimaanpassung für private Grundstückseigentümer:innen | in Umsetzung | im Zeitplan | • Durchführung von Beratungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Beratungsleitfaden [fertiggestellt 15. Dezember 2022] | 2024-06-19 18:03
L-GWS-076 | Sensibilisierung und Beratung "Klimaanpassung in der Privatwirtschaft" | in Umsetzung | im Zeitplan | • Konzept zur Beratung von Privatunternehmen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Informationsveranstaltung zu Klimaanpassung in Unternehmen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Abschlussveranstaltung BREsilient mit Unternehmensbeteiligung [fertiggestellt 3. Mai 2023] | 2024-06-20 10:16
L-GWS-077 | CO2-Schattenpreis | in Prüfung / Vorbereitung |  |  | 2024-05-21 17:31
L-GWS-085 | Wohnraumförderung und energetische Sanierung: Klimabonus | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-08-30 10:25
L-GWS-087 | Projekt 3/4-Plus | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2025-01-15 14:06
L-IW-088 | IPCEI DRIBE2 | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan | • Übergabe Förderbeischeid [fertiggestellt 30. Mai 2024] • Senatsbeschluss über die erforderliche Bereitstellung des Kofinanzierungsanteils in Höhe von insgesamt rd. 251 Mio. € [fertiggestellt 19. März 2024] • EU Kommission genehmigt Beihilfemaßnahme [fertiggestellt 26. Februar 2024] | 2024-06-04 09:25
L-IW-089 | Einwirken auf Rahmenbedingungen: grüner Wasserstoff und Stahlproduktion | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-04 11:57
L-IW-090 | Themen „Erneuerbare Energie und Energieeffizienz“ in Forschung und Unternehmen befördern | in Umsetzung | Verspätet | • Förderung von Projekten mit Klimaschutz-Bezug im Jahr 2024 [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Förderung von Projekten mit Klimaschutz-Bezug im Jahr 2023 [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2023] | 2024-09-05 16:29
L-IW-091 | Nutzung von Wasserstoff für fischverarbeitende Industrie | noch nicht begonnen | im Zeitplan |  | 2024-05-17 14:42
L-IW-092 | Elektromobilitätskonzept, Teil A (Kommunale und Landes-Flotte) / Klimafreundliche Fahrzeuge | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-24 13:58
L-IW-093 | IPCEI WopLin | noch nicht begonnen | im Zeitplan |  | 2024-06-04 12:22
L-IW-094 | Forschung und Entwicklung im Luft- und Raumfahrzeugbau: Alternative Kraftstoffe | in Prüfung / Vorbereitung | Zurückgestellt |  | 2024-05-23 06:40
L-IW-097 | Konzepte zur klimafreundlichen Gestaltung von Gewerbegebieten | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan | • Beauftragun einer modellhaften Studie in 2024 [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] | 2024-09-02 13:14
L-IW-098 | Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaftsflächen - Beratung, Veranstaltung und Öffentlichkeitsarbeit - Stadt HB | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-19 11:11
L-IW-099 | Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaftsflächen - Planungs- und Untersuchungskosten für Flächenentwicklung und Gebäude - Stadt HB | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-22 09:06
L-IW-100 | Entwicklung von nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaftsflächen | in Umsetzung | Zurückgestellt |  | 2024-05-17 14:43
L-IW-102 | Energieversorgung der Liegeplätze: 1. Ausbaustufe - Land | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-01-17 13:43
L-IW-103 | Energieversorgung der Liegeplätze: 2. Ausbaustufe - Land | noch nicht begonnen |  |  | 2024-05-17 14:34
L-IW-104 | Prüfung der Eignung der Bremischen Häfen als Anlandepunkte für die Beschaffung von Wasserstoff bzw. wasserstoffbasierten Derivaten | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-05-17 14:29
L-IW-105 | Dekarbonisierung des Hafen- und Schiffsverkehrs in Bremen | in Umsetzung |  |  | 2024-05-16 17:45
L-IW-106 | Öffentliche Unternehmen als Vorbild | in Umsetzung | im Zeitplan | • Aufnahme von zwei weiteren öffentlichen Unternehmen in die PUU [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Zwei Veranstaltungen zur CO₂-Bilanzierung für öffentliche Unternehmen [im Gange, Frist: 30. September 2024] • Aufnahme von zwei weiteren öffentlichen Unternehmen in die PUU [fertiggestellt 29. November 2023] • Beratungsangebote zur CO₂-Bilanzierung formuliert [fertiggestellt 31. August 2023] | 2024-09-05 17:26
L-IW-111 | ECOMAT Hydrogen Campus (EHC) - Machbarkeitsstudie | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-07-03 13:38
L-IW-112 | Zentren für wasserstoffbetriebene Anwendungen - Testzentrum wasserstoffbetriebener Mobilitätsanwendungen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-04-25 13:48
L-IW-113 | Unterstützung und Förderung Transformation Stahlindustrie | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-04 13:57
L-IW-114 | ECOMAT Hydrogen Campus (EHC) - Zentrum für wasserstoffbetriebene Anwendungen | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-07-03 13:14
L-IW-115 | Technologieförderung und Ausbau der Forschungskapazitäten im Bereich Wasserstoff | noch nicht begonnen | Zurückgestellt |  | 2024-01-19 09:20
L-IW-116 | Einwirken auf Rahmenbedingungen: Netzentwicklungsplan | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-06-04 14:30
L-IW-117 | Bundes- oder EU-Rahmensetzungen, geringe Verstärkungseffekte durch Bremen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-04 15:14
L-IW-244 | Umsetzung erster Maßnahmen zur klimafreundlichen Wirtschaftsflächenentwicklung - Land | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-07-18 14:02
L-BW-134 | Außerschulische Lernorte der Umweltbildung für Kinder und Jugendliche | in Umsetzung | im Zeitplan | • Ab 2024 Umsetzung der Förderung von 14 Basiseinrichtungen der Umwelt-/Klimabildung im Land Bremen für den Zeitraum 2024 - 2026 [im Gange, Frist: 30. Juni 2027] • Neufassung der Richtlinie zur Förderung von 14 Basiseinrichtungen der Umwelt-/Klimabildung im Land Bremen (Umstellung auf Landesförderung) in 2025 in Kraft [im Gange, Frist: 31. März 2025] • Bis Q3 2023 Ausschreibung der Förderung von 14 Basiseinrichtungen der Umwelt-/Klimabildung im Land Bremen für den Zeitraum 2024 - 2026 [fertiggestellt 12. September 2023] • Befassung der Umwelt-Deputation in Q2 2023 mit der Ausweitung der Basisförderung auf eine Landesförderung, der Erhöhung des Fördervolumens sowie der Anzahl der geförderten Einrichtungen [fertiggestellt 12. September 2023] | 2024-06-24 19:21
L-BW-135 | Campus für Aus- und Weiterbildung für Transformation und Innovation im Bereich Klimaschutz | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:36
L-BW-136 | Fachkräftestrategie: Landesprogramm Qualifizierungsgeld | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:37
L-BW-137 | Forschung | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-17 09:30
L-BW-138 | Transfer | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-17 09:25
L-BW-139 | Monitoring der Fachkräfteentwicklung | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:37
L-BW-140 | Alternative Ausbildungsmodelle | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:38
L-BW-141 | Ausbildung: Stärkung betrieblicher Ausbildung durch umlagefinanzierten Ausbildungsfonds | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:38
L-BW-142 | Ausbildung: Betriebliche Ausbildungsverbünde | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:39
L-BW-143 | Ausbildung: Ausbildungsbegleitende Beratungsangebote für betriebliche Auszubildende | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:40
L-BW-144 | Ausbildung: Ausbildungsbegleitende Angebote für schulische Auszubildende | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:40
L-BW-145 | Ausbildung: Duale Studiengänge | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-04-24 16:49
L-BW-146 | Fachkräftestrategie: Bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:41
L-BW-147 | Fachkräftestrategie: Bewerbung Förderprogramme bei Arbeitgeber:innen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:41
L-BW-148 | Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland - Qualifikationsanerkennung | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 14:13
L-BW-149 | Qualitätssteigerung/Attraktivierung der Aus- und Weiterbildung für ausländische Fachkräfte | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:42
L-BW-150 | Durchlässigkeit zwischen Berufsausbildung und akademischer Ausbildung | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-04-24 16:50
L-BW-151 | Lehre | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-04-24 17:01
L-BW-154 | Erwerbstätigkeit von Frauen - Kulturwandel / Sensibilisierung | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-16 14:02
L-BW-155 | Erwerbstätigkeit von Frauen - Kommunikationsstrategie | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:44
L-BW-156 | Transformationsausschüsse in Betrieben | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:44
L-BW-157 | Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland - Beratung & Sprachkurse | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:45
L-BW-159 | Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland - Mehrsprachiges Karriereportal HB | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-05-16 14:01
L-BW-160 | Fachkräftestrategie: Transitionsgesellschaft | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 15:46
L-BW-163 | Klimabildung in der KITA | in Umsetzung | im Zeitplan | • Planung weiterer Fortbildungen im Bereich BNE und Klimabildung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Angebote und Projekte von außerschulischen Bildungseinrichtungen fortführen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • BNE Bildungsinhalte und Klimabildung werden in den Bildungsplan 0-10 Jahre einfließen. Eine Implementierung ist insbesondere im Rahmen der Bildungskonzeption Sachbildung/Sachunterricht geplant. [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Verstetigung des Projekts ener.kita [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] | 2025-02-13 17:36
L-BW-164 | Klimabildung in der Schule - Bildungspläne | in Umsetzung | im Zeitplan | • Umsetzungsphase des Orientierungsrahmens beginnt 2024, Abschluss 2025 [im Gange, Frist: 1. Januar 2025] | 2025-05-07 12:24
L-BW-165 | Klimabildung in der Schule - externe Bildungspartner:innen | in Umsetzung | im Zeitplan | • Der Kooperationsvertrag mit der Botanika konnte aufgrund der Haushaltslage nicht abgeschlossen werden. [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2023] | 2025-05-07 12:28
L-BW-166 | Klimabildung in der Schule - Orientierungsrahmen, externe Bildungspartner:innen, Lehramtsausbildung | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2025-05-07 12:16
L-BW-167 | Klimabildung in der Schule - Vereinbarungen mit externen Bildungspartner:innen, Fortbildungen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2025-05-07 12:17
L-BW-168 | Außerschulische Berufsbildung und allgemeine sowie politische Weiterbildung | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-21 10:48
L-BW-169 | Förderprogramm Klimaschutz im Alltag | in Umsetzung | im Zeitplan | • Umsetzung 2. Förderperiode für die Laufzeit 03/2025 - 02/2028 [im Gange, Frist: 28. Februar 2029] • Umsetzung 1. Förderperiode für die Laufzeit 03/2022 - 12/2025 [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Evaluierung der ersten Förderperiode [im Gange, Frist: 31. März 2025] • Vorbereitung der 2. Förderperiode [im Gange, Frist: 28. Februar 2025] • Projektberatung- und begleitung, Vernetzung der Vorhaben im Jahr 2024 [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Projektausschreibungen und Förderungen in der „Richtlinie zur Förderung von gemeinnützigen Projekten zu "Umwelt- und Naturschutz" sowie zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung"“ (vom 10. September 2015) für den Zeitraum 2021- 2023 [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Projektberatung- und begleitung, Vernetzung der Vorhaben im Jahr 2023 [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Projektberatung- und begleitung, Vernetzung der Vorhaben im Jahr 2022 [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Veröffentlichung einer Ausschreibung zur Förderung von Projekten gemäß KSiA-Richtlinie [fertiggestellt 30. November 2021] • Veröffentlichung der Richtlinie zur Förderung von gemeinnützigen Projekten zum alltagsbezogenen Klimaschutz in Stadtteilen und Quartieren in Bremen und Bremerhaven [fertiggestellt 30. Juni 2021] | 2024-07-01 14:58
L-BW-170 | Berufliche Orientierung und Berufsbildende Schulen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-25 14:56
L-BW-171 | Ansprechpersonen zu Genderfragen an Berufsbildenden Schulen und der Handwerkskammer | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-05-23 17:01
L-KE-172 | Drittmittelfinanzierung und Koordination | in Umsetzung | im Zeitplan | • Ausbau der Beratung für Bremische Einrichtungen zu Bundesförderprogrammen [im Gange, Frist: 30. Juni 2025] • Ausweitung der Ko-finanzierbaren Förderprogramme und entsprechende Anpassung der Richtline [fertiggestellt 2. Oktober 2023] • Richtlinie in Kraft setzten & operativ starten [fertiggestellt 1. Januar 2023] | 2024-06-21 13:04
L-KE-173 | Mehrweg fördern/ weniger Verpackung | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2023-12-04 15:12
L-KE-174 | Monitoring Ernährung | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-18 11:34
L-KE-175 | Nachhaltige Transformation des Ernährungssystems | in Umsetzung | im Zeitplan | • Operationalisierung der Ernährungsstrategie: Entwicklung eines Projektstrukturplans, Priorisierung und Beginn mit der sukzessiven Umsetzung der Maßnahmen [nicht begonnen, Frist: 31. Juli 2026] • Ressortabstimmung und Verabschiedung der Strategie im Senat [nicht begonnen, Frist: 28. Februar 2026] • Entwicklung einer Bremer Ernährungsstrategie in einem partizipativen Prozess im Einklang mit bestehenden Beschlüssen und unter Berücksichtigung bestehender Pfadabhängigkeiten [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Regelmäßige Berichterstattung: Erster Bericht zum Ist-Zustand [nicht begonnen, Frist: 31. März 2025] • KickOff des Entwicklungsprozesses einer Ernährungsstrategie [nicht begonnen, Frist: 30. November 2024] • Erhebung des Status Quo [nicht begonnen, Frist: 31. Oktober 2024] • Benennung der Zuständigkeiten für das Thema „Ernährung“ in den betroffenen Ressorts, Einrichtung einer ressortübergreifenden AG und regelmäßige Durchführung der AG-Sitzungen [nicht begonnen, Frist: 31. Juli 2024] • Verstetigung des Kompetenzzentrums "Forum Küche" sowie Prüfung der Kooperationspotentiale zur Vernetzung der Akteur:innen entlang der Wertschöpfungskette, Förderung nachhaltiger Start-ups und Zusammenarbeit mit engagierten Bürger [nicht begonnen, Frist: 31. Juli 2024] • Prüfung, inwiefern Angebote zur pflanzlichen Ernährung in Stadtentwicklungskonzepten (z.B. Nahversorgungskonzept) festgeschrieben werden können [nicht begonnen, Frist: 31. Juli 2024] • Unterzeichnung Glasgow-Erklärung „Ernährung und Klima“ [im Gange, Frist: 30. Juni 2024] | 2024-06-13 11:29
L-KE-176 | Vernetzungsstellen Ernährung | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-18 11:34
L-KE-177 | Entwicklung von (Bio-)Gemüse- und Obstanbau und Verarbeitung in und um das Land Bremen | noch nicht begonnen | Zurückgestellt | • Auslaufen der Förderrichtlinie und Endevaluation [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2027] • Zwischenevaluation geförderter Maßnahmen, ggf. Anpassung der Richtlinie [nicht begonnen, Frist: 31. März 2026] • Beginn der Förderung von Maßnahmen [nicht begonnen, Frist: 31. März 2025] • Gremienbefassung und Beschluss der Förderrichtlinie [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Erstellung der Förderrichtlinie nach ressortübergreifendem Austausch [nicht begonnen, Frist: 30. September 2024] | 2024-06-13 11:29
L-KE-178 | Reduzierung von Lebensmittelverschwendung in der Gemeinschaftsverpflegung | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-18 11:35
L-KE-179 | Förderung von Weiterbildung & Beratung für Köch:innen | in Umsetzung | im Zeitplan | • Regelmäßige Durchführung von Veranstaltungen und kontinuierliche Evaluation sowie Anpassung an Bedarfe [im Gange, Frist: 31. Dezember 2029] • Stellenbesetzung für das Team des Forums [im Gange, Frist: 30. April 2024] • Umbau der Flächen zur Übungsküche [fertiggestellt 9. April 2024] • Konzeption und Terminierung der Beratungsangebote [im Gange, Frist: 30. April 2024] • Akquise von Teilnehmenden [im Gange, Frist: 30. April 2024] • Beauftragung der Bremer Volkshochschule (VHS) mit Durchführung der Veranstaltungen [fertiggestellt 31. August 2023] • Entwicklung eines Trägerkonzept in Kooperation mit der Bremer Volkshochschule (VHS) [fertiggestellt 31. Juli 2023] | 2024-06-13 11:30
L-KE-180 | Förderung und Ausbau der Kreislaufwirtschaft in Bremen und Bremerhaven: Bürger:innenbezogene Aktivitäten und Netzwerkbildung | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2023-12-04 15:15
L-KE-181 | Prüfung von Möglichkeiten zur Einschränkung von Briefkastenwerbung | abgeschlossen | im Zeitplan | • Vorlage des Prüfvermerks an die Hausleitung [fertiggestellt 8. Februar 2024] • Durchführung der Prüfung [fertiggestellt 29. Dezember 2023] | 2024-07-19 09:54
L-KE-182 | Öffentliche Beschaffung landesweit klimafreundlich ausrichten | in Umsetzung | im Zeitplan | • Abschluss eines Pilotprojektes zur klimafreundlichen Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2027] • Start eines Pilotprojektes zur klimafreundlichen Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen [nicht begonnen, Frist: 1. Juli 2025] • Verkündung der neuen Verwaltungsvorschrift Beschaffung (Rundschreiben und Amtsblatt) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] | 2024-06-24 19:33
L-KE-183 | Monitoring Konsum | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-06 14:43
L-KE-184 | Initiative gegen Lebensmitellverschwendung im Land Bremen | in Prüfung / Vorbereitung | Zurückgestellt | • Operationalisierung der Ernährungsstrategie: Entwicklung eines Projektstrukturplans, Priorisierung und Beginn mit der sukzessiven Umsetzung der Maßnahmen [nicht begonnen, Frist: 31. Juli 2026] • Entwicklung einer Bremer Ernährungsstrategie in einem partizipativen Prozess im Einklang mit bestehenden Beschlüssen und unter Berücksichtigung bestehender Pfadabhängigkeiten [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Durchführung übertragbarer Pilotvorhaben und Aufbau eines Schulungsangebots [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • KickOff des Entwicklungsprozesses einer Ernährungsstrategie [nicht begonnen, Frist: 30. November 2024] • Erhebung des Status Quo [nicht begonnen, Frist: 31. Oktober 2024] | 2024-06-21 09:57
L-KE-185 | Initiative gegen Lebensmittelverschwendung im Land Bremen | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-07-22 13:41
L-KE-186 | Verbraucher:innenbildung Ernährung | noch nicht begonnen | im Zeitplan |  | 2024-06-18 11:36
L-KE-187 | Umstellung gesunde und nachhaltige Ernährung in Mensen und Kantinen | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan | • Operationalisierung der Ernährungsstrategie: Entwicklung eines Projektstrukturplans, Priorisierung und Beginn mit der sukzessiven Umsetzung der Maßnahmen [nicht begonnen, Frist: 31. Juli 2026] • Entwicklung einer Bremer Ernährungsstrategie in einem partizipativen Prozess im Einklang mit bestehenden Beschlüssen und unter Berücksichtigung bestehender Pfadabhängigkeiten [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Durchführung übertragbarer Pilotvorhaben und Aufbau eines Schulungsangebots [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] | 2024-06-21 09:58
L-KE-188 | Reduktion tierischer Lebensmittel - Externe Kosten | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-12-19 12:22
L-KE-189 | Förderung und Ausbau der Kreislaufwirtschaft in Bremen und Bremerhaven: Unternehmensbezogene Aktivitäten | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-13 16:36
L-KE-190 | Förderung und Ausbau der Kreislaufwirtschaft in Bremen und Bremerhaven: Start-Ups | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-13 16:41
L-KE-192 | Förderung und Ausbau der Kreislaufwirtschaft in Bremen und Bremerhaven: Förderung von Gebrauchtwarenangeboten und Sozialkaufhäusern | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-13 16:45
L-KE-196 | Infrastrukturmaßnahmen zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-12-06 14:23
L-KE-204 | Koordination und Vernetzung zur Förderung von Projekten im Bereich Klimaschutz im Alltag | in Umsetzung | im Zeitplan | • Koordination und Vernetzung gemeinnütziger Projekte zum Thema [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Einrichtung eines regelmäßigen Austauschformats der durch SUKW unterstützten Einrichtungen [fertiggestellt 30. November 2023] | 2024-06-06 16:27
L-MV-205 | Autonomes Wassertaxi mit Brennstoffzellenantrieb |  |  |  | 2025-01-15 14:12
L-MV-206 | Ausbau Bahnnetz, Haltepunkte | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-04 10:23
L-MV-207 | Planung und Errichtung von Fahrradbrücken zur Erschließung des Werftquartiers (Bremerhaven) | noch nicht begonnen | im Zeitplan |  | 2024-05-14 13:17
L-MV-208 | Ausbau Radewegenetz in Hafengebieten | in Umsetzung | Zurückgestellt |  | 2024-05-17 14:25
L-MV-209 | Dekarbonisierung der Gefangenentransporter der Justizvollzugsanstalt | in Umsetzung | im Zeitplan | • Herstellung der Kofferausbauten für die Gefangenenbereiche [im Gange, Frist: 16. Dezember 2024] • Errichtung der Ladeinfrastruktur [nicht begonnen, Frist: 21. Mai 2024] • Beschaffung der E-Basis-LKW [fertiggestellt 26. April 2024] | 2025-01-28 15:58
L-MV-210 | Flotte DBS elektrisch |  |  |  | 2023-11-17 13:14
L-MV-212 | Elektrifizierung Fahrzeuge Flughafen Bremen / Transformation zur Treibhausgasneutralität Bremen Airport | in Umsetzung | im Zeitplan | • Konzeptentwicklung zur Umstellung des Fuhrparks auf CO2-neutrale Antriebe mit entsprechender Ladeinfrastruktur [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Konkretisierung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Konzeptentwicklung zur Umstellung der Wärmeversorgung und sukzessiver Reduzierung des Erdgasverbrauchstromversorgung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Konzeptentwicklung zur CO2-neutralen Eigenstromversorgung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Erstellung eines Transformationskonzeptes [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] | 2024-09-05 15:29
L-MV-213 | Ertüchtigungsmaßnahmen Hafeneisenbahn | in Prüfung / Vorbereitung | Verspätet |  | 2024-05-27 16:27
L-MV-214 | Elektrifizierung EVB-Strecke Bremerhaven-Wulsdorf - Bremervörde - Rotenburg | in Prüfung / Vorbereitung | Verspätet | • Abstimmung mit allen Akteuren für ein gemeinsames Vorgehen zur Beauftragung einer Planung/Untersuchung zum Vorhaben [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] | 2024-05-17 12:18
L-MV-215 | Bau von Mobilitätshäusern im Werftquartier (Bremerhaven) | noch nicht begonnen | im Zeitplan |  | 2024-05-17 14:45
L-MV-216 | Vorfinanzierung Bahn BVWP/D-Takt-Maßnahmen | in Prüfung / Vorbereitung | Verspätet | • Einvernehmen mit Bund und DB herstellen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] | 2024-06-04 10:23
L-MV-217 | Anschaffung von 7 Wasserstoffbussen für den ÖPNV Bremerrhaven(Ex-BF) | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-05-17 14:44
L-MV-218 | Elektromobilitätskonzept, Teil A (Kommunale und Landes-Flotte) | in Prüfung / Vorbereitung |  |  | 2024-05-21 18:11
L-MV-219 | Elektromobilitätskonzept, Teil A (Kommunale und Landes-Flotte) | in Prüfung / Vorbereitung |  |  | 2024-05-21 18:16
L-MV-220 | Elektromobilitätskonzept, Teil B (Laden im nicht öffentlichen Raum) | noch nicht begonnen |  |  | 2024-06-24 11:40
L-MV-221 | Erweiterung P&R | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-05-21 18:20
L-MV-222 | Grüner Strom im SPNV | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-05-21 14:02
L-MV-223 | Umgestaltung des öffentlichen Raums – weniger Autos, mehr Menschen, sichere Mobilität für alle: Überwachung fließender Verkehr | in Umsetzung |  |  | 2024-04-25 12:16
L-MV-224 | Elektromobilitätskonzept, Teil A (Kommunale und Landes-Flotte) / Elektromobilitätskonzept, Teil B (Laden im nicht öffentlichen Raum) | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-24 11:43
L-MV-237 | Güter vermehrt auf der Schiene transportieren |  |  |  | 2024-05-21 14:53
S-HB-EA-001 | Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, Verankerung in Baustandards Bremen | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:03
S-HB-EA-002 | Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, Ausbauprogramm Bremen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:03
S-HB-EA-004 | Kommunale Wärmeplanung der Stadt Bremen | in Umsetzung | im Zeitplan | • Veröffentlichung des Wärmeplans für die Stadt Bremen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Beschlussfassung der zuständigen politischen Gremien über den Wärmeplan für die Stadt Bremen [nicht begonnen, Frist: 28. November 2025] • Durchführung und Auswertung eines öffentlichen Beteiligungsprozesses zur kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Bremen [nicht begonnen, Frist: 30. Juni 2025] • Erstellung eines Entwurfs für den Wärmeplan der Stadt Bremen [nicht begonnen, Frist: 28. Februar 2025] | 2024-06-21 17:36
S-HB-EA-005 | Ladeinfrastruktur-Strategie | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-04 09:21
S-HB-EA-007 | Dekarbonisierung Abfallsammlung und Straßenreinigung | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2023-12-04 15:21
S-HB-EA-008 | Identifizierung und ggf. Ausweisung von zusätzlichen Potenzialen für Windkraftvorrangflächen | in Umsetzung | im Zeitplan | • Umsetzung der Ergebnisse der Analyse [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Prüfung einer Überarbeitung des Bremer Flächennutzungsplans, insb. des Windenergiekonzeptes [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Analyse und Bewertung der Flächenkulisse in Bremen und der Ergebnisse der Wind Guard Studie sowie ggf. Beauftragung weiterer/abschließender Analysen [im Gange, Frist: 30. September 2024] • Inkrafttreten des bremischen Umsetzungsgesetzes zum Windenergieflächenbedarfsgesetz des Bundes (BremWindBGUG) [fertiggestellt 31. Mai 2024] • Analyse der Flächen gemäß WindBG [fertiggestellt 14. Dezember 2023] | 2024-06-24 16:21
S-HB-EA-011 | Verbrennungsverbote und -beschränkungen in B-Plänen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-21 18:01
S-HB-EA-012 | Ladeinfrastrukturkonzept - private Flächen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-24 11:33
S-HB-EA-023 | Öffentliche Ladeinfrastruktur - Steuerung des Ausbaus |  |  |  | 2024-06-04 09:23
S-HB-GWS-025 | Aufforstung von "Klimawäldern" | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-09-23 14:17
S-HB-GWS-026 | Optimierung des Wassermanagements in grünlandgeprägten Schutzgebieten | in Umsetzung | im Zeitplan | • Verbesserung der Durchgängigkeit des Grabennetzes [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Projektantrag an das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz [fertiggestellt 31. Januar 2024] • Fertigstellung Projektskizze für den Bereich Borgfelder Wümmewiesen [fertiggestellt 31. Januar 2024] • Abschluss Planung Staubauwerke [fertiggestellt 31. Januar 2024] | 2024-05-22 15:13
S-HB-GWS-027 | Einrichtung und Betrieb eines Klima Bau Zentrums in der Stadt Bremen | in Umsetzung | im Zeitplan | • Eröffnung des Klima Bau Zentrums [fertiggestellt 27. Januar 2023] | 2024-06-19 15:46
S-HB-GWS-028 | Sanierung & Neubau öffentlicher Gebäude, Verankerung in Baustandards Bremen | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:03
S-HB-GWS-029 | Klimaanpassung in Stadtentwicklung/-planung und Stadterneuerung | in Umsetzung | im Zeitplan | • Stadterneuerung: Umsetzung Klimaanpassungsmaßnahmen IEK Kattenturm und Blumenthal [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2029] • Stadterneuerung: Umsetzung Klimaanpassungsmaßnahmen in Gröpelingen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Stadterneuerung: Potenzialstudie Klimaanpassung im IEK-Bahnhofsvorstadt [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Erstellung Klimaanpassungscheck 3.0 [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Anwendung und Weiterentwicklung Klimaanpassungscheck 2.0 [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Stadterneuerung: Klimaanpassung im IEK-Bahnhofsvorstadt [nicht begonnen, Frist: 31. März 2025] • Stadterneuerung: Potenzialstudie Klimaanpassung in Kattenturm [im Gange, Frist: 31. März 2025] • Stadtentwicklungsplan Klima: Prüfauftrag STEP Klima(anpassung) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Stadterneuerung: Klimaanpassung im IEK-Blumenthal [fertiggestellt 30. April 2024] • Stadterneuerung: Integration der Klimaanpassung in die Vorbereitenden Untersuchung Blumenthal [fertiggestellt 3. April 2023] • Stadterneuerung: Freiraumplanung Lüssumer Heide [fertiggestellt 1. Juni 2023] • Klimaanpassungscheck 2.0 [fertiggestellt 1. September 2023] • Stadterneuerung: Beteiligung bei der Erstellung des IEK-Kattenturm [fertiggestellt 6. März 2023] | 2024-06-04 08:11
S-HB-GWS-030 | Klimaanpassung in Mobilität und Verkehr - Straßenbäume in Bremen | in Umsetzung | im Zeitplan | • Herstellung der neuen Baumstandorte [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Auswahl, Planung und Abstimmung der neuen Baumstandorte [im Gange, Frist: 30. September 2024] | 2024-06-12 14:16
S-HB-GWS-031 | Umstellung LSA auf LED | noch nicht begonnen |  |  | 2023-10-25 11:09
S-HB-GWS-032 | Öffentliche Grünflächen und grüne Infrastruktur gestalten und stärken - Stadt HB | in Umsetzung | im Zeitplan | • öffentliche Grünflächen im gesamten Stadtgebiet [im Gange, Frist: 1. Januar 2030] | 2024-06-12 14:55
S-HB-GWS-033 | Stadtgrün ausweiten - Schottergärten verbieten - Stadt HB | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-21 18:44
S-HB-GWS-034 | Weitere Eigenbetriebe - Werkstatt Bremen: PV-Anlagen, LED-Beleuchtung, Planung | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-06-20 09:25
S-HB-GWS-035 | Kliniken - Kommunale Kliniken: Energieeffizienzmaßnahmen in der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) und Wärmedämmung Bauteile | in Umsetzung | im Zeitplan | • Austausch der Beleuchtung gegen LED an verschiedenen Standorten der GeNo [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Ersatz der Sterilisatoren an verschiedenen Standorten der GeNo [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Ersatz der Spültechnik am Klinikum Bremen-Ost [im Gange, Frist: 15. Februar 2025] • Erneuerung der Steckbeckenspülen am Klinikum Bremen-Ost [im Gange, Frist: 31. Oktober 2024] | 2024-07-31 09:39
S-HB-GWS-036 | Umweltbetrieb Bremen (UBB) - energetische Sanierung Gebäudebestand | in Prüfung / Vorbereitung | Zurückgestellt | • Unterkunft Ostertor / energetische Sanierung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Friedhof Gröpelingen / energetische Sanierung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Friedhof Buntentor (Denkmalschutz) / energetische Sanierung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Betriebshof-Mitte / energetische Sanierung & Erweiterung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Ansgaritorhaus (Denkmalschutz) / energetische Sanierung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Klimaschutzteilkonzept erstellen [fertiggestellt 1. Juni 2018] | 2025-02-21 14:36
S-HB-GWS-037 | IB / SVIT - Ersatzbauten Kita-Typenbauten, energierelevanter Anteil | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-07-11 16:04
S-HB-GWS-038 | IB / SVIT - Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter Anteil | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-07-11 16:04
S-HB-GWS-039 | Kliniken - Kommunale Kliniken: energierelevanter Anteil im Rahmen von Großvorhaben/ Ersatzbauten - Stadt HB | noch nicht begonnen | im Zeitplan |  | 2024-06-12 09:38
S-HB-GWS-040 | Weitere Eigenbetriebe - Werkstatt Bremen, energetische Sanierung weiterer Gebäude | noch nicht begonnen | Zurückgestellt |  | 2024-06-20 09:41
S-HB-GWS-041 | Ziele des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in Wettbewerben und allen Planungsprozessen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-22 15:56
S-HB-GWS-042 | Naturnahe und klimaresiliente Waldentwicklung - Stadt HB | noch nicht begonnen | Zurückgestellt |  | 2024-06-20 11:45
S-HB-GWS-043 | Klimaneutrale und klimaangepasste Neubauquartiere + Neubauten - Stadt HB | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-21 18:25
S-HB-GWS-044 | Graue Energie reduzieren | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-21 18:27
S-HB-GWS-045 | Öffentliche Wohnungsbaugesellschaften - GEWOBA AG | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-09-09 09:35
S-HB-GWS-046 | Öffentliche Wohnungsbaugesellschaften - BREBAU GmbH | in Prüfung / Vorbereitung |  |  | 2024-05-21 17:34
S-HB-GWS-047 | Entsiegelungs- und Begrünungsprogramm | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan | • Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz: Förderrichtlinie zur Flächentsiegelung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz: Förderrichtlinie Natürlicher Klimaschutz in Kommunen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Flächendeckende Erhebung von Versiegelungsgeraden für die Stadt Bremen [im Gange, Frist: 30. September 2024] • Auftaktveranstaltung zur Entwicklung eines Bremer Ver- und Entsiegelungskatasters auf Arbeitsebene [fertiggestellt 9. Oktober 2023] • Koalitionsvertrag 2023 sieht die Anlage eines Ver- und Entsiegelungskatasters vor [fertiggestellt 3. Juli 2023] • Ortsgesetz über die Begrünung von Freiflächen und Flachdachflächen in der Stadtgemeinde Bremen (Begrünungsortsgesetz Bremen) [fertiggestellt 18. April 2023] | 2024-05-22 15:14
S-HB-GWS-048 | Klimaanpassung öffentliche Gebäude - Stadt HB | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:04
S-HB-GWS-049 | Klimaanpassung in Gewerbegebieten | noch nicht begonnen | im Zeitplan |  | 2024-06-19 11:23
S-HB-GWS-050 | Fortschreibung des Gewerbeentwicklungsplans | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-07-18 14:04
S-HB-GWS-051 | Evaluation des BremKEG § 13 | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-21 18:05
S-HB-GWS-052 | Klimafreundliche Gestaltung von Straßenräumen | noch nicht begonnen |  |  | 2023-10-25 11:09
S-HB-GWS-053 | Wohnflächen effizient nutzen 1 | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-28 11:08
S-HB-GWS-055 | Stadtgrün ausweiten - Dach- und Fassadengrün, Naturnähe in Gärten | noch nicht begonnen | im Zeitplan | • Etablierung einer aufsuchenden Beratung für die Begrünung von Schottergärten [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Ausweitung der städtischen Förderprogramme über 2024 hinaus [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] | 2024-05-22 15:16
S-HB-GWS-058 | Flächenversigelung vermeiden - Stadt HB | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-05-21 18:30
S-HB-GWS-062 | Ausstattung der Berufsschulen | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-06-26 18:02
S-HB-GWS-146 | IB / SVIT - Gesamtsanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:04
S-HB-GWS-147 | IB / SVIT - Gesamtsan. Komplexstandorte, energierelevanter Anteil | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:05
S-HB-GWS-148 | IB / SVIT - Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:05
S-HB-GWS-149 | IB / SVIT - Dachsanierung, Wärmedämmung und PV-Anlagen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:05
S-HB-GWS-150 | IB / SVIT - Fenstersanierung | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:05
S-HB-GWS-151 | IB / SVIT - Wärmedämmung Außenwände | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:06
S-HB-GWS-152 | IB / SVIT - Umstellung Wärmeversorgung auf Fernwärme | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:06
S-HB-GWS-153 | IB / SVIT - Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:06
S-HB-GWS-154 | IB / SVIT - Umstellung Wärmeversorgung auf Wärmepumpen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-11 16:06
S-HB-IW-063 | Elektromobilitätskonzept, Teil A (Kommunale und Landes-Flotte) | in Umsetzung |  |  | 2023-11-17 12:41
S-HB-IW-065 | Energieversorgung der Liegeplätze: 1. Ausbaustufe - Stadt Bremen | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-01-17 13:45
S-HB-IW-066 | Energieversorgung der Liegeplätze: 2. Ausbaustufe - Stadt Bremen | noch nicht begonnen |  |  | 2024-05-22 16:43
S-HB-IW-067 | Planungsmittel für die Ertüchtigung und Herstellung von Infrastrukturen für die Bereitstellung eines CCS Hubs | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-21 15:32
S-HB-IW-068 | Umbau/Ergänzung der Hafeninfrastruktur bzw. des Energiesystems | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-01-16 12:08
S-HB-IW-069 | Kllimafreundliche Gestaltung von Gewerbegebieten - Öffentlichkeitsarbeit | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-19 11:03
S-HB-IW-070 | Kllimafreundliche Gestaltung von Gewerbegebieten - Informationsangebote | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-19 11:05
S-HB-IW-072 | Stofffstromanalysen im in Gewerbegebieten in Stadt HB | noch nicht begonnen | im Zeitplan |  | 2024-06-04 15:33
S-HB-IW-073 | Vorgaben für Ansiedlung neuer Unternehmen in Stadt HB | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-18 14:06
S-HB-IW-074 | Energetische Standards bei Nichtwohngebäuden - Stadt HB | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-21 18:20
S-HB-IW-076 | Öffentliche Unternehmen als Vorbild - Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-08-06 11:04
L-BW-078 | Schulungen für Multiplikator:innen im Bereich Klimabildung für Kinder und Jugendliche | in Umsetzung | im Zeitplan | • Deputationsvorlage zur Umsetzung der Maßnahme „Vielfältige Lernorte für Klimabildung in Bremen und Bremerhaven“ [im Gange, Frist: 31. Oktober 2024] • Vergabe eines Fördervorhabens zur Förderung der Klimabildung [fertiggestellt 23. März 2022] | 2024-03-15 17:08
S-HB-BW-080 | Außerschulische Bildungsangebote und Programme für Fachkräfte und Adressat:innen | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-20 10:58
S-HB-BW-081 | Klimabildung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-20 09:04
S-HB-BW-082 | Erwerbstätigkeit von Frauen - Kinderbetreuung - Stadt HB | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-14 15:10
S-HB-KE-084 | Trinkbrunnen im öffentlichen Raum | in Umsetzung | im Zeitplan | • Errichtung weiterer Trinkbrunnen im öffentlichen Raum [im Gange, Frist: 30. November 2027] • Weiterentwicklung und Fertigstellung eines Konzepts zu Trinkbrunnen im öffentlichen Raum [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2024-12-10 13:22
S-HB-KE-085 | Bürger:innendialoge zu den Möglichkeiten und Hemmnissen von Klimaschutz im Alltag - Stadt HB | in Umsetzung | im Zeitplan | • Durchführung von vierzehn Bürger:innenversammlungen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Durchführung von elf Bürger:innenversammlungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Durchführung von drei Bürger:innenversammlungen [fertiggestellt 31. Dezember 2023] | 2024-05-15 10:15
S-HB-KE-086 | Öffentliche Beschaffung in der Stadt Bremen klimafreundlich ausrichten | in Umsetzung | im Zeitplan | • Abschluss eines Pilotprojektes zur klimafreundlichen Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2027] • Start eines Pilotprojektes zur klimafreundlichen Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen [nicht begonnen, Frist: 1. Juli 2025] • Verkündung der neuen Verwaltungsvorschrift Beschaffung (Rundschreiben und Amtsblatt) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] | 2024-06-20 11:54
S-HB-KE-087 | Kampagnen für nachaltiges und gesundes Essen | in Prüfung / Vorbereitung | Zurückgestellt | • Start der Umsetzung einer Kampagne und Verleihung von Zertifikaten [nicht begonnen, Frist: 30. September 2024] • Konzeptentwicklung [nicht begonnen, Frist: 30. August 2024] • Prüfen von Synergien und Kooperationspotentialen [nicht begonnen, Frist: 30. Juni 2024] | 2024-06-21 09:59
S-HB-MV-091 | E-Bus-Beschaffung Bremen inkl. Betriebshofumbau | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-21 18:56
S-HB-MV-092 | E-Bus-Beschaffung Bremen inkl. Betriebshofumbau (Ex-BF) | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-21 18:58
S-HB-MV-093 | BSAG-Angebotsoffensive Stufe 1 (Ex. BF) | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-05-30 13:06
S-HB-MV-094 | Straßenbahnausbau entsprechend Verkehrsentwicklungsplan 2025 + weitere | in Umsetzung |  |  | 2024-06-05 09:40
S-HB-MV-095 | Straßenbahnausbau entsprechend Verkehrsentwicklungsplan 2014 + weitere | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-07-08 09:22
S-HB-MV-096 | Stadt-Regionales Verkehrskonzept - Bus | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-05-30 10:38
S-HB-MV-097 | Optimierung der LSA-Schaltungen Umweltverbund | noch nicht begonnen |  |  | 2023-10-25 11:09
S-HB-MV-098 | Bike and Ride | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-28 12:32
S-HB-MV-099 | Digitalisierung und Verknüpfung der Mobilitätsangebote Bessere Baustellenkoordinierung Mobilitätsmanagement (Privatbürger) | noch nicht begonnen |  |  | 2024-05-21 19:13
S-HB-MV-100 | barrierefreie Haltestellen | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-05-30 09:40
S-HB-MV-101 | Ausbau und Sanierung Radwegenetz | noch nicht begonnen |  |  | 2024-05-15 07:28
S-HB-MV-102 | Querungshilfen Fußverkehr | noch nicht begonnen |  |  | 2023-10-25 11:14
S-HB-MV-103 | Radpremiumrouten Planung + Bau | in Prüfung / Vorbereitung | Verspätet |  | 2024-07-05 09:00
S-HB-MV-104 | Ausbau Car sharing Ausbau Shared Mobility (Car, Bike, E-Roller) | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-28 12:40
S-HB-MV-105 | E-Mobilitäts-Masterplan | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2025-01-20 08:08
S-HB-MV-106 | Ausbau des E-Ladenetzes BREPARK / Ausbau E-Ladepunkte Bremen Elektromobilitätskonzept, Teil C (Laden im öffentlichen Raum) | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-04 09:27
S-HB-MV-107 | Elektromobilitätskonzept, Teil A (Kommunale und Landes-Flotte) dienstlich E-Fahrräder, E-Fahrzeuge (insbesondere für Außendienst) inkl. notwendiger Infrastruktur - Stadt HB |  |  |  | 2024-05-30 10:12
S-HB-MV-108 | Wirtschaftsverkehr, Umstellung auf grüne Logistik und Micro-Hubs | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-05-30 09:40
S-HB-MV-109 | Elektromobilitätskonzept, Teil B (Laden im nicht öffentlichen Raum) | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-05-30 09:41
S-HB-MV-110 | Elektromobilitätskonzept, Teil A (Kommunale und Landes-Flotte) | in Prüfung / Vorbereitung | Verspätet |  | 2024-05-30 09:41
S-HB-MV-112 | Umstellung des ÖP(N)V auf einen klimaneutralen Betrieb | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-04 09:29
S-HB-MV-113 | Reduktion von Parkplätzen | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-30 09:43
S-HB-MV-114 | Umgestaltung des öffentlichen Raums – weniger Autos, mehr Menschen, sichere Mobilität für alle: Überwachung ruhender Verkehr | in Umsetzung |  |  | 2024-04-25 12:16
S-HB-MV-115 | Öffentliche Ladeinfrastruktur - E-Säulen für Taxen | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-05-30 13:08
S-HB-MV-116 | Hafen & Schifffahrt: klimaneutraler Hafenbetrieb (u.a. Schiffe im bremischen Besitz sowie in dem öffentlicher Betriebe (inkl. Beteiligungsgesellschaften)) | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-22 16:44
S-HB-MV-117 | Öffentliche Ladeinfrastruktur - Ausbau in Quartieren | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-04 09:30
S-HB-MV-118 | Elektromobilitätskonzept, Teil A (Kommunale und Landes-Flotte) | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-04 09:31
S-HB-MV-119 | ÖP(N)V innerstädtisch + regional | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-05-30 09:47
S-HB-MV-121 | Weitere Steigerung der Attraktivität des ÖP(N)V - Stadt HB | noch nicht begonnen | Verspätet |  | 2024-05-30 09:47
S-HB-MV-126 | Umgestaltung des öffentlichen Raums – weniger Autos, mehr Menschen, sichere Mobilität für alle | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-05-30 09:48
S-HB-MV-127 | Umgestaltung des öffentlichen Raums – weniger Autos, mehr Menschen, sichere Mobilität für alle | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-05-30 09:56
S-HB-MV-128 | Umgestaltung des öffentlichen Raums – weniger Autos, mehr Menschen, sichere Mobilität für alle | in Prüfung / Vorbereitung | Verspätet |  | 2024-05-30 10:03
S-HB-MV-129 | Umgestaltung des öffentlichen Raums – weniger Autos, mehr Menschen, sichere Mobilität für alle | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-05-30 09:56
S-HB-MV-137 | Verlagerung der Beschäftigtenverkehre vom MIV auf den Umweltverbund attraktiver gestalten Maßnahmen der öffentlichen Hand - Stadt HB |  |  |  | 2024-05-30 10:24
S-HB-MV-140 | Beschäftigtenverkehre des MIV klimaneutral und effizient gestalten Maßnahmen der öffentlichen Hand - Stadt HB |  |  |  | 2024-06-04 09:34
S-HB-MV-141 | Beschäftigtenverkehre des MIV klimaneutral und effizient gestalten Maßnahmen der öffentlichen Hand - Stadt HB |  |  |  | 2024-06-04 09:36
S-HB-MV-146 | Umweltbetrieb Bremen (UBB) - alternative Antriebe Fuhrpark/Maschinen | in Umsetzung | Verspätet |  | 2025-02-21 09:38
S-BHV-EA-001 | Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, Ausbauprogramm Bremerhaven | noch nicht begonnen | Zurückgestellt |  | 2024-06-24 14:53
S-BHV-EA-002 | Kommunale Wärmeplanung: Gutachten + Wärmeleitungsausbau Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan | • Beschluss der strategischen kommunalen Wärmeplanung [nicht begonnen, Frist: 30. September 2025] • Beginn strategische Wärmeplanung [im Gange, Frist: 1. Mai 2024] • Auftragsvergabe strategische kommunale Wärmeplanung [fertiggestellt 22. April 2024] • Ausschreibung strategische kommunale Wärmeplanung [fertiggestellt 1. Dezember 2023] • Antrag auf Förderung einer strategischen kommunalen Wärmeplanung [fertiggestellt 15. März 2023] • Bewilligungsbescheid Förderung einer Wärmeplanung [fertiggestellt 31. August 2023] | 2025-01-16 08:32
S-BHV-EA-003 | Elektromobilitätskonzept, Teil C (Laden im öffentlichen Raum) | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2025-01-16 14:58
S-BHV-EA-005 | Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, Verankerung in Regelungen Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | Zurückgestellt |  | 2024-06-24 09:22
S-BHV-EA-006 | Verbrennungsverbote und -beschränkungen in B-Plänen - Stadt Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-01-15 14:02
S-BHV-EA-007 | Elektromobilitätskonzept, Teil B (Laden im nicht öffentlichen Raum) | noch nicht begonnen | Zurückgestellt |  | 2024-06-13 15:43
S-BHV-EA-010 | Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung. Planung für Gasrückzugsgebiete und den Umbau des Gasnetzes zu einem Wasserstoffnetz (als Teil der verbindlichen kommunalen Wärmeplanung) in Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-13 15:46
S-BHV-EA-013 | Konzept Windenergie Gewerbeflächen Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-03-19 10:01
S-BHV-EA-014 | Beratung zu Windenergie von Gewerbetreibenden in Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | Zurückgestellt |  | 2024-06-24 14:38
S-BHV-EA-016 | Photovoltaik ausbauen auf 1000 MW: Überdachung Parkplätze und sonstige Verkehrs- und Freiflächen - Stadt Bremerhaven | noch nicht begonnen | Zurückgestellt | • Vergabe [nicht begonnen, Frist: 13. September 2024] • Sicherstellung Finanzierung und Erstellung eines Leistungsbeschreibung [nicht begonnen, Frist: 31. Juli 2024] • Einholung Richtpreisangebote und Abschätzung Auftragsvolumen [nicht begonnen, Frist: 30. Juni 2024] • Stellenbesetzung [im Gange, Frist: 30. April 2024] | 2025-01-24 11:09
S-BHV-EA-018 | Ausbau Stromnetz und Sektorenkopplung | noch nicht begonnen | im Zeitplan |  | 2024-02-09 09:52
S-BHV-EA-019 | Kommunale Wärmeplanung: Gesamtplanung in der Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-13 15:50
S-BHV-EA-021 | Kommunale Wärmeplanung: Alternative Wärmequellen - Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-15 14:06
S-BHV-EA-024 | Wasserstoffnetz- Anbindung Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-24 14:38
S-BHV-EA-025 | Elektromobilitätskonzept, Teil C (Laden im öffentlichen Raum) | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-19 14:53
S-BHV-EA-026 | Übergreifende Maßnahmen - Elektromobilität | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-14 08:03
S-BHV-GWS-029 | Klimaanpassung in Stadtentwicklung/-planung und Stadterneuerung | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-14 08:14
S-BHV-GWS-030 | Klimaanpassung in Mobilität und Verkehr - Straßenbäume in Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-07-24 10:02
S-BHV-GWS-031 | LED in Signalanlagen (Ampeln) und Straßenbeleuchtung – Umstellung Straßenbeleuchtung und LSA auf LED - Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-11-15 11:32
S-BHV-GWS-033 | Stadtgrün ausweiten - Schottergärten verbieten - Stadt Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | Zurückgestellt |  | 2024-06-24 09:23
S-BHV-GWS-034 | Gebäudebewertungen, Sanierungsfahrpläne Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-19 14:41
S-BHV-GWS-035 | PV-Ausbau Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-09-02 12:28
S-BHV-GWS-036 | Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude der Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-19 14:42
S-BHV-GWS-037 | Querschnittmaßnahmen: LED-Beleuchtung, Heizungsoptimierung, Energiemanagement Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-09-02 12:38
S-BHV-GWS-038 | Weitere Eigenbetriebe - "Helene-Kaisen-Haus" Bremerhaven: Energetische Sanierung Einzelgebäude | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-09-02 12:30
S-BHV-GWS-041 | Energie- und Baustandards für Sanierung & Neubau öffentlicher Gebäude, Verankerung in Regelungen Stadt Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | Verspätet |  | 2024-06-19 14:42
S-BHV-GWS-042 | Klimaneutrale Büros - Maßnahmen und Informationskampagnen in Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-19 08:41
S-BHV-GWS-047 | Standort- und Trassenvorsorge für eine klimaverträgliche Energieversorgung in Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-13 15:52
S-BHV-GWS-051 | Energieeffizienz im Gebäudebestand und bei Neubau fördern und fordern - Stadt Bremerhaven | noch nicht begonnen | im Zeitplan |  | 2024-06-13 15:54
S-BHV-GWS-053 | Klimaverträgliche Standards bei Verkauf städtischer Grundstücke sowie Anmietungen durch die Stadt Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | Zurückgestellt |  | 2024-06-21 13:12
S-BHV-GWS-054 | Qualitätssteigerung/Attraktivierung der Aus-/Weiterbildung: Bildungsorte ausbauen Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-24 13:47
S-BHV-GWS-057 | Energetisches Sanierungsprogramm für öffentliche Gebäude der Stadt Bremerhaven | noch nicht begonnen | Zurückgestellt |  | 2024-06-19 14:42
S-BHV-GWS-058 | Öffentliche Wohnungsbaugesellschaften - STÄWOG mbH | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-07-16 10:56
S-BHV-GWS-060 | Evaluation des BremKEG § 13 | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-01-19 11:42
S-BHV-GWS-061 | Kliniken - Kommunale Kliniken: energierelevanter Anteil im Rahmen von Großvorhaben/ Ersatzbauten - Stadt Bremerhaven | noch nicht begonnen | Zurückgestellt |  | 2024-05-16 10:53
S-BHV-IW-062 | Elektromobilitätskonzept, Teil A (Kommunale und Landes-Flotte) | in Umsetzung | im Zeitplan | • Geltung des Rahmenvertrags ab 2025 mit Anforderungen der Maßnahme S-BHV-IW-62 [nicht begonnen, Frist: 1. Januar 2025] • Ausschreibung und Vergabe eines neuen Rahmenvertrags mit den Anforderungen der Maßnahme S-BHV-IW-62 [im Gange, Frist: 1. November 2024] • Änderung der Richtlinie zur Beschaffung, Nutzung und Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen hinsichtlich des neuen Rahmenvertrag [fertiggestellt 8. November 2023] | 2024-06-24 09:30
S-BHV-IW-063 | Fördermittel für die Fliesen- und Keramikindustrie Stadt Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | Zurückgestellt |  | 2024-06-24 14:40
S-BHV-IW-065 | Fliesen- und Keramik - Unternehmen bei Dekarbonisierung des Energieverbrauchs unterstützen | in Prüfung / Vorbereitung | Zurückgestellt |  | 2024-06-24 14:41
S-BHV-IW-066 | Im Rahmen der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung Möglichkeiten prüfen, wie Unternehmen des Ernährungsgewerbes in die Fernwärme (z.B. Nutzung und/oder Erzeugung) eingebunden werden können - Stadt Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-24 14:41
S-BHV-IW-069 | Kllimafreundliche Gestaltung von Gewerbegebieten - Mobilität in der Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-24 14:41
S-BHV-IW-070 | Stofffstromanalysen in Gewerbegebieten - Stadt Bremerhaven | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-06-24 14:41
S-BHV-IW-072 | Vorgaben für Ansiedlung neuer Unternehmen in Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2025-02-13 09:12
S-BHV-IW-075 | Öffentliche Unternehmen als Vorbild - Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan | • Erarbeitung verbindlicher Pläne [im Gange, Frist: 30. Juni 2024] • Informationsveranstaltung – Klimaneutralität der Bremerhavener Beteiligungsgesellschaften [fertiggestellt 29. April 2024] • Auftaktveranstaltung - Klimaneutralität der Bremerhavener Beteiligungsgesellschaften [fertiggestellt 30. August 2023] | 2024-06-25 13:43
S-BHV-BW-077 | Schule und Kita betreffend: Außerschulische Lernorte und Bildungsträger in Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-24 13:55
S-BHV-BW-078 | Erwerbstätigkeit von Frauen - Kinderbetreuung - Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | Verspätet |  | 2024-03-22 08:41
S-BHV-BW-080 | Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland - Mehrsprachiges Karriereportal Stadt Bremerhaven | abgeschlossen |  |  | 2024-06-24 09:25
S-BHV-KE-083 | Förderung und Ausbau der Kreislaufwirtschaft in Bremerhaven: Bildungsbezogene Aktivitäten | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-24 13:52
S-BHV-MV-087 | ÖP(N)V innerstädtisch – Angebotsoffensive durch Taktverdichtung und neue Schnellbuslinien Weitere Steigerung der Attraktivität des ÖP(N)V – Anpassung Tarifstruktur | laufende Maßnahme | im Zeitplan |  | 2024-05-30 14:17
S-BHV-MV-088 | ÖP(N)V innerstädtisch – Optimierung der LSA-Schaltungen zur Priorisierung des ÖPNV und gänzlicher Beachtung des Umweltverbundes | in Umsetzung | im Zeitplan | • Start der technischen Umsetzung [im Gange, Frist: 31. Januar 2024] • Ausschreibung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2023] | 2024-01-10 09:03
S-BHV-MV-089 | ÖP(N)V innerstädtisch – Infrastrukturausbau für Angebotsoffensive | in Prüfung / Vorbereitung | Verspätet |  | 2024-01-18 10:14
S-BHV-MV-090 | Umstellung des ÖP(N)V auf einen Klimaneutralen Betrieb – Umbau Betriebshof, Anschaffung/Umrüstung H2-Busse | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-05-17 14:45
S-BHV-MV-092 | Neue Mobilitätsformen fördern und verstetigen - Mobilitätsmanagement für Privatbürger:innen und Auf- und Ausbau von Sharingmodellen | in Prüfung / Vorbereitung | Verspätet | • Auftakt "aufsuchende Mobilitätsberatung" [fertiggestellt 30. September 2024] | 2024-10-29 11:08
S-BHV-MV-093 | Ladevorgänge – Umsetzung öffentlich zugänglicher Ladepunkte | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-19 14:30
S-BHV-MV-091 | Rad- und Fußverkehr – Radrouten Planung und Bau sowie Planung | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-11-15 11:36
S-BHV-MV-094 | Anschaffung dienstlich E-Fahrräder, E-Fahrzeuge (insbesondere für Außendienst) inkl. notwendiger Infrastruktur | in Umsetzung | Verspätet | • Beschaffung von mindestens 34 Fahr- und Motorrädern (2 und 3 Räder) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Beschaffung von mindestens 15 Fahrzeugen (PKW und Nutzfahrzeuge) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Errichtung von mindestens 25 Ladepunkten an verschiedenen Liegenschaften des Magistrats und mit unterschiedlicher Leistung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] | 2024-05-23 14:58
S-BHV-MV-101 | ÖPNV-Tarifmaßnahmen - Stadt Bremerhaven | noch nicht begonnen | Verspätet |  | 2024-01-18 10:08
S-BHV-MV-102 | barrierefreie Haltestellen Stadt Bremerhaven | noch nicht begonnen | Zurückgestellt |  | 2024-03-21 09:41
S-BHV-MV-103 | Verkehrs‐ und Mobilitätsmanagement Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-01-19 08:14
S-BHV-MV-104 | Weitere Steigerung der Attraktivität des ÖP(N)V - Stadt Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | Zurückgestellt |  | 2024-03-21 11:55
S-BHV-MV-106 | Mobilitätshäuser - Stadt Bremerhaven | noch nicht begonnen | Zurückgestellt |  | 2024-06-24 14:43
S-BHV-MV-108 | Umgestaltung des öffentlichen Raums – weniger Autos, mehr Menschen, sichere Mobilität für alle: Überwachung ruhender Verkehr - Stadt Bremerhaven | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-01-19 07:51
S-BHV-MV-109 | Der Öffentliche Dienst ist Klimaschutz-Vorbild im Bereich Mobilität - Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-19 08:44
S-BHV-MV-111 | Elektromobilitätskonzept, Teil A (Kommunale und Landes-Flotte) | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-19 14:50
S-BHV-MV-112-1 | Ladevorgänge - Stadt Bremerhaven | laufende Maßnahme | im Zeitplan |  | 2024-03-22 08:24
S-BHV-MV-112-3-4 | Ladevorgänge - Stadt Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | Zurückgestellt |  | 2024-06-24 09:24
S-BHV-MV-113-1-2 | Verlagerung der Beschäftigtenverkehre vom MIV auf den Umweltverbund attraktiver gestalten Maßnahmen der öffentlichen Hand - Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-24 14:45
S-BHV-MV-114-1 | Beschäftigtenverkehre des MIV klimaneutral und effizient gestalten Maßnahmen der öffentlichen Hand - Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-01-10 09:13
S-BHV-MV-116 | Dienstverkehre klimaneutral gestalten Empfehlungen möglicher Maßnahmen für private Firmen - Stadt Bremerhaven | abgeschlossen | im Zeitplan |  | 2024-06-24 14:45
S-BHV-MV-117 | Straßengüterverkehr optimieren - Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-01-10 09:15
S-BHV-MV-119 | Grüne Logistik, Mobility‐Hubs und Logistik‐Hubs - Stadt Bremerhaven | noch nicht begonnen | Zurückgestellt |  | 2024-06-24 14:47
S-BHV-MV-120 | Umstellung des ÖP(N)V auf einen Klimaneutralen Betrieb – Neubau einer Weserfähre mit wasserstofffähiger Motorisierung | in Prüfung / Vorbereitung | Verspätet |  | 2024-05-28 06:51
S-BHV-MV-112-6-8 | Ladevorgänge - Stadt Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-03-22 11:04
S-BHV-MV-112-9 | Ladevorgänge - Stadt Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-03-22 11:02
S-BHV-MV-113-3 | Verlagerung der Beschäftigtenverkehre vom MIV auf den Umweltverbund attraktiver gestalten Maßnahmen der öffentlichen Hand - Stadt Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | Zurückgestellt |  | 2024-03-21 11:55
S-BHV-MV-113-5 | Verlagerung der Beschäftigtenverkehre vom MIV auf den Umweltverbund attraktiver gestalten Maßnahmen der öffentlichen Hand - Stadt Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-06-24 14:45
S-BHV-MV-113-6 | Verlagerung der Beschäftigtenverkehre vom MIV auf den Umweltverbund attraktiver gestalten Maßnahmen der öffentlichen Hand - Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-03-19 10:08
S-BHV-MV-114-3 | Beschäftigtenverkehre des Motorisierter Individualverkehr klimaneutral und effizient gestalten Maßnahmen der öffentlichen Hand - Stadt Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan | • Bedarfsermittlung der städtischen Mehrheitsgesellschaften [im Gange, Frist: 31. Januar 2024] | 2024-06-24 14:30
S-BHV-MV-112-10-11 | Ladevorgänge - Stadt Bremerhaven | in Prüfung / Vorbereitung | im Zeitplan |  | 2024-07-16 10:57
S-BHV-MV-114-4-6 | Beschäftigtenverkehre des MIV klimaneutral und effizient gestalten Maßnahmen der öffentlichen Hand - Stadt Bremerhaven | in Umsetzung | im Zeitplan |  | 2024-06-24 14:45