## Massnahmen
Kennung | Massnahme | Umsetzungsphase | Status | Meilensteine | Indikatoren | Hat Ziele
E1.1 | Kommunaler Energieplan: Umsetzung begleiten | Umsetzung | auf Kurs | • Übergangslösungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Information der Bevölkerung zur Wärmetransformation [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Controlling Energieplan [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Masterplan: Erstellung einer Roadmap zur Umsetzung des kommunalen Energieplans [im Gange, Frist: 30. Juni 2024] • Inkrafttreten des revidierten räumlichen kommunalen Energieplans [fertiggestellt 20. Januar 2023] • Genehmigung des revidierten räumlichen kommunalen Energieplans durch das Stadtparlament [fertiggestellt 31. Oktober 2022] • Digitalisierung des kommunalen Energieplanes auf den Stadtplan [fertiggestellt 31. Januar 2023] | 0 | Nein
E1.2 | Energieportal aufbauen und gebäudespezifische Energiedaten überarbeiten | Einführung / Pilot | zeitliche Verzögerung | • Weiterentwicklung Energieportal Winterthur [im Gange, Frist: 1. Februar 2025] • Konzeptentwicklung internes Energiekatasters [gestrichen, Frist: 1. Januar 2025] • Veröffentlich Energieportal Winterthur [fertiggestellt 12. Juni 2024] • Abgleich GWR-Datensatz mit dem Nest/ Innosolv [fertiggestellt 12. Juni 2024] • Beginn Testing öffentliches Energieportal mit Gruppe [fertiggestellt 31. Oktober 2023] • Aufschaltung öffentliches Energieportal in der Testumgebung [fertiggestellt 1. Januar 2024] • Erstellung Konzept für das Energieportal Winterthur [fertiggestellt 30. Juni 2024] • Erstellung eines Prototypens des Energieportales Winterthur [fertiggestellt 31. Dezember 2023] | 0 | Nein
E1.3 | Vorgaben bei Sonderbauvorschriften und Arealüberbauungen | Umsetzung | auf Kurs | • Überprüfung der Anforderungen auf Aktualität und Wirksamkeit [im Gange, Frist: 30. Juni 2024] | 0 | Nein
E1.4 | Hohe Anschlussdichte an Wärmeverbunde sicherstellen | Umsetzung | auf Kurs | • Überarbeitung dieser Massnahme, da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert haben. [im Gange, Frist: 30. Juni 2025] • Praxis für Übergangslösungen entwickelt [fertiggestellt 25. September 2024] | 0 | Nein
E2.1 | Strategie Stadtwerk Winterthur an Netto-Null 2040 ausrichten | Umsetzung | auf Kurs | • Vorgehen Wärmeversorgung aus einer Hand [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Stadtverwaltung bezieht KlimaGold für die nächsten drei Jahre [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Kreditvorlage für Ausbau Wärmenetze vorlegen [im Gange, Frist: 3. März 2025] • Abstimmung zum Kredit «Ersatz der Verbrennungslinie 2» [im Gange, Frist: 22. September 2024] • Kredit für den Ersatz der Verbrennungslinie 2 der KVA sowie energetische und ökologische Verbesserungen an Stadtparlament überwiesen [fertiggestellt 1. Dezember 2023] • Teilrevision Reglement Förderprogramm Energie Winterthur [fertiggestellt 1. Oktober 2023] • Beschluss Stromtarife 2024 [fertiggestellt 25. August 2023] • Stadtrat beschliesst weiteres Vorgehen zum Ausbau der Wärmenetze [fertiggestellt 15. Mai 2023] • Intensivierung [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2022] • SRB Einführung klimafokussierte Stromprodukte Grundversorgung [fertiggestellt 25. Mai 2022] | 0 | Nein
E3.1 | Energetische Betriebsoptimierungen von Heizsystemen fördern | Planung / Konzept | einzelne Hürden | • Erarbeitung Konzept Betriebsoptimierung [im Gange, Frist: 2. September 2024] • Intensivierung [gestrichen, Frist: 2. September 2024] | 0 | Nein
E4.1 | Räumliche Ausdehnung Gasnetz und Gasprodukte (treibhausgasfreies Gas) anpassen | Umsetzung | auf Kurs | • Energieportal informiert Eigentümerschaft über energetische Sanierung [im Gange, Frist: 12. Juni 2024] • Information der Kundschaft in Gebieten mit bestehenden Wärmenetzen oder in den Eignungsgebieten zur Teilstilllegung Gasnetz per 2033 [fertiggestellt 7. Juli 2023] • Neuerlass der Vollzugsverordnung zur Verordnung über die Abgabe von Gas [fertiggestellt 12. Mai 2023] | 2 | Ja
E4.2 | Wärmenetze ausbauen und verdichten | Umsetzung | auf Kurs | • Vorgehen Wärmeversorgung aus einer Hand [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Kreditvorlage für Ausbau Wärmenetze vorlegen [im Gange, Frist: 3. März 2025] • Erschliessung "Im Hölderli" und "Wartstrasse" mit Wärmenetzen [im Gange, Frist: 15. Januar 2025] • Haupterschliessung mit Wärmeleitungen im Perimeter "Neuwiesen Süd" [im Gange, Frist: 31. Oktober 2024] • Projekt Ersatz der Verbrennungslinie 2 dem Stadtparlament überwiesen [fertiggestellt 1. Dezember 2023] • Baustart Projekt "Neuwiesen Süd" [fertiggestellt 17. Oktober 2023] • Stadtrat beschliesst weiteres Vorgehen zum Ausbau der Wärmenetze [fertiggestellt 15. Mai 2023] | 2 | Ja
E4.4 | Förderprogramm auf neue gesetzliche Vorschriften des Kantons Zürich (MuKEn) ausrichten | Umsetzung | auf Kurs | • Dritter Vierjahresbericht zum Förderprogramm Energie Winterthur liegt vor (2020–2023). [fertiggestellt 27. Juni 2024] • Teilrevision des Reglements Förderprogramm Energie Winterthur [fertiggestellt 1. Oktober 2023] • Schwerpunkt Förderung von Wärmenetzen / Anschlüsse an Wärmenetze [fertiggestellt 30. August 2023] • Informationsanlass für Installateure und Genossenschafter zu EVG und Förderprogramm [fertiggestellt 21. Februar 2023] • Intensivierung [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2022] | 0 | Nein
E4.5 | Angebote für Heizungsersatz optimieren: Beratung, Förderung | Umsetzung | auf Kurs | • Standauftritt am Klimatag [fertiggestellt 8. September 2024] • Städtische Energieberatung als zentrale Anlaufstelle für Sanierung und Heizungsersatz [fertiggestellt 12. Juni 2024] • Intensivierung [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2023] • Anlaufstelle "Kundenberatung Wärme" von Stadtwerk Winterthur [im Gange, Frist: 31. Dezember 2023] • Teilnahme Energieberatung Stadtwerk Winterthur am Klimatag [fertiggestellt 10. September 2023] • Informationsanlass Wärmenetze [fertiggestellt 30. August 2023] • Anlass zu EVG und Förderprogramm Energie Winterthur [fertiggestellt 21. Februar 2023] | 2 | Ja
E5.1 | Weniger energieintensive bzw. treibhausgasemittierende Baustoffe bei Neubauten und Sanierungen fördern (Stadtgebiet) | Planung / Konzept | zeitliche Verzögerung | • Erstellung Konzept [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] | 0 | Nein
E6.1 | Lokale Stromproduktion stärken | Umsetzung | auf Kurs | • Stadtverwaltung bezieht KlimaGold für die nächsten drei Jahre [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Teilrevision Förderprogramm Energie Winterthur [fertiggestellt 25. August 2023] • Intensivierung [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2022] • SRB Einführung klimafokussierte Stromprodukte Grundversorgung [fertiggestellt 25. Mai 2022] | 1 | Ja
E8.1 | Gebäudestandard von Energiestadt umsetzen | Umsetzung | auf Kurs | • Laufende Umsetzung bei stadteigenen Neu- und Umbauprojekten [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] | 0 | Nein
E8.2 | Möglichkeiten zur Finanzierung übergesetzlicher energetischer Massnahmen bei Hochbauprojekten prüfen | Umsetzung | realisiert | • Erarbeitung Machbarkeitsprüfung [fertiggestellt 31. Dezember 2022] | 0 | Nein
E8.3 | Heizungsersatz für städtische Gebäude | Planung / Konzept | auf Kurs | • Genehmigung Umsetzungskonzept mittels SR-Beschluss [im Gange, Frist: 1. Dezember 2024] | 0 | Nein
E9.1 | Den Aus-/Zubau von PV-Anlagen an und auf städtischen Liegenschaften deutlich beschleunigen | Umsetzung | auf Kurs | • Genehmigung der Mehrkosten durch Strombezug der Stadtverwaltung KlimaGold für die nächsten drei Jahre [fertiggestellt 31. Oktober 2022] • Kredit für Photovoltaikanlage Schule Wyden [fertiggestellt 19. August 2024] • Kredit für Fotovoltaikanlagen auf vier städtischen Liegenschaften [fertiggestellt 11. März 2024] • Kredit für neun neue Fotovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften beschlossen [fertiggestellt 14. Dezember 2023] • Teilrevision Förderprogramm Energie Winterthur beschlossen [fertiggestellt 25. August 2023] • Kredit für PV-Anlage auf dem Schulhaus Gutschick beschlossen [fertiggestellt 2. März 2023] • Kredit für PV-Anlage auf Liegenschaft UV11 beschlossen [fertiggestellt 23. Februar 2023] • Kredit für PV-Anlage auf Unterwerk Grüze beschlossen [fertiggestellt 2. Februar 2023] • Intensivierung [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2022] | 1 | Ja
E10.1 | Energiebuchhaltung, Energiemonitoring, Display-Aktivität, Energieberatung und Betriebsoptimierung intensivieren | Einführung / Pilot | zeitliche Verzögerung | • Intensivierung und Differenzierung Display-Aktivität [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Auswahl einer neuen IT-Lösung für die Erfassung und Auswertung des Energieverbrauchs [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] | 0 | Nein
E10.2 | Prozess zur Nutzung ökologischer Baustoffe und Stoffkreisläufe etablieren (Stadtverwaltung) | Planung / Konzept | zeitliche Verzögerung | • Erarbeitung Umweltbilanzierung für TBA (UMTEC Studie) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Erstellung Konzept [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit im TBA [im Gange, Frist: 31. Januar 2024] • Anstellung Projektleiter/in 50% für Nachhaltigkeit [fertiggestellt 1. Dezember 2023] | 0 | Nein
E10.3 | Erstellen von Merkblättern zur Umsetzung baulicher Aufgaben im Spannungsfeld Denkmalschutz vs. Klimaschutz | Umsetzung | auf Kurs |  | 0 | Nein
F1.1 | Finanzierungsstrategie erarbeiten | Umsetzung | auf Kurs | • jährliches EKK-Finanzcontrolling im Rahmen des EKK Controlling und Monitoring [im Gange, Frist: 31. Dezember 2023] • Erarbeitung Finanzierungsstrategie [fertiggestellt 20. August 2021] | 0 | Nein
F2.1 | Umsetzung Energie- und Klimakonzept 2021 - 2028 begleiten | Umsetzung | auf Kurs | • Kommunikation zum EKK Controlling 2024 [im Gange, Frist: 31. Oktober 2024] • EKK Jahreskonferenz 2024 [im Gange, Frist: 28. Mai 2024] • Kommunikation zum EKK Controlling 2023 [fertiggestellt 26. Oktober 2023] • SRA EKK Controllingbericht 2023 [fertiggestellt 26. Oktober 2023] • Re-Audit Energiestadt Gold [fertiggestellt 30. November 2024] • EKK Jahreskonferenz 2023 [fertiggestellt 23. Mai 2023] • Erarbeitung Detailplanung [fertiggestellt 9. November 2022] | 0 | Nein
F4.1 | Strategie Netto-Null Treibhausgasemissionen für städtische Betriebe und Organisationen/Verbände/Firmen mit relevantem Winterthurer (Aktien)anteil erarbeiten | Nicht begonnen | zeitliche Verzögerung | • Erstellung Konzept [nicht begonnen, Frist: 30. September 2022] | 0 | Nein
F4.2 | Interessenvertretung: in der nationalen und kantonalen Klimapolitik Prioritäten aus Sicht der Stadt Winterthur festlegen | Planung / Konzept | auf Kurs | • Erstellung Umsetzungsonzept [im Gange, Frist: 31. Oktober 2024] • Unterzeichnung Klima- und Energie-Charta der Städte [fertiggestellt 8. Juli 2020] | 0 | Nein
K1.1 | Dachkommunikation Klima etablieren | Umsetzung | auf Kurs | • Klimatag 2025 [nicht begonnen, Frist: 21. September 2025] • Klimawoche 2025 [nicht begonnen, Frist: 30. Juni 2025] • Kommunikationsmassnahmen zur "31-Days-Challenge" [im Gange, Frist: 30. September 2024] • Klimatag 2024 [nicht begonnen, Frist: 8. September 2024] • Kommunikationsmassnahmen zu "Klima à la carte" 2024 [fertiggestellt 16. Juni 2024] • Klimawoche 2024 [fertiggestellt 15. Juni 2024] • Information zum Energiestadt-Audit 2023 [fertiggestellt 20. November 2023] • Berichterstattung Energie- und Klimakonzept: Controlling 2023 [fertiggestellt 20. November 2023] • Klimatag 2023 [fertiggestellt 10. September 2023] • Klimawoche 2023 [fertiggestellt 18. Juni 2023] • Solar Butterfly 2023 [fertiggestellt 13. April 2023] • Klimatag 2022 [fertiggestellt 25. September 2022] • Klimawoche 2022 [fertiggestellt 19. Juni 2022] • Jubiläumsausstellung Internationale Bodenseekonferenz in Winterthur, 31.05. - 03.06.2022 [fertiggestellt 3. Juni 2022] • Einführung Social-Media-Kanal @wintiklima [fertiggestellt 17. Mai 2021] • Erstellung Konzept Dachkommunikation Klima [fertiggestellt 30. September 2020] | 0 | Nein
K2.1 | Die Stadtratsbeschlüsse werden mit einem Kapitel zu Auswirkungen auf das Klima ergänzt | Umsetzung | auf Kurs | • Erstellung Konzept [nicht begonnen, Frist: 31. März 2023] | 0 | Nein
K2.2 | Neue Strukturen zur Einbindung von Anliegen der Bevölkerung in die Politik schaffen und etablieren | Umsetzung | auf Kurs | • Klimadialoge, Netzwerktreffen, Austauschformate (Durchführung 2025) [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Klimadialoge, Netzwerktreffen, Austauschformate (Durchführung 2024) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Klimadialoge, Netzwerktreffen, Austauschformate (Durchführung 2023) [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Erstellung Konzept [fertiggestellt 24. Februar 2023] | 0 | Nein
K3.1 | Verstärkte Klimapartizipation im Rahmen des Energie- und Klimakonzepts umsetzen | Einführung / Pilot | auf Kurs | • Mitwirkung und Einbezug von Anspruchsgruppen (Umsetzung 2025) [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Mitwirkung und Einbezug von Anspruchsgruppen (Umsetzung 2024) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Mitwirkung und Einbezug von Anspruchsgruppen (Umsetzung 2023) [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Erstellung Konzept [fertiggestellt 24. Februar 2023] | 0 | Nein
K4.1 | Klima- und Energiebildung in Schulen und in der Verwaltung stärken | Einführung / Pilot | auf Kurs | • EKK-Beratung für Führungskräfte [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Workshop «Netto-Null in der Führung» [fertiggestellt 3. Juli 2024] • Durchführung Projekttag Netto-Null für Lernende [fertiggestellt 7. Juni 2024] • Information «Netto-Null» für neue Mitarbeitende [fertiggestellt 5. November 2024] • Integration E-Learning-Modul «Netto-Null» in Einführungsveranstaltung für neue Kadermitarbeitende [fertiggestellt 28. Juni 2024] • Erstellung Umsetzungskonzept Verwaltungsexterne Klimabildung [fertiggestellt 30. September 2024] • Wissenslunches zu aktuellen Klimathemen für Mitarbeitende [fertiggestellt 11. Dezember 2023] • Erstellung Umsetzungskonzept Verwaltungsinterne Klimabildung [fertiggestellt 18. August 2023] | 0 | Nein
M1.1 | Autofreie Tage durchführen | Einführung / Pilot | auf Kurs | • Durchführung von drei weiteren autofreien Aktionstagen 2025 [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Evaluation Umsetzungskonzept "Vier autofreie Sonntage" [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Durchführung des Klimatags 2025 [nicht begonnen, Frist: 14. September 2025] • Durchführung einer Kampagne "Auto freiwillig" im Jahr 2024 [fertiggestellt 25. August 2024] • Durchführung von zwei Veranstaltungen "autofreier Sonntag im Quartier" im Jahr 2024 [fertiggestellt 14. September 2024] • Durchführung des Klimatags 2024 [fertiggestellt 8. September 2024] • Durchführung von drei Veranstaltungen "autofreier Sonntag im Quartier" im Jahr 2023 [fertiggestellt 24. September 2023] • Durchführung des Klimatags 2023 [fertiggestellt 10. September 2023] • Durchführung des Klimatags 2022 [fertiggestellt 25. September 2022] | 0 | Nein
M1.2 | Mobility as a Service (MaaS) | Nicht begonnen |  |  | 0 | Nein
M2.1 | Umsetzung weitergehender Massnahmen gemäss Konzept zur Förderung der Elektromobilität und neuer Mobilitätsformen | Planung / Konzept | einzelne Hürden | • Umsetzung weiterführender Massnahmen gemäss Konzept zur Förderung der Elektromobilität und neuer Mobilitätsformen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2028] • Legislaturziel «Erarbeitung einer Strategie und eines Konzepts zur Förderung der Elektromobilität und neuer Mobilitätsformen» beschleunigen und Umsetzung forcieren [fertiggestellt 18. Mai 2022] | 1 | Ja
M3.1 | Räumliche Entwicklungsperspektive Winterthur 2040 für Veränderung des Modalsplits nutzen | Planung / Konzept | einzelne Hürden | • Umsetzung/Weiterbearbeitung diverse Betriebs- und Gestaltungskonzepte Hauptachsen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Umsetzung städtische Velorouten [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Behebung der Schwachstellen Fuss- und Veloverkehr [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Umsetzung kurzfristige Massnahmen Steuerungs- und Dosierungskonzepte [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Umsetzung flächendeckende Blaue Zone [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Kenntnisnahme und Auftrag Umsetzung 2. und 3. Teil Steuerungs- und Dosierungskonzept [fertiggestellt 24. Januar 2024] | 1 | Ja
M3.2 | Pilotversuch Mobility Pricing starten | Nicht begonnen |  | • Erarbeitung Machbarkeitsprüfung [nicht begonnen, Frist: 31. März 2026] | 0 | Nein
M3.3 | Parkraumplanung auf nachhaltigen Modalsplit ausrichten | Umsetzung | auf Kurs | • Umsetzung flächendeckende Blaue Zone [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] | 0 | Nein
M3.4 | Fahrverbote für emissionsintensive Fahrzeuge MIV prüfen | Nicht begonnen |  |  | 0 | Nein
M3.5 | Flächendeckende Hausliefer- und Kurierdienste mit Transportvelos fördern | Nicht begonnen |  |  | 0 | Nein
M4.1 | Cargo-Bike für Handwerker, lokales Gewerbe und Logistik fördern und bewerben | Nicht begonnen |  |  | 0 | Nein
M4.2 | Kampagnen und Apps für klimafreundliche Mobilität unterstützen und bewerben | Nicht begonnen |  |  | 0 | Nein
M5.1 | Mobilitätsmanagement für Stadtverwaltung ausbauen | Planung / Konzept | auf Kurs | • Mobilitätsmanagement in der Stadtverwaltung Winterthur – Kenntnisnahme Schlussbericht Überprüfung Refresh [fertiggestellt 9. November 2022] • Intensivierung [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2021] | 0 | Nein
M5.2 | Etablierung einer Fachstelle Nachhaltige Mobilität prüfen | Realisiert |  | • Verzicht auf die Schaffung einer Fachstelle nachhaltige Mobilität [fertiggestellt 4. Oktober 2023] • Abschluss Machbarkeitsstudie (Schlussbericht) und Stadtratsbeschluss [fertiggestellt 1. März 2023] | 0 | Nein
M5.3 | Mobilitätskonzept für alle städtischen Gebäude prüfen/erstellen | Nicht begonnen |  |  | 0 | Nein
M6.1 | Fahrzeugflotte der Stadt inkl. Stadtwerk, Technische Betriebe, Entsorgung usw. erneuerbar betreiben | Planung / Konzept | zeitliche Verzögerung |  | 0 | Nein
W1.1 | Attraktivität der Naherholungsgebiete stärken und klimaschonende, lokale Sport-, Freizeit- und Ferienangebote fördern | Umsetzung | auf Kurs | • Sanierung Stadtgarten [im Gange, Frist: 30. April 2025] • Baubewilligung für die Realisierung des Erholungsgebiets Rosenberg zur Erneuerung des Campingplatzes und Weiterentwicklung der Freizeit- und Erholungsnutzung rund um den Schützenweiher [im Gange, Frist: 20. Dezember 2024] • Umgestaltung Quartierplatz Unterrütiweg [im Gange, Frist: 30. November 2024] • Entscheid der politischen Instanzen zur Realisierung der Allmend Lüchental als Teil des «Stadtrandparks» [im Gange, Frist: 28. Juni 2024] • Realisierung des Biodiversitätsgebiet Totentäli [fertiggestellt 1. Januar 2024] • Pflanzung von 1000 zusätzlichen Bäumen auf Stadtgebiet [fertiggestellt 31. März 2024] | 1 | Ja
W2.1 | Städtische Bewilligungen und Unterstützungsbeiträge auf Klimaschutz ausrichten | Planung / Konzept | zeitliche Verzögerung | • Erstellung Konzept [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] | 0 | Nein
W2.2 | Dekarbonisierung der Winterthurer Unternehmen unterstützen | Umsetzung | auf Kurs | • Anlass mit KMU-Verband zu den Wärmenetzen [fertiggestellt 30. August 2023] • Klimafonds Stadtwerk Winterthur vergibt 80 000 Franken an Borobotics [fertiggestellt 14. Juli 2023] • Klimafonds Stadtwerk Winterthur vergibt Förderbeiträge für Kreislaufwirtschaft und die Dekarbonisierung von Gebäuden [fertiggestellt 27. Januar 2023] • Intensivierung [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2022] | 0 | Nein
W2.3 | Projekte mit positiver Klimawirkung unterstützen, innovative Start-ups und Cleantech-Branche fördern | Einführung / Pilot | auf Kurs | • Monitoring des Erfolgs & Dissemination [im Gange, Frist: 31. Juli 2024] • WinLab Co-Kreationsplattform [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Coaching der Start-ups [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Aufbau Inkubator [fertiggestellt 31. Dezember 2022] | 0 | Nein
W3.1 | Regionales Sharing-, Repairing-, Secondhand- und Recycling-Angebot ausbauen | Planung / Konzept | auf Kurs | • Erstellung Konzept [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Initiierung und Projektstart [fertiggestellt 30. Juni 2023] | 0 | Nein
W4.1 | Klimaschonende Ernährung erfahrbar und erlebbar machen | Umsetzung | auf Kurs | • Kommunikationsaktivitäten zur Sensibilisierung und Aktivierung mit Schwerpunkt «weniger tierische Produkte» [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Kommunikationsaktivitäten zur Sensibilisierung und Aktivierung mit Schwerpunkt «Save Food» [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Kooperation mit Gastronomiebetrieben während der Klimawoche 2023 [fertiggestellt 30. Juni 2023] • Erstellung Konzept [fertiggestellt 25. Oktober 2023] | 0 | Nein
W4.2 | Massnahmen mit Bezug zu Ernährung koordinieren | Umsetzung | auf Kurs | • Kommunikation zum Thema Ernährung, Schwerpunkt «weniger tierische / mehr pflanzliche Produkte» [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Prüfung und ggf. Umsetzung von Möglichkeiten, um verstärkt Flächen für den Anbau von Lebensmitteln bereitzustellen, zum Beispiel für Gemeinschaftsgärten oder solidarische Landwirtschaft [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Wissenslunch für städtische Mitarbeitende zum Thema «Save Food» [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Prüfung und ggf. Umsetzung von Möglichkeiten, um Zugang zu Wochenmärkten zu erleichtern [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Weiterführung Kommunikation zum Thema Ernährung, Schwerpunkt «Save Food» [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Sukzessive Abstimmung und Koordination mit weiteren EKK-Massnahmen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Erstellung Konzept [fertiggestellt 25. Oktober 2023] | 0 | Nein
W7.1 | Ökologische Beschaffung der Stadt Winterthur einführen | Planung / Konzept | auf Kurs | • SRA ökologische Beschaffung [fertiggestellt 21. Dezember 2023] • Bildung eines interdepartementalen Projektausschusses [fertiggestellt 21. Dezember 2023] • Intensivierung [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2021] | 0 | Nein
W8.1 | Klimaschonende städtische Verpflegung etablieren | Umsetzung | auf Kurs | • Einführung Monitoring Food Waste in städtischen Verpflegungsbetrieben und Umsetzung von Massnahmen zur Reduktion von Food Waste [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Einführung Leitlinien für Verpflegung an städtischen Anlässen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2024] • Erstellung Konzept [fertiggestellt 25. Oktober 2023] | 0 | Nein
W9.1 | Public Sharing fördern | Planung / Konzept | auf Kurs | • Erstellung Konzept [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Initiierung und Projektstart [fertiggestellt 30. Juni 2023] | 0 | Nein