## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
VA1 | Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Vorlagenerstellung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Trägerkonferenz [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Antragsprüfung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-05-06 12:39
VA2 | Förderung der Kindertagespflege (Kindernester) | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Suche nach weiteren geeigneten Räumlichkeiten [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Eröffnung des 10. Ludwigsburger Kindernest „Kleine Leuchtraketen“ in Ludwigsburg Süd [fertiggestellt 1. Januar 2025] • Kindernest Neckarweihingen - "Lillesol" [fertiggestellt 31. Dezember 2020] • Kindernest Oßweil [fertiggestellt 31. Dezember 2017] | 2025-10-07 07:10
VA3 | Studierendenforum | Planung | Gestrichen |  |  | 2024-05-21 07:19
VA4 | Netzwerk mit den Hochschulrektoren | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-05-21 07:18
VA5 | Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Anspruch auf Betreuungsplatz [fertiggestellt 26. Juni 2019] | 2024-08-06 10:33
VA6 | Förderung von Fachkräften | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Stipendiate [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Ausbau der beruflichen Bildung durch vhs [im Gange, Frist: 30. April 2025] • Kita-BegleiterInnen-Konzept [fertiggestellt 31. August 2023] | 2025-05-06 13:15
VA7 | Kampagne zur Fachkräftgewinnung | Abgeschlossen |  | 2023-07-31 |  | 2024-09-25 13:39
VA8 | Bedarfsgerechter Ausbau der Schullandschaft | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Schubartschule [im Gange, Frist: 1. September 2028] • Schlösslesfeld [fertiggestellt 5. Oktober 2022] • Friedrich-von-Keller-Schule [fertiggestellt 1. Februar 2021] • Eichendorffschule [fertiggestellt 31. Dezember 2018] • Schlösslesfeldschule [fertiggestellt 31. Dezember 2017] • Friedensschule [fertiggestellt 31. Dezember 2017] | 2025-05-07 07:19
VA9 | Kita Jägerhofkaserne | Umsetzung |  | 2025-06-01 |  | 2025-04-08 09:01
VA10 | Kita St. Paulus | Abgeschlossen |  | 2023-11-01 |  | 2024-10-28 06:28
VA14 | Sanierung/Neubau Zweigstelle West - STB im Bildungszentrum | Planung |  |  |  | 2024-09-24 11:51
VA15 | Kinder- und Familienzentrum bei der Kreuzkirche, Auf dem Wasen 33 | Umsetzung |  |  | • Beschluss Zuschuß für die Bauleistungen und Ausstattung [fertiggestellt 26. Juli 2023] • Bedarfsanmeldung und Beschluss Raumprogramm [fertiggestellt 5. Oktober 2021] • Beschluss zur energetischen Sanierung [fertiggestellt 11. November 2020] | 2024-10-10 10:47
VA18 | Angebote zur Erwachsenenbildung | laufende Maßnahme | Fortlaufend |  |  | 2025-10-07 07:04
VA19 | TaTuLa gGmbH, Neubau Kita der Wolfgang Reisser-Stiftung (Zuschuss) | Umsetzung |  |  |  | 2024-10-28 06:34
VA20 | Brandschutz- Flurnutzung Friedensschule | Planung |  |  |  | 2024-09-24 11:43
UB1 | Mörike-Gymnasium (Sanierung Fachklassenräume) | Abgeschlossen |  | 2024-10-31 | • Bauphase Hochbau [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Entwurfs- und Baubeschluss (2023) [fertiggestellt 16. März 2023] • Entwurfs- und Baubeschluss (2019) [fertiggestellt 1. Juli 2019] | 2025-10-22 06:32
UB2 | Neubau Fuchshofschule (Grundschule) | Abgeschlossen |  | 2022-12-31 | • Bauphase Hochbau [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Bauphase Außenanlagen [fertiggestellt 12. Dezember 2022] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 3. Juli 2019] | 2025-10-22 07:02
UB3 | Kita Oßweil Neubau SKS-Areal | Planung |  | 2027-06-30 | • Bauphase Hochbau [nicht begonnen, Frist: 30. Juni 2027] • Entwurfs- bis Baubeschluss [fertiggestellt 20. November 2024] | 2025-10-22 06:54
UB4 | Hirschbergschule, Sanierung Fachräume | Abgeschlossen |  | 2024-10-31 | • Bauphase Hochbau [fertiggestellt 31. Oktober 2024] • Ausführungsplanung, Vergabeverfahren bis Baubeginn [fertiggestellt 31. Mai 2024] • Entwurfsplanung bis Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 31. August 2023] • Bedarfsanmeldung und Grundsatzbeschluss [fertiggestellt 16. Mai 2023] | 2025-10-22 07:03
UB5 | Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule (Sanierung / Erweiterung NWT-Trakt) | Abgeschlossen |  | 2024-09-30 | • Bauphase Hochbau [fertiggestellt 11. September 2024] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 18. November 2021] | 2025-10-22 06:38
UB6 | Schubartschule - Erweiterungsbau | Planung |  | 2028-12-31 | • Entwurfs- bis Baubeschluss [nicht begonnen, Frist: 30. Juni 2026] • Beschluss standardisiertes Raumprogramm [fertiggestellt 2. Mai 2024] | 2025-10-22 06:43
UB7 | Bildungszentrum West, Neubau | Umsetzung |  | 2032-09-30 | • Bauphase Außenanlagen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2032] • Bauphase Hochbau: 3. Bauabschnitt [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2031] • Bauphase Hochbau: 2. Bauabschnitt [nicht begonnen, Frist: 13. Mai 2030] • Bauphase Hochbau: 1. Bauabschnitt [im Gange, Frist: 10. September 2027] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 12. Juli 2023] | 2025-10-22 07:06
UB8 | Stadtteilbibliothek Schlösslesfeld, Sanierung und Neukonzeption | Umsetzung |  | 2025-10-31 | • Bauphase Hochbau [im Gange, Frist: 31. Oktober 2025] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 19. April 2023] | 2025-10-22 07:04
B1 | Weiterentwickung pädagogischer Arbeit | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-09-25 13:12
B2 | Personalentwicklungskonzept | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Konzeption Mitarbeiter- und Fachkräftegewinnung [im Gange, Frist: 1. Januar 2026] • Implementierung der Qualifizierungsinitiative für Betreuungskräfte in Kooperation mit der Volkshochschule [im Gange, Frist: 1. Januar 2026] • Leitungsfortbildung Kindertageseinrichtungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Erstellung von Konzepten und Strategien für Kindertageseinrichtungen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Coaching für Leitungsteams in den Kindertageseinrichtungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-05-22 12:41
B3 | Schulsozialarbeit | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-13 08:57
B4 | Medienwerkstatt der Stadtbibliothek | Umsetzung | Fortlaufend |  | • TOMMI Kindersoftwarepreis [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Bibliothek der Dinge [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Maker Zone [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Workshops "Eine Reise in die Zukunft" [fertiggestellt 30. September 2021] • Themenwochen Safer Internet Day [fertiggestellt 11. Februar 2020] | 2025-03-24 07:53
B5 | Kinder- und Familienbildung (KiFa) | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-24 07:51
B6 | Angebote der Kinder- und Jugendarbeit | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-09-26 11:14
B8 | Angebote der Kinder- und Jugendförderung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Fußball um Mitternacht (FuM) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Basketball um Mitternacht (BuM) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Erstwählerkampagne Information für Jugendliche [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Winterball für engagierte Jugendliche [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2024-11-08 07:58
B9 | Angebote von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-09-26 11:24
B10 | Schulkindbetreuung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Strategische Vorbereitung der Ganztagsbetreuung im Rahmen des Rechtsanspruchs [im Gange, Frist: 1. August 2026] • kontinuierliche Qualitätsentwicklung [im Gange, Frist: 1. Januar 2026] | 2025-05-07 07:26
B11 | Kinder- und Familienzentrum | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Bearbeitung neue Rahmenkonzeption [im Gange, Frist: 1. Januar 2028] • Etablierung einer trägerübergreifenden Vernetzung und Kooperation der 12 Kifaze und deren Träger [fertiggestellt 1. Januar 2023] | 2025-05-07 08:36
B12 | Volkshochschule (vhs) | laufende Maßnahme | Fortlaufend |  | • Qualitätsaudits & Rezertifizierungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Zertifizierung nach Qualitätsnorm [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Zertifizierung nach AZAV [fertiggestellt 31. Dezember 2016] | 2025-10-07 07:06
B13 | Kindertageseinrichtungen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Übergang Kindertageseinrichtung zur Schule neu organisieren [im Gange, Frist: 1. Dezember 2025] | 2024-09-27 05:45
B14 | Stadtbibliothek (Stabi) | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Bildungsangebote für Schulen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Bibliotheksangebote für Kinder [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Bibliotheksangebote für Erwachsene [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2024-11-08 08:01
TF1 | Fonds Jugend, Bildung, Zukunft | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-05 07:36
TF2 | Willkommensbesuche für Neugeborene | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Verlängerung der Förderung bis 2026 [fertiggestellt 15. März 2023] • Verlängerung der Förderung bis 2023 [fertiggestellt 27. Mai 2020] | 2024-09-30 13:26
TF3 | Ludwigsburger Modell "Sprache bilden und fördern" | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Einsatz von Sprachbegleitern im Schulunterricht [im Gange, Frist: 31. Dezember 2029] • Individuelle Förderung in Kindertageseinrichtungen und Schulen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Qualifizierung der Mitarbeitenden: Weiterentwicklung Kontaktstudiums [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Fachlicher Austausch für pädagogische Fachkräfte & Sprachbegleiter*innen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-03-11 10:16
TF4 | Leseförderung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ausbau der Fremdsprachenangebote in Kinderbibliothek [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Vorlesepatennetzwerk [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Konzeption und Durchführung eines Sommerleseclubs für Kinder [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Erweiterung und Evaluation der mehrsprachigen Medienangebote [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Teilnahme am Antolin-Leseförderungsprogramm [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-03-24 07:55
TF5 | Landesprogramm Sprach-Kitas | Umsetzung |  |  |  | 2024-10-02 06:15
TF6 | Sprechtreff in der Stadtbibiliothek | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Evaluation 2024 [fertiggestellt 1. Januar 2025] • Evaluation 2022/23 [fertiggestellt 17. Januar 2024] • Evaluation 2020/21 [fertiggestellt 13. Januar 2022] • Evaluation 2019 [fertiggestellt 23. Januar 2020] | 2025-06-05 10:03
TF7 | Online-Sprachkurse | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-10-01 12:22
TF8 | Geschichteninsel & Storytime | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-24 07:56
TF9 | Projekt Connect | Umsetzung | Fortlaufend | 2025-08-31 | • Beschluss zur Weiterfinanzierung [fertiggestellt 16. November 2022] • Aufbau von sozialräumlich orientierten Begegnungsstätten [fertiggestellt 20. Oktober 2020] • Entwicklung eines Veranstaltungskonzepts [fertiggestellt 31. Januar 2017] | 2024-10-01 11:44
TF10 | Inklusion als Querschnittsaufgabe aller Bildungseinrichtungen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-24 07:44
TF11 | Inklusive Entwicklung der Bildungs- und Betreuungslandschaft | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-09-30 14:34
BK1 | Jugendgemeinderat | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Jugendgemeinderatswahl 2025 [im Gange, Frist: 23. Oktober 2025] • Klausurtagungen 2023 [fertiggestellt 12. November 2023] • Wahl 2023 [fertiggestellt 16. Oktober 2023] | 2025-10-20 12:54
BK2 | Beteiligung der Elternbeiräte | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-09-30 15:09
BK3 | Netzwerk Stadtjugendring | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-09-30 15:13
BK4 | Projektorientierte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-10-24 14:26
BK5 | Jugendhearing / Jugendforum | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Jugendhearing 2025 [fertiggestellt 6. Juni 2025] • Jugendhearing 2024 [fertiggestellt 3. Mai 2024] • Jugendhearing 2023 [fertiggestellt 5. Mai 2023] • Jugendhearing 2022 [fertiggestellt 8. Juli 2022] • Jugendhearing 2019 [fertiggestellt 29. Juni 2019] • Jugendhearing 2018 [fertiggestellt 28. April 2018] | 2025-10-20 13:00
BK6 | Strukturierte Kinderbeteiligung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Kindergipfel 2025 [fertiggestellt 11. Juli 2025] • Kindergipfel 2024 [fertiggestellt 12. Juli 2024] • Kindergipfel 2023 [fertiggestellt 7. Juli 2023] • Kindergipfel 2022 [fertiggestellt 1. Juli 2022] | 2025-10-20 13:01