## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
BV1 | Grüne Fuge Fuchshof | Umsetzung |  |  | • Umsetzung [im Gange, Frist: 30. April 2026] • Planung [fertiggestellt 31. März 2025] | 2025-03-13 13:38
BV2 | Grünbühl West - Freiraumentwicklung Grüne Anger | Umsetzung |  |  | • Freiraumgestaltung Grüne Anger C/D [nicht begonnen, Frist: 31. März 2026] • Freiraumgestaltung Grüne Anger A/B [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Freiraumkonzept [fertiggestellt 21. November 2018] | 2025-03-24 14:03
BV3 | Waldäcker III - Freiraumentwicklung und Entwicklung Grüner Ring | Umsetzung |  |  | • Umsetzung Freiraumkonzept mit Ausschreibung, Vergabe sowie Ausführung der Arbeiten [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Erschließlung Waldäcker III [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Rahmenplan Freiraum [fertiggestellt 30. Juni 2023] • Freiräumen der Flächen der Kleingartenanlage Frommannkaserne und Bodensanierung [fertiggestellt 28. April 2021] | 2025-09-24 06:41
BV4 | Ökokonto | Abgeschlossen | Fortlaufend |  |  | 2025-09-16 09:17
BV5 | Freiflächenentwicklungskonzept (FEK), besiedelter Bereich | Abgeschlossen | Fortlaufend |  |  | 2025-09-16 09:18
BV6 | Grünleitplan (GLP) Außenbereich | Abgeschlossen | Fortlaufend |  |  | 2025-09-16 09:18
BV7 | Erhaltung terrassierter Weinbergsteillagen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Handlungsstrategie und Fördermöglichkeiten [im Gange, Frist: 31. März 2026] • WengertWäg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Heldenschmiede [fertiggestellt 12. Oktober 2022] • Stadtwein "NeckarHeld" [fertiggestellt 31. Dezember 2020] | 2025-09-24 06:48
BV8 | Agrarumweltprogramm | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-16 09:18
BV9 | Natur- und Umweltschutzprogramm | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-16 09:18
BV10 | Riedgraben - Freiraumentwicklung und barrierefreie Erschließung Friedhof | Abgeschlossen |  |  |  | 2024-10-29 08:24
BV11 | Baumschutzsatzung und Förderprogramm | Abgeschlossen | Fortlaufend |  |  | 2025-03-11 09:21
BV12 | Bürgerprojekte - Pflegeaktionen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Pflege ND Froschlache [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Pflege ND Rossberg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Pflege ND Gschnait [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Pflege Weinberg Oberer Berg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Pflege Zugwiesen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-09-16 09:33
BV13 | Blumenschmuckwettbewerb / Stadtbildverschönerung | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-16 09:20
BV14 | Grüne Nachbarschaft | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-16 09:20
BV15 | NaturInfoZentrum "Casa Mellifera" | Abgeschlossen | Fortlaufend |  |  | 2025-09-16 09:20
BV16 | Patenschaften | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-16 09:25
BV17 | Themenweg Grünzug Ludwigsburger Neckar | Abgeschlossen |  |  |  | 2025-09-16 09:21
BV18 | Exkursionen/ Führungen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • VHS [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Tourismus und Events Ludwigsburg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Zugwiesenguides [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-09-16 09:25
BV19 | Straßenbaumkonzept | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-16 09:25
KG1 | Uferwiesen II | Abgeschlossen |  |  | • Bauphase Grünflächen [fertiggestellt 30. April 2021] • Vergabebeschluss [fertiggestellt 16. Februar 2018] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 8. Juni 2015] | 2024-10-29 15:26
KG2 | Verbesserung der Aufenthaltsqualität | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-16 09:27
KG3 | Stadtbad - Freiraumgestaltung | Abgeschlossen |  |  | • Bau Außenanlagen bis Inbetriebnahme [fertiggestellt 1. August 2025] • Ausführungsplanung, Vergabeverfahren bis Baubeginn [fertiggestellt 30. September 2024] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 18. April 2024] | 2025-09-09 11:47
KG4 | Ehrenhof | Abgeschlossen |  |  | • Bau bis Inbetriebnahme [fertiggestellt 30. April 2024] • Ausführungsplanung, Vergabeverfahren [fertiggestellt 11. September 2023] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 17. März 2022] | 2024-10-30 05:13
GV1 | Friedhofsentwicklungskonzeption | Abgeschlossen | Fortlaufend |  |  | 2025-09-16 09:28
GV2 | Alleenrahmenplan | Abgeschlossen | Fortlaufend |  |  | 2025-09-16 09:28
GV3 | Grünflächeninformationssystem (GRIS) | Abgeschlossen | Fortlaufend |  |  | 2025-09-16 09:28