## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
IG2 | Standortentwicklung Kreissparkasse Regele-Areal | Umsetzung |  |  |  | 2024-10-23 09:42
IG3 | Gestaltung Myliusstraße | Planung | Zurückgestellt |  |  | 2024-10-31 15:03
IG4 | Gestaltung Schillerplatz | Planung | Zurückgestellt |  |  | 2024-10-31 15:04
IG5 | Gestaltung Arsenalplatz | Umsetzung |  |  | • Umgestaltung Arsenalplatz [im Gange, Frist: 30. Juni 2025] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 6. Dezember 2022] | 2024-10-21 07:44
IG6 | Sicherheit auf dem Akademiehof | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Gastronomie (Tilda) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Bespielung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Marketing- und Präventionskampagne [fertiggestellt 30. November 2022] • Beleuchtung und Bewegungsmelder [fertiggestellt 1. April 2022] | 2024-12-19 12:36
IG7 | Netzwerk "Junge Menschen im öffentlichen Raum" | Umsetzung | Fortlaufend |  | • open stages 2024 [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • open stages 2023 [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • open stages 2022 [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • open stages 2019 [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • open stages2018 [fertiggestellt 31. Dezember 2018] | 2024-06-21 08:04
IG8 | Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Sauberkeit | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Beklebungsaktion zum Thema Reinigung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Grafittibeseitigung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Förderung des Umweltbewusstseins von Kindern und Jugendlichen [im Gange, Frist: 31. März 2025] • Ludwigsburger Frühjahrsputz (Putzteufelswild) [im Gange, Frist: 31. März 2025] | 2025-01-20 14:58
IG9 | Sicherheit am Bahnhof | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-12-19 12:38
IG10 | Sicherheit im öffentlichen Raum | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Aktionsgruppe "Pro Sicherheit" [fertiggestellt 31. Januar 2022] | 2024-06-21 08:28
IG11 | Betreuung des Projekt "Nette Toilette" | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-10-23 14:06
NX1 | Aktives Leerstandsmanagement | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-10-23 14:08
NX2 | Pop-Up Store | Abgeschlossen |  |  |  | 2024-10-23 14:09
BI1 | Verkaufsoffene Sonntage | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-10-31 15:06
BI3 | Kundenbindungssysteme | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-10-31 15:11
IA1 | Aktionen der Straßenzüge unterstützen | Planung | Fortlaufend |  |  | 2024-10-31 15:13
EO3 | Fußgängerleitsystem | Planung |  |  |  | 2024-10-31 15:18