## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
KNV1 | Klimaneutrale kommunale Verwaltung bis 2035 | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Umsetzung des Maßnahmepakets (fortlaufend, seit 2025) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Gebäudesanierung und Neubau städtischer Liegenschaften (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Treibhausgasbilanz (fortlaufend, seit 2025) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Entwicklung eines Maßnahmenpakets (2024 - 2025) [fertiggestellt 31. Januar 2025] • Ausbau der Photovoltaik auf städtischen Gebäuden (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Treibhausgasneutrale Energieversorgung städtischer Liegenschaften (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Einführung von Klimakooperationen (fortlaufend, seit 1997) [fertiggestellt 31. Dezember 1997] | 2025-05-07 15:33
KNV2 | Strategie zur Klimaneutralität für SWLB, WBL und TELB | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Klimaneutralitätsstrategie TELB (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Klimaneutralitätsstrategie WBL (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Klimaneutralitätsstrategie SWLB (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-05-07 15:52
KNV3 | Sensibilisierung der Mitarbeitenden im Klimaschutz | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Schulungen zum Energiesparen für Hausmeister und Verwaltungsmitarbeitende (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Info-Angebote "Klimaschutz" für alle Mitarbeitenden (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • AzuKlim – Azubis für mehr Klimaschutz in Kommunen (fortlaufend, seit 2021) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-05-06 08:46
KLI1 | Klimaangepasste kommunale Gebäude | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ausbau des städtischen Wärmenetzes unter dem Aspekt der Gebäudekühlung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Wasserspender in Schulen und Kitas [fertiggestellt 10. Januar 2022] • Kühlung in Neubau- und Generalsanierungsprojekten berücksichtigen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Fassadenbegrünung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Dachbegrünung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Nutzung von Grau- und Regenwasser [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Verschattungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Vorgaben bei Planung von Neubau- und Sanierungsprojekten [fertiggestellt 31. Dezember 2021] • Semitransparente PV-Überdachung Grundschulcampus [fertiggestellt 31. Dezember 2020] | 2025-03-24 15:05
KLI2 | Informationen und Maßnahmen für städtische Mitarbeitende zum Thema Klimaanpassung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Fortbildung Klimaanpassung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Starkregengefahrenkarten ins städtische GIS (ISY) [im Gange, Frist: 31. Juli 2026] • Hitzesprudel [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Umgang mit landkreisweiter Hitzewarnung [fertiggestellt 31. Juli 2025] • Informationskampagne Intranet [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Handreichung "Umgang mit Hitze" [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Starkregengefahrenkarten Pflugfelden ins städtische GIS [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Stadtklimaanalyse ins städtische GIS [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Gefährdungsbeurteilung [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Workshops Projekt ZURES II [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Neue Dienstvereinbarung mobiles Arbeiten [fertiggestellt 30. November 2022] • Neue Dienstvereinbarung Arbeitszeit [fertiggestellt 31. Januar 2022] • Fortbildung PV und Gründach [fertiggestellt 31. Oktober 2021] • Seminar zum richtigen Verhalten während Hitzeperioden [fertiggestellt 30. September 2020] • Gesundheitstage der TDL [fertiggestellt 31. Dezember 2019] | 2025-09-15 09:50
S1 | Weiterentwicklung von Quartierskonzepten | Umsetzung | Zurückgestellt |  | • Quartierskonzept Oßweil [fertiggestellt 1. Juli 2021] • Quartierskonzept südliche Weststadt [fertiggestellt 28. November 2019] • Quartierskonzept Eglosheim-West [fertiggestellt 22. April 2018] • Quartierskonzept Stadionquartier Oststadt [fertiggestellt 31. Januar 2017] • Quartierskonzept Barocke Innenstadt [fertiggestellt 31. Dezember 2014] | 2025-04-10 08:12
S2 | Einführung eines CO2-Schattenpreises und Einzahlungen in den Klimafonds | Planung | Zurückgestellt |  | • Einrichtung und Etablierung eines kommunalen Klimafonds prüfen (zurückgestellt) [fertiggestellt 31. März 2025] • Einführung eines CO2-Schattenpreises prüfen (zurückgestellt) [fertiggestellt 31. Dezember 2024] | 2025-04-10 09:17
S3 | Klimawirkungsprüfung für kommunale Vorhaben | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Fortführung KlimaCheck [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Überarbeitung KlimaCheck [fertiggestellt 12. Juni 2024] • Einführung KlimaCheck [fertiggestellt 31. Oktober 2021] | 2025-04-16 07:37
S4 | Klimafreundliche Siedlungsentwicklung & klimaneutrale Bebauung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Einführung eines Schnellchecks zur energetischen Bewertung im Neubaugebiet Fuchshof [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Klima und Energie als Belange in Bebauungsplänen (fortlaufend, seit 2019) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Klima und Energie im Stadtentwicklungskonzept für Hoheneck [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Klima und Energie als Belange in Kaufverträgen (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Räumlich Perspektive [fertiggestellt 26. Februar 2025] • Energiekonzept SKS-Areal [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Energiekonzept Fuchshofstraße [fertiggestellt 7. Juni 2021] • Einführung der PV-Pflicht im Neubau [fertiggestellt 30. September 2020] • Energiekonzept Grünbühl Süd-West [fertiggestellt 31. Mai 2018] | 2025-05-08 09:20
S5 | Berücksichtigung von Klimaanpassung in der Bauleitplanung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Prüfung Verankerung Albedo-Wert in B-Plänen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Ergebnisse des Starkregenrisikomanagements werden in der Planung berücksichtigt [nicht begonnen, Frist: 31. Juli 2026] • Individuelle, klimaangepasste Pflanzlisten erstellen [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Pflicht für die Erstellung eines Entwässerungskonzepts [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Erstellung und Berücksichtigung einer Planungshinweiskarte Hitze [fertiggestellt 31. Oktober 2022] • Erhaltenswerte Bäume und Grünstrukturen in B-Plan definieren [fertiggestellt 31. Dezember 2020] • Pflicht zur Dachbegrünung bei Flach- und Pultdächern in B-Plänen [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Klima-Abschnitt im Bebauungsplan einfügen [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Einbindung Team Klima & Energie in Bauleitplanverfahren [fertiggestellt 31. Dezember 2019] | 2025-09-15 09:51
S12 | Nutzung städtebaulicher Instrumente zur Umsetzung der Klimaanpassung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Sanierungsmaßnahmen aus Gründen der Klimaanpassung [nicht begonnen, Frist: 6. Februar 2027] • Darstellung und Sicherung der wichtigsten Grün- und Freiflächen in der Räumlichen Perspektive [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Planungsrechtliche Sicherung des grünen Rings [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Weiterentwicklung des grünen Rings innerhalb gesamtstädtischer Planungsmaßnahmen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Berücksichtigung von Flächen und Leitbahnen zur Kaltluftentstehung [fertiggestellt 31. August 2024] • Erstellung Rahmenplanung zum Erhalt der Grünen Innenhöfe [fertiggestellt 7. Juli 2021] • Grünverbindung Römerhügel [fertiggestellt 31. Dezember 2018] | 2025-03-05 11:45
S13 | Erarbeitung von Planungsgrundlagen zur Klimaanpassung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Starkregenrisikomanagement (SRRM) Stadtgebiet [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Ein regelmäßig überarbeiteter "Allgemeiner Kanalisationsplan" (AKP) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Starkregengefahrenkarte für die Region Stuttgart [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Starkregenrisikomanagement (SRRM) Pflugfelden [fertiggestellt 31. Mai 2023] • Erstellung einer Stadtklimaanalyse [fertiggestellt 30. Juni 2022] • Darstellung der Kaltluftverhältnisse [fertiggestellt 30. Juni 2022] | 2025-03-04 12:28
UM1 | Internes Personal plant, saniert und pflegt eigene Anlagen und Gebäude | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Energiekonzepte für öffentliche Gebäude (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Energiecontrolling (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Klima- und Energiebericht (fortlaufend, seit 2021) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Fortschreibung Projektleitfaden für Hochbaumaßnahmen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Sanierungsstrategie klimaneutraler Gebäudebetrieb [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Energiekonzept Bildungszentrum West [fertiggestellt 15. Februar 2023] • Analyse Photovoltaik-Potenzial städtischer Dachflächen [fertiggestellt 3. Oktober 2022] • Einführung Energiemanagement-Software [fertiggestellt 31. Januar 2022] | 2025-05-06 09:05
UM2 | Stadt schafft kommunale Strukturen für Energie- und Wärmewende | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Projektgruppe Erneuerbare Energien [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Regelbesprechungen mit SWLB [fertiggestellt 31. Dezember 2021] | 2025-05-06 09:06
UM3 | Ressourcen für Klimaschutz | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Wettbewerb für Vorreiter-Kommunen – Auf dem Weg zur Klimaneutralität (fortlaufend, seit 2023) [im Gange, Frist: 30. Juni 2027] • Angabe von klimarelevanten Ausgaben im Haushaltsplan (fortlaufend, seit 2022, pausiert aktuell) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-05-06 09:07
UM4 | Monitoring Klimaneutralität und Klimaanpassung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Klimaschutzmanagementsystem [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Statusbericht Klimaanpassung (fortlaufend, seit 2022) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Treibhausgasbilanz (fortlaufend, seit 2016) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Statusbericht Klimaneutralität (fortlaufend, seit 2024) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • European Energy Award (2006 - 2025) [fertiggestellt 31. Dezember 2025] | 2025-11-28 10:50
H1 | Kommunales Förderprogramm KlimaBonus | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Fortführung KlimaBonus [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Sozial gerechter Klimaschutz [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Fortschreibung kommunales Förderprogramm KlimaBonus [fertiggestellt 29. Januar 2025] • Anpassung kommunales Förderprogramm KlimaBonus [fertiggestellt 27. September 2023] • Erstellung kommunales Förderprogramm KlimaBonus [fertiggestellt 10. Februar 2022] | 2025-05-06 09:13
H2 | Unterstützungsoffensive für Balkon-Solarmodule | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Steckersolargerät im KlimaBonus [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Anpassung der Steckersolarförderung [fertiggestellt 29. Januar 2025] • Steckersolargerät am Rathaushof [fertiggestellt 1. Oktober 2024] • Anpassung der Steckersolarförderung [fertiggestellt 15. Oktober 2023] • Erstellung kommunales Förderprogramm KlimaBonus [fertiggestellt 2. Oktober 2022] | 2025-05-06 09:36
H3 | Neubauten reduzieren, Bauflächen & Wohnraum effizient nutzen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Strategie für die Intensivierung des Dachausbaus [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Kommunale Beratungsprämie [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Kommunale Wiedervermietungsprämie [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Erstellung einer Potenzialstudie Innenentwicklung [fertiggestellt 31. Mai 2023] | 2025-05-06 09:37
Wi1 | Klimavorbildliche Gewerbegebiete | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Klimaschutz als Belange im Gewerbeflächenentwicklungskonzept [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Gewerbegebiet Waldäcker III [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Rahmenpapier "Nachhaltige Gewerbegebiete" erstellen [fertiggestellt 31. Dezember 2021] | 2025-05-06 12:01
Wi2 | Vernetzungs- und Informationsangebote für Unternehmen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Klima und Energie bei Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • KLIMAfit (fortlaufend, seit 2021) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Unternehmensnetzwerk Ludwigsburger Klimabündnis (fortlaufend, seit 2019) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • ECOfit 2018 – 2020 [fertiggestellt 31. Dezember 2020] | 2025-05-06 09:37
M1 | Konsequente Umsetzung der 15-Minuten-Stadt | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-05-06 09:38
M2 | Zukunft öffentlicher Raum | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-05-06 09:39
M3 | Kontinuierliche Verbesserung und Beschleunigung des ÖPNV | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-05-06 09:39
Se1 | Ludwigsburger Klimabündnis | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ludwigsburger Klimabündnis – Anlaufstelle für ehrenamtliches Klima-Engagement (fortlaufend, seit 2019) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Ludwigsburger Klimabündnis – Unternehmensnetzwerk (fortlaufend, seit 2019) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-04-17 08:47
Se2 | Einbindung Ehrenamtlicher in Klimaschutzaktivitäten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Kooperation mit der Solarinitiative – Ehrenamtliche unterstützen den Ausbau von PV (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Solarparties mit packsdrauf (fortlaufend, seit 2024) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-04-17 11:08
Se3 | Nachhaltiger Konsum und Schonung von Ressourcen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Plastikfreier Wochenmarkt (fortlaufend, seit 2024) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Fairtrade-Stadt Ludwigsburg (fortlaufend, seit 2011) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Ludwigsburg bringt´s mit! (fortlaufend, seit 2022) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-05-06 09:42
Se4 | Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Begleitung aller klimaschutzrelevanten Themen des Teams Klima und Energie und weiterer Fachbereiche mit Öffentlichkeitsarbeit (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Kommunikationskampagne „Lust auf [ ]" (fortlaufend, seit 2024) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-05-06 09:44
Se5 | Bildungsorte für Klimaschutz und Nachhaltigkeit | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Wissenszentrum Energie (fortlaufend, seit 2014) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • NaturInfoZentrum Casa Mellifera (fortlaufend, seit 2012) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Agenda-Diplom [fertiggestellt 28. Februar 2023] | 2025-04-17 11:28
Se6 | Aktivitäten mit Bildungseinrichtungen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Kooperationen mit der Volkshochschule Ludwigsburg (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Bildungsprogramm für Kitas und Schulen – Energieagentur Kreis Ludwigsburg LEA e. V. (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Einblick in den kommunalen Klimaschutz gewähren [fertiggestellt 31. Dezember 2023] | 2025-04-16 15:13
Se7 | Energieberatung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Beratungsangebote der Energieagentur Kreis Ludwigsburg LEA e.V. (fortlaufend, seit 2007) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Bauberatung um Energieeffizienz und Erneuerbare Energien erweitern (fortlaufend, seit 2025) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Stromspar-Check (fortlaufend, seit 2020) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Photovoltaik Beratung für Unternehmen (Solar-Eignungscheck) [fertiggestellt 31. Dezember 2023] | 2025-05-06 09:45
Se8 | Digitale Tools zur energetischen Optimierung von Gebäuden | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Solar-Tool (seit 2025) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Thermografie-Tool (seit 2025) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Auswahl und Beauftragung der Tools [fertiggestellt 10. Oktober 2024] | 2025-05-06 09:53
Se9 | Klimaschutz in Schulen | Umsetzung | Gestrichen |  | • Klimaschutz in Schulen (gestrichen) [fertiggestellt 16. April 2025] • Energiesparmodelle an Schulen im Landkreis Ludwigsburg (2021 - 2025) [fertiggestellt 28. Februar 2025] | 2025-05-06 09:56
E1 | Umsetzung großer Solarthermie- und Photovoltaikanlagen | Planung | Fortlaufend |  | • Prüfung weiterer Standorte [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Solarthermieanlage Römerhügel [fertiggestellt 31. Mai 2020] | 2025-04-23 09:44
E2 | Konsequente Umsetzung der Ergebnisse der Wärmeplanung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ausbau und Nachverdichtung Wärmenetz [im Gange, Frist: 31. Dezember 2035] • Roadmap Grünes Gas [nicht begonnen, Frist: 30. Juni 2028] • Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)-Studien [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Konzept zur Flächensicherung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Konzept zur Erschließung des Potenzials durch Sanierung und Effizienzsteigerung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Erstellung des Konzeptes zur Kommunalen Wärmeplanung [fertiggestellt 19. Dezember 2023] | 2025-09-16 06:04
E3 | Ablösung der Gasverteilnetze bis 2033 | Planung | Fortlaufend |  | • Erstellung von Gasnetztransformationsplänen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-05-02 07:49
E4 | Ausbau Photovoltaik auf Dachflächen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ausbau PV auf Ludwigsburger Dachflächen fördern [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • SWLB als zentraler Akteur der Energiewende [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Solaroffensive - Dein Dach kann mehr (fortlaufend, seit 2021) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Ausbau der Photovoltaik auf städtischen Gebäuden (fortlaufend) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-05-07 15:34
Ee1 | Ausweitung Sanierungsmanagement, Ressourcenaufbau Beratungskapazitäten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Sanierungsmanagement: Themenspezifische Veranstaltungen (2021 - 2024) [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Sanierungsmanagement: Zielgruppenspezifische Veranstaltungen (2020 - 2024) [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Wir Energiewender vor Ort in Eglosheim, Neckarweihingen und Poppenweiler (2025) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Sanierungsmanagement: Aufsuchende Beratung (2020 - 2024) [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Wir Energiewender für die Gesamtstadt (fortlaufend, seit 2025) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Sanierungsmanagement: Energiewender im Quartier (2020 - 2024) [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Sanierungsmanagement: Thermografie-Aufnahmen (2020 - 2024) [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Sanierungsmanagement: Nachhaltigkeitstage (2020 - 2023) [fertiggestellt 31. Dezember 2023] | 2025-04-24 13:36
I1 | Erstes H2-Only-Gasnetz ab 2034 | Planung | Fortlaufend |  | • Aufbau eines Wasserstoffbasisnetzes [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2032] • Erstellung von Gasnetztransformationsplänen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-05-02 08:25
HI1 | Schaffung kühler Orte in hitzebelasteten Gebieten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Stadtbahn: Grüngleise statt Schottergleise [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2031] • Verschattung bei der Ausschreibung neuer Buswartehallen berücksichtigen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2030] • Implementierung von Verschattungselementen [nicht begonnen, Frist: 28. Februar 2027] • Beschattungselemente Rathaushof [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Umgestaltung Arsenalplatz [fertiggestellt 30. Juni 2025] • temporäre Bäume Marktplatz [fertiggestellt 30. April 2025] • Ehrenhof am Rathaus [fertiggestellt 31. Mai 2024] • Begrünung Pop-Up Innenstadt [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Pop-up Maßnahmen Rathaushof [fertiggestellt 31. Oktober 2023] • Walckerpark [fertiggestellt 31. Mai 2022] • Green Urban Labs - Urban Agenda Green City [fertiggestellt 30. September 2020] • Parklets im Gewerbegebiet Weststadt [fertiggestellt 30. September 2020] • Umwandlung Parkplatz zu Parkanlage (Schliefenstr./Grönerstr.) [fertiggestellt 30. September 2020] • Temporäre Begrünung Ehrenhof [fertiggestellt 30. September 2020] • Experiment Begrünung Haltestellen in der Weststadt [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Mobiles Grünes Zimmer auf Tour [fertiggestellt 31. Dezember 2018] • Grünes Zimmer auf dem Rathaushof [fertiggestellt 31. Dezember 2014] | 2025-09-15 10:02
HI4 | Zugang zu Trinkwasser im öffentlichen Raum | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Aufstellung weiterer Trinkwasserbrunnen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Trinkwasserbrunnen Rathaushof und Tammer Platz [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Trinkwasserbrunnen Uferwiesen und Arsenalplatz [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Trinkwasserbrunnen Bärenwiese und Marktplatz [fertiggestellt 31. August 2022] • Einführung der Initiative Refill in der Ludwigsburger Innenstadt [fertiggestellt 31. August 2019] | 2025-03-04 08:42
GF8 | Aufwertung und Schutz von öffentlichem Grün | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Grüne Fuge, Fuchshof [im Gange, Frist: 31. Juli 2026] • Städtisches Förderprogramm "Agrarumwelt" [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Baumstandorte optimieren [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Mittel im Haushalt für Baumpflanzungen bereitstellen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Projekt Steillagenretter [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Freiraumentwicklung Grüner Anger, Grünbühl West [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Umgestaltung Riedgraben [fertiggestellt 12. Februar 2024] • Beschluss einer Baumschutzsatzung [fertiggestellt 31. Dezember 2021] • Kleingartenanlage Römerhügel [fertiggestellt 31. Dezember 2018] • Grünzug Ludwigsburger Neckar [fertiggestellt 31. Dezember 2013] | 2025-10-01 12:29
SeA1 | Beratung und Förderung zur Klimaanpassung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Finanzielle Förderung von Begrünungs- und Entsiegelungsmaßnahmen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Beratung und Förderung von privaten Bauträgern zum klimaangepassten Bauen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Kommunikation der positiven Wirkung durch den Umgang mit Bäumen und Vegetation in der Stadt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Unterstützung der Stadtgesellschaft bei der Umsetzung von Dach- und Fassadenbegrünungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Beratung von Unternehmen zur Klimaanpassung [fertiggestellt 1. Oktober 2025] • Workshop zum klimaangepassten Gärtnern [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Grüne Nachbarschafft - Wettbewerbe [fertiggestellt 31. Dezember 2019] | 2025-10-28 12:37
SeA2 | Sensibilisierung zum Thema Hitze | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Karte "Kühle Orte" [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Erstellung von Kommunikationsmitteln für vulnerable Gruppen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Platzierung des Themas in den lokalen Medien [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Sensibilisierung von Arbeitgebern für hitzeangepasstes Arbeiten im Sommer [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Durchführung eines Hitzeaktionstag "Ludwigsburg kühlt sich ab" [fertiggestellt 31. Juli 2025] • Informationen zu Trinkwasserbrunnen [fertiggestellt 31. Juli 2025] • Broschüre zum Thema Hitze in Ludwigsburg [fertiggestellt 30. November 2023] • Workshop „Schattenlabor“ [fertiggestellt 31. August 2023] • Workshop „Hitze trifft jeden anders“ [fertiggestellt 31. August 2023] | 2025-09-15 10:13
SeA3 | Sensibilisierung zum Thema Starkregen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Veröffentlichung und Bekanntmachung der Starkregengefahrenkarten [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Veröffentlichung der Starkregengefahrenkarten für LB-Pflugfelden in der Stadtinfokarte [fertiggestellt 10. Februar 2025] • Veröffentlichung von Informationen zur Vorsorge gegen Starkregen [fertiggestellt 10. Februar 2025] • Informationsveranstaltung zum Thema Starkregen im Stadtteil Pflugfelden [fertiggestellt 23. Mai 2023] | 2025-03-04 12:39