## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
QV1 | Social Media in Kultureinrichtungen und Programmen ausbauen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-20 16:10
QV2 | Städtische Website ausbauen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-06 09:22
QV3 | Weiterentwicklung des Programms des Ludwigsburg Museums und der Vermittlungsangebote | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Interaktive Sonderausstellung für Kinder und Familien „FLOTT FLOTT“ [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Hofausstellung "Little America" [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Sonderausstellung zu 150 Jahre Karlshöhe Ludwigsburg [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Vermittlungsangebote [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Interaktive Sonderausstellung für Kinder und Familien "Die Fehlerfabrik" [im Gange, Frist: 4. April 2026] • Vermittlungsangebote [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Sonderausstellung "geliebt & geraubt. Puppenkosmos Tony Schumacher" [im Gange, Frist: 28. September 2025] • Sonderausstellung "Zwischenheimat. Fotografie Thomas Schadt" [fertiggestellt 22. Juni 2025] • Interaktive Sonderausstellung für Kinder und Familien "Große Gefühle" [fertiggestellt 6. April 2025] | 2025-09-23 07:23
QV4 | Sammlungserhalt und Dokumentation | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-23 07:30
QV5 | Alternative für das derzeitige Grafik- und Möbeldepot | Planung |  |  | • Möbeldepot: Ertüchtigung Depoträume [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Möbeldepot: Bezug Depoträume [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Grafikdepot: Bezug Depoträume [fertiggestellt 30. September 2025] • Möbeldepot: Ertüchtigung Depoträume [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Grafikdepot: Ertüchtigung Depoträume [fertiggestellt 30. September 2025] | 2025-09-23 08:19
QV6 | Weiterentwicklung des Feldes der zeitgenössischen Kunst | Planung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-19 09:22
QV7 | Initiierung Projekte auf dem Franck-Areal | Umsetzung |  |  |  | 2025-10-21 07:40
QV8 | Initiierung Open Space auf dem Franck-Areal | Planung | Zurückgestellt |  |  | 2025-03-21 10:37
QV9 | Weiterentwicklung Darstellende Kunst | Nicht begonnen |  |  |  | 2025-04-02 10:01
QV10 | Weiterentwicklung Literaturfestival | Umsetzung | Fortlaufend |  | • LUDWIGSBURGER WORT WELTEN 2025 [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • LUDWIGSBURGER WORT WELTEN 2024 [fertiggestellt 13. Oktober 2024] • LUDWIGSBURGER WORT WELTEN 2023 [fertiggestellt 22. Oktober 2023] • LUDWIGSBURGER WORT WELTEN 2020 [fertiggestellt 18. Oktober 2020] | 2025-09-22 07:38
QV11 | Weiterentwicklung Kunstzentrum Karlskaserne | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-30 10:17
QV12 | Weiterentwicklung Ludwigsburger Schlossfestspiele | Umsetzung |  |  | • Strukturelle Synergien heben [im Gange, Frist: 30. April 2027] • Intendanz-Wechsel begleiten [fertiggestellt 30. September 2025] | 2025-10-01 07:13
QV13 | Entwicklung einer Förderstruktur und eines Fördertopfes für Kulturprojekte und -maßnahmen | Nicht begonnen | Zurückgestellt |  |  | 2025-04-02 10:02
KTB1 | Weiterentwicklung des Impulsprogramms | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Finanzierungsstrukturen bearbeiten [fertiggestellt 1. Juli 2025] | 2025-10-08 11:25
KTB3 | Weiterentwicklung und Verbesserung bestehender Instrumente wie LB Card | Planung | Zurückgestellt |  |  | 2025-03-20 16:19
KTB4 | Barrierefreiheit: Alle Kultureinrichtungen barrierefrei zugänglich machen | Nicht begonnen | Zurückgestellt |  |  | 2025-03-17 10:47
KTB5 | Ausdifferenzierte kulturelle Bildungsformate bereitstellen | Nicht begonnen |  |  |  | 2025-04-02 10:03
KTB6 | Zielgruppengerechte Vermittlung der angebotenen Kulturinhalte | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-17 09:45
KTB7 | Umsetzung Musikbildungskonzeption | Planung | Zurückgestellt |  |  | 2025-03-27 12:26
KTB8 | Inklusion | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-27 09:38
KTB9 | Erweiterung digitaler Angebote | Nicht begonnen |  |  |  | 2025-09-19 10:56
KTB10 | Anpassung von Organisations- und Personalstrukturen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-04-02 10:03
KTB11 | Digitalisierung von Sammlungen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-17 12:16
KTB12 | Entwicklung und Realisierung neuer Dialogformen | Nicht begonnen |  |  |  | 2025-04-02 09:57
KTB13 | Führungen in einer diskriminierungsfreien und barrierefreien Sprache (Ludwigsburg Museum) | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Umsetzung einer neuen Website [fertiggestellt 1. Oktober 2025] | 2025-09-23 07:33
KTB14 | Umsetzung fremdsprachiger Informationen zu Kulturangeboten | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-23 07:34
KiöR1 | Nutzung und Entwicklung Franck-Areal als kultureller Ort | Umsetzung |  |  |  | 2025-09-22 07:40
KiöR2 | Weiterentwicklung des Hofs der Karlskaserne zu einem urbanen Raum | Planung | Zurückgestellt |  | • Errichtung einer Photovoltaik Anlage [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Erweiterung Fahrradstellplätze [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Gastro-Bus [fertiggestellt 13. September 2025] • Planungsstudie zur Hofgestaltung [nicht begonnen, Frist: 1. Januar 2025] | 2025-10-08 11:23
KiöR3 | Begleitung von Sanierungs-, Versetzungs- und Wiederaufstellungsvorhaben | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Versetzung: O.T. - Die Schlange von Auke de Vries [im Gange, Frist: 1. Januar 2026] • Wiederaufbau: „Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte“ von Christiane Möbus [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Reparatur: „ließ, ein Haus für Mörike“ von Claus Staudt [fertiggestellt 17. März 2025] | 2025-09-30 11:36
KiöR4 | Neusondierung des Feldes Kunst im öffentlichen Raum auf aktuelle Bedarfe | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-27 09:59
IIA1 | Aufbau und Pflege kultureller Beziehungen mit den Partnerstädten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Hofausstellung "Little America" [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Neugestaltung Burkinisches Dorf [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Ausstellungsprojekt mit Künstler aus Novy Jicin / Kunstzentrum Karlskaserne [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Kunstprojekt Arsenalplatz [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Dt.-frz. Austauschprogramm für Museumsmitarbeitende [fertiggestellt 31. August 2025] | 2025-09-30 10:26
IIA2 | Entwicklung von Projekten der Jugendbegegnung mit den Partnerstädten | Nicht begonnen | Fortlaufend |  | • Austauschreisen zur Kooperationsanbahnung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Prüfung Fördermöglichkeiten [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Angebot von Workshops für Delegationsmitglieder [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-09-30 10:09
IIA4 | Internationale Kulturformen und -praktiken in der Stadt einbinden | Nicht begonnen |  |  |  | 2025-03-27 12:09