## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
PR9 | Radschnellverbindung RS21 Bietigheim-Bissingen – Stuttgart | Planung |  |  | • Entwurfsplanung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Vorplanung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-10-10 09:32
PR21 | Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-10-17 13:52
VN7 | RadStation Favorite | Abgeschlossen |  |  | • Eröffnung [fertiggestellt 8. Juli 2025] • Durchführung der Bauarbeiten [fertiggestellt 30. Juni 2025] • Baubeschluss [fertiggestellt 23. Mai 2023] | 2025-09-01 07:10
VN8 | Carsharing auf öffentlichen Flächen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ausbau des Carsharing Angebots [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Free-floating Carsharing [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2025] • E-Carsharing [fertiggestellt 31. Juli 2025] | 2025-10-17 13:22