## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
EM1 | Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) | Planung |  |  | • Ausführungsplanung [nicht begonnen, Frist: 30. November 2026] • Antragstellung LGVFG [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 22. Oktober 2025] • Erwerb Gleisfläche Ost [fertiggestellt 28. Juli 2022] • Städtebaulichen Ideen- und Realisierungswettbewerb [fertiggestellt 31. Dezember 2017] | 2025-10-23 13:52
EM2 | Einführung einer Stadtbahn | Planung |  |  | • Planfeststellungsverfahren [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Gremienberichte [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Begleitung der Vorplanung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Öffentliche Informationsveranstaltung [fertiggestellt 13. Mai 2025] • Erste Trassenbegehungen [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Namenswettbewerb [fertiggestellt 31. Oktober 2022] • Öffentliche Informationsveranstaltung [fertiggestellt 31. Juli 2022] • Verabschiedung der Zweckverbandssatzung [fertiggestellt 28. Juli 2020] | 2025-10-10 07:37
EM3 | Einführung und Verstetigung eines Stadttickets | Abgeschlossen |  |  |  | 2025-10-13 13:51
EM4 | Priorisierung des ÖPNV | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-10-23 06:24
EM5 | Digitale Fahrgastinformationen | Abgeschlossen |  |  |  | 2025-10-17 13:49
EM6 | Angebotserweiterung im Busverkehr | Abgeschlossen |  |  | • Ausweitung des 10 Minuten Taktes [fertiggestellt 1. Januar 2020] • Neue, ergänzende Linienführungen [fertiggestellt 1. Januar 2020] | 2025-10-10 07:38
EM7 | Ausstattung von Bushaltestellen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-10-30 07:03
EM8 | Öffentlichkeitsarbeit E-Mobilität | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-10-17 08:45
EM9 | Weitergabe einer 100%-Förderung zur Errichtung von LIS bei Unternehmen (LINOx) | Abgeschlossen |  |  |  | 2025-10-17 13:51
EM10 | Aufbau eines E-Lastenrad-Sharingsystems | Nicht begonnen | Zurückgestellt |  |  | 2024-10-17 08:49
EM11 | E-Mobilitätsgarage städtischer E-Fahrzeuge | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-01 07:34
EM12 | E-Mobilitätsmanagement | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Kontinuierlicher Ausbau der Ladeinfrastruktur [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Erstellung eines Konzeptes zur Ladeinfrastruktur [im Gange, Frist: 31. Oktober 2025] • Errichtung eines Schnelllade-Hubs auf dem Parkplatz "Forum / Blühendes Barock (Bärenwiese) Ost" [fertiggestellt 31. März 2024] | 2025-05-21 05:39
EM13 | Mikromobilität mit E-Scootern | Abgeschlossen | Fortlaufend |  |  | 2025-10-20 13:37
EM14 | E-Roller-Sharing | Abgeschlossen | Fortlaufend |  |  | 2025-10-20 13:37
EM16 | Umstellung im Busverkehr auf E- bzw. Hybridantrieb | Umsetzung |  |  |  | 2025-04-30 12:21
EM18 | Erfassung und Darstellung der Luftqualität | Abgeschlossen |  |  |  | 2025-10-17 13:50
EM19 | Aktionsplan zur Lärmminderung im Verkehr (Lärmaktionsplan) | Umsetzung | Fortlaufend |  | • 4. Fortschreibung 2025 [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • 3. Fortschreibung 2020 [fertiggestellt 31. August 2021] | 2025-10-10 10:29
EM24 | Modellprojekt Luftreinhaltung | Umsetzung |  |  | • Verkehrsversuche [nicht begonnen, Frist: 31. Juli 2027] • Modellgestützte Analyse [im Gange, Frist: 30. Juni 2026] • Übergabe Förderbescheid [fertiggestellt 11. Juni 2025] | 2025-10-24 08:56
EM23 | Fußverkehrsförderung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Verbesserte Fußgängerführung an Ampeln [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Verkehrsberuhigung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Querungshilfen im Stadtgebiet prüfen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-10-24 09:55
PR1 | Errichtung von Radabstellanlagen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Erweiterung der Radabstellanlagen bei der katholischen Kirche [im Gange, Frist: 31. Januar 2026] • Überdachte Radabstellanlage beim Bürgerbüro [fertiggestellt 1. Dezember 2022] | 2025-10-10 10:28
PR2 | RadStation Schiller | Abgeschlossen |  |  | • Eröffnung [fertiggestellt 15. Oktober 2025] • Anbindung an Radnetz [fertiggestellt 31. August 2025] • Baubeginn [fertiggestellt 31. Mai 2023] | 2025-10-29 09:19
PR3 | Aufbau von RadService-Punkten | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-11-07 08:39
PR4 | Einrichtung von Ladeinfrastruktur für E-Fahrräder | Abgeschlossen |  |  | • 3. E-Bike-Ladestation [fertiggestellt 30. September 2025] • 2. E-Bike-Ladestation [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • 1. E-Bike-Ladestation [fertiggestellt 31. Juli 2023] | 2025-10-10 07:45
PR5 | Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-01 07:03
PR6 | Radachse Teilabschnitt Groenerstraße & Waldäcker (Route 4) | Abgeschlossen |  |  |  | 2025-10-29 09:21
PR7 | Nord-Süd-Verbindung (Hohenzollern- und Seestraße) (Route 3b) | Planung |  |  |  | 2025-10-29 09:31
PR8 | Radschnellverbindung RS8 Ludwigsburg – Waiblingen | Planung |  |  | • Planung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Begin der abschnittsweisen Realisierung [nicht begonnen, Frist: 31. Oktober 2026] • Entwurfs- und Baubeschluss [im Gange, Frist: 30. November 2025] | 2025-10-29 09:31
PR9 | Radschnellverbindung RS21 Bietigheim-Bissingen – Stuttgart | Planung |  |  | • Entwurfsplanung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Vorplanung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-10-10 09:32
PR10 | Infrastrukturelle Verbesserungen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Umgestaltung der Richard-Wagner-Straße [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Lückenschlüsse im Radroutennetz [im Gange, Frist: 31. August 2026] | 2025-10-10 09:45
PR11 | Verbesserungen durch Kleinmaßnahmen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Türkisfarbene Markierung der Fahrradstraße in der Wernerstraße [fertiggestellt 31. Oktober 2025] | 2025-10-10 08:37
PR12 | Winterdienst auf Radverbindungen | Abgeschlossen |  |  |  | 2025-09-01 07:04
PR14 | Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-10-17 11:57
PR15 | Fahrradverleihsystem | Planung |  |  |  | 2025-10-20 13:43
PR32 | Umgestaltung der Sternkreuzung zu einem Kreisverkehr | Umsetzung |  |  | • Umbau [im Gange, Frist: 30. November 2026] • Planungsphase [fertiggestellt 31. Juli 2025] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 26. Februar 2025] | 2025-10-13 13:24
PR20 | Belagssanierung von Straßen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-09-01 07:32
PR21 | Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-10-17 13:52
PR22 | Mobilität an Schule | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Radschulwegeflyer für weiterführende Schulen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Schulwegepläne für Grundschulen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Durchführung eines Verkehrsversuchs an der Schlösslesfeldschule [im Gange, Frist: 30. November 2025] • Erhöhung der Sicherheit auf dem Schulweg zur Sophie-Scholl-Schule [fertiggestellt 30. September 2025] • Markierung eines Hüpfspiels an der Grundschule in Hoheneck zur Förderung des eigenständigen Zufußgehens und Attraktivierung des Elternhalts [fertiggestellt 15. Mai 2025] | 2025-10-10 10:27
PR23 | Herstellung der Barrierefreiheit Bahnhof und ZOB Ludwigsburg | Planung |  |  | • Barrierefreie S-Bahn [im Gange, Frist: 31. Dezember 2032] • Barrierefreier Vorlaufbetrieb LUCIE [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2031] • Barrierefreier ZOB [nicht begonnen, Frist: 31. Juli 2029] | 2025-10-10 08:24
PR24 | Behindertenparkplätze | Planung |  |  |  | 2025-10-10 07:46
PR25 | Parkleitsystem | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Einbindung weiterer Parkierungsanlagen [im Gange, Frist: 31. Juli 2026] • Ergänzung einer Nummerierung der Parkierungsanlagen [im Gange, Frist: 28. Februar 2026] • Erweiterung des Parkleitsystems [fertiggestellt 31. Oktober 2023] | 2025-10-10 08:33
PR26 | Parkraumkonzept Innenstadt | Abgeschlossen |  |  |  | 2024-10-25 11:58
PR28 | Parkraumkonzept Oststadt | Planung |  |  |  | 2025-10-17 13:53
PR31 | Handyparken | Abgeschlossen |  |  |  | 2025-10-17 13:53
PR33 | Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung | Planung |  |  | • Durchführung Parkraumerhebung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Gremienbeschluss [fertiggestellt 24. September 2025] • Workshop mit Stadträten [fertiggestellt 31. Juli 2025] | 2025-10-24 08:23
VN1 | Mobilitätsmanagement für Betriebe | Abgeschlossen |  |  | • Einführung Mitfahrplattform twogo [fertiggestellt 12. Oktober 2022] | 2025-10-10 11:36
VN4 | Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Mobilität | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-10-17 11:59
VN5 | Mobilitätskonzept bei (Groß-) Veranstaltungen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Einrichtung einer Wendefläche in der Mömpelgardstraße [fertiggestellt 30. April 2025] | 2025-10-17 13:40
VN7 | RadStation Favorite | Abgeschlossen |  |  | • Eröffnung [fertiggestellt 8. Juli 2025] • Durchführung der Bauarbeiten [fertiggestellt 30. Juni 2025] • Baubeschluss [fertiggestellt 23. Mai 2023] | 2025-09-01 07:10
VN8 | Carsharing auf öffentlichen Flächen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ausbau des Carsharing Angebots [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Free-floating Carsharing [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2025] • E-Carsharing [fertiggestellt 31. Juli 2025] | 2025-10-17 13:22
VN9 | Free-floating Carsharing | Planung |  |  |  | 2024-10-31 10:37
VN10 | stadtnavi | Abgeschlossen | Fortlaufend |  |  | 2024-10-17 12:07
VN12 | Erschließung Grünbühl West | Umsetzung |  |  | • Entwurfs- und Baubeschluss Los 2 [im Gange, Frist: 30. Juni 2026] • Entwurfs- und Baubeschluss Los 1 [fertiggestellt 15. Mai 2024] | 2025-10-10 10:22
VN13 | Etablierung von interkommunalen Austauschformaten | Abgeschlossen | Fortlaufend |  | • Interkommunaler Austausch [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Netzwerktreffen Energieagentur Kreis Ludwigsburg (LEA) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-10-17 13:54
VN17 | Beteiligung am Klimamobilitätsplan des Landkreis Ludwigsburg | Abgeschlossen |  |  |  | 2025-10-13 13:24
VN14 | Durchführung einer gesamtstädtischen Verkehrserhebung | Abgeschlossen |  |  | • Schlussbericht und Vorstellung der Ergebnisse im Gremium [im Gange, Frist: 31. Oktober 2025] • Durchführung der Erhebung [fertiggestellt 31. März 2024] • Beschlussfassung im Mobilitäts- und Umweltausschuss [fertiggestellt 8. Februar 2024] | 2025-09-01 07:29
VN16 | Umgestaltung der Netzestraße | Abgeschlossen |  |  |  | 2025-10-10 10:23
VN18 | Sanierung der Waliser Straße | Umsetzung |  |  | • Durchführung der Sanierung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Bau- und Vergabebeschluss [fertiggestellt 20. März 2025] | 2025-10-24 07:26
VN19 | Umgestaltung der Steinbeisstraße | Abgeschlossen |  |  | • Belagsanierung [fertiggestellt 31. März 2025] • Anlage eines Radschutzstreifens bergauf [fertiggestellt 31. März 2025] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 18. Juli 2024] | 2025-10-24 08:19