## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
SG1 | Veranstaltungen und Aktionen zum Thema geschlechterbasierte Gewalt | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Kampagne „Orangene Bänke gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • LB Hochschultage Schutz von Frauen u Mädchen vor Gewalt - FK Istanbul Konvention [im Gange, Frist: 28. November 2025] • Ludwigsburger Hochschultage 2024 [fertiggestellt 28. November 2024] • Internationaler Tag der Gewalt gegen Frauen am 25.11.2024 [fertiggestellt 25. November 2024] • Bierdeckel-Aktion zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen 2023 [fertiggestellt 10. Dezember 2023] • Gemeinsam gegen Sexismus [fertiggestellt 24. November 2022] • Medienworkshop mit Postkartenerstellung [fertiggestellt 31. Dezember 2021] | 2025-04-08 06:49
SG2 | Tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter fördern | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Gründung des Netzwerkes Mentale Gesundheit [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Newsletter [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Vernetzung auf Landesebene [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Klischeefreie Berufsorientierung [im Gange, Frist: 3. April 2025] • Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag 2025 [fertiggestellt 8. März 2025] • Programmreihe "Ethik im Dialog" [fertiggestellt 3. Juli 2024] • EU Women Ausstellung [fertiggestellt 27. Mai 2024] • Sofagespräche [fertiggestellt 22. April 2024] • Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag [fertiggestellt 8. März 2024] • Fachkräfte - WHO CARES!? [fertiggestellt 29. Februar 2024] • Klischeefrei Säckchen für Städtische Kindertageseinrichtungen [fertiggestellt 31. Juli 2024] | 2025-04-08 06:17
SG3 | Projekte zur Prävention geschlechterbasierter Gewalt | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Projekt gegen Gewalt an Menschen mit Behinderung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Projekt "Gewalt im digitalen Raum" [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2024-11-08 07:40
SG4 | Förderung von Institutionen zur Prävention geschlechterbasierter Gewalt | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Unterstützung der Interventionsstelle bei Frauen für Frauen e.V. [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • PK-Zuschuss für die FB-Stelle häusliche und sexualisierte Gewalt, Frauen für Frauen e.V. [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2024-11-08 07:41
SG5 | Daten zu geschlechterbasierter Gewalt erheben und Bedarfe erfassen | Abgeschlossen |  |  | • Umfrage zu Alltagssexismus in Kooperation mit dem Jugendgemeinderat [fertiggestellt 6. Februar 2021] | 2024-10-24 06:24
SG6 | Strukturen zur Prävention geschlechterbasierter Gewalt aufbauen und entwickeln | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Beteiligung am Runden Tisch gegen häusliche Gewalt in Stadt und Landkreis Ludwigsburg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Beteiligung im Fachbeirat und Vorstand der Siberdistel e.V. [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Struktur zur Umsetzung der IK in Stadt und Landkreis aufbauen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2024-11-08 07:41