## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
TP6 | Diskriminierungsfreie und Barrierefreie Kommunikation wird intern umgesetzt | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Sensibilisierung für bürgernahe Kommunikation [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Verständliche Kommunikation sicherstellen (interne AG Barrierefreiheit) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Umsetzung Leitfaden "diskriminierungsfreie und barrierefreie Kommunikation“ [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Die Internetseite der Stadt Ludwigsburg ist in leichter Sprache verfügbar [fertiggestellt 22. April 2024] | 2025-02-11 13:33
TP7 | Schaffung barrierefreier und behindertengerechter Arbeitsplätze und Praktikumsmöglichkeiten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Arbeits- und Praktikumsplätze für Menschen mit Einschränkungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Inklusive Arbeitsplätze [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Vernetzung mit Kommunen und Behörden [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2024-11-08 07:21
TP19 | Weiterentwicklung der Vernetzung im Bereich Inklusion | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Vernetzung der Inklusionsbeauftragten mit den unabhängigen Teilhabe-Beratungsstellen (EUTB) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Vernetzung der Inklusionsbeauftragten mit Stellen im Landkreis [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Vertretung der Stadt Ludwigsburg im Netzwerk Inklusion [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2024-11-08 07:31
TP21 | Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Informationsveranstaltungen und Erwachsenenbildungskurse zum Thema Vielfalt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Vielfalt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Workshops und Fortbildungen für Mitarbeiter*innen zum Thema Vielfalt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-03-19 11:00
TP22 | Diskurs fördern - Gründung themenspezifischer Arbeitsgruppen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • AG - Ludwigsburg gemeinsam – einfach (mit)machen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • AG - Protesttag für die Rechte von Menschen mit Behinderung [im Gange, Frist: 31. Mai 2025] • AG - Handlungsleitfaden störungsfreie Veranstaltungen [fertiggestellt 31. Dezember 2024] | 2025-04-01 07:14