## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
TP1 | Finanzielle Unterstützung einkommensschwacher Menschen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Reduzierte Nutzungsgebühr bei Selbstzahlern in der Anschlussunterbringung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Informationen für Menschen mit geringem Einkommen bereitstellen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Ludwigsburg Card ausgeben und weiterentwickeln [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Initiative "Zusammen gibt Halt" wird weitergeführt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-26 15:41
TP2 | Schaffung von niederschwelligen Arbeitsgelegenheiten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • AGH Maßnahmen für Bezieher*innen von Arbeitslosengeld II [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • AGH-Maßnahmen für Geflüchtete [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • FIM-Maßnahmen für Geflüchtete [fertiggestellt 31. Dezember 2020] • Integrationsprojekt Flüchtlinge in der Grünpflege in Kooperation mit der Allianz-Umweltstiftung [fertiggestellt 28. Februar 2017] | 2025-11-26 15:42
TP3 | Wohnungslosigkeit vermeiden | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Jährliche Bedarfsermittlung und Strategieplanung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Übernahme von Unterkünften des Landkreises [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Sicherstellung der Anschlussunterbringung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Förderung beantragen - Landesförderung - Unterprogramm (AMIF) Asyl-, Migrations-und Integrationsfonds [fertiggestellt 30. Juni 2025] • Bedarfsplanung 2024 [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Bedarfsplanung 2023 [fertiggestellt 31. Dezember 2023] | 2025-11-26 15:42
TP5 | Reduzierung von Sprachbarrieren - Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Öffentlichkeitsarbeit [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Begleitung der ehrenamtlichen Dolmetscherinnen und Dolmetscher [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Kooperationen aufbauen und implementieren [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Akquirierung und Schulung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Vermittlung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Ehrenamtspreis des Rotary Clubs 2022 [fertiggestellt 10. November 2022] • Der Annemarie-Griesinger-Preis 2022 [fertiggestellt 6. Oktober 2022] • Europäischer Bürgerpreis 2018 [fertiggestellt 24. September 2018] | 2025-11-26 15:43
TP6 | Diskriminierungsfreie und Barrierefreie Kommunikation wird intern umgesetzt | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Sensibilisierung für bürgernahe Kommunikation [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Verständliche Kommunikation sicherstellen (interne AG Barrierefreiheit) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Umsetzung Leitfaden "diskriminierungsfreie und barrierefreie Kommunikation“ [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Die Internetseite der Stadt Ludwigsburg ist in leichter Sprache verfügbar [fertiggestellt 22. April 2024] | 2025-11-26 15:44
TP7 | Schaffung barrierefreier und behindertengerechter Arbeitsplätze und Praktikumsmöglichkeiten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Arbeits- und Praktikumsplätze für Menschen mit Einschränkungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Inklusive Arbeitsplätze [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Vernetzung mit Kommunen und Behörden [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-26 15:44
TP8 | Zielgruppenspezifische Beratungsangebote bereitstellen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Beratung im Pflegestützpunkt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Beratung in der Barrierefreien Informations- und Beratungsstelle (BIBS) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Übergabe der Flüchtlingssozialarbeit an den Landkreis [fertiggestellt 15. März 2025] • Beratung Geflüchteter durch freie Träger [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Beratung Geflüchteter durch städtische Integrationsmanager*innen [fertiggestellt 31. Dezember 2024] | 2025-11-26 15:45
TP9 | Empowerment stärken - Förderprogramme nutzen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Förderprogramme für postmigrantische Vereine - Information und Unterstützung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Förderprogramm des Landes - Soforthilfe Ukraine (2. Förderperiode 2023-2024) [im Gange, Frist: 30. Juni 2026] • Förderprogramm des Landes - VwV Integrationsbeauftragte [fertiggestellt 31. Dezember 2025] • Förderprogramm des Landes - Soforthilfe Ukraine (1. Förderperiode 2022-2023) [fertiggestellt 31. Dezember 2025] • Förderprogramm des Landes - Integrationsmanagement - Übergangsphase 2024 [fertiggestellt 31. Dezember 2025] • Förderprogramm des Landes - Integrationsmanagement - Verlängerung 2023 (12 Monate) [fertiggestellt 31. Dezember 2025] • Förderprogramm des Landes - Integrationsmanagement 1. Förderperiode 2018-2022 [fertiggestellt 15. Januar 2023] | 2025-11-26 15:45
TP10 | Angebote und Projekte zur Stärkung des Empowerment | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ehrenamtliche Initiativen und Projekte für Menschen mit Behinderung unterstützen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Digitales Empowerment durch WLAN in Lernräumen von Gemeinschaftsunterkünften [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Angebote des Begegnungscafés - Cafè L`ink Ludwigsburg Tragwerk e.V. [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Ehrenamtliche Hausaufgabenhilfe [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Aktionstag "Sehen" [fertiggestellt 21. Oktober 2023] | 2025-11-26 15:46
TP11 | Zielgruppenspezifisches, niedrigschwelliges Informationsmaterial | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Infoveranstaltung zu pflegerelevanten Themen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Überarbeitung Wegweiser für Neuzugewanderte [fertiggestellt 30. Juni 2025] • Überarbeitung Wegweiser für medizinische Hilfen [fertiggestellt 30. Juni 2025] • Infohandbuch 60 Plus [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2023] • Demenzwegweiser [fertiggestellt 1. September 2017] | 2025-11-26 15:47
TP12 | Politische Partizipation fördern | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Integrationsrat [im Gange, Frist: 1. Dezember 2029] | 2025-04-02 11:02
TP13 | Runder Tisch für und mit Menschen mit Behinderung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • geschäftsführende Aufgaben (Geschäftsführung) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • inhaltliche Aufgaben (Steuerung der Inhalte, Schwerpunktsetzung) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-26 15:48
TP14 | Unterschiedliche Beteiligungsformate bereitstellen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Partizipation in der Stadtentwicklung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Familiendialog in Kinder- und Familienzentren [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-26 15:48
TP15 | Angebote, Aktionen und Informationen zur Förderung der Partizipation | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Beratung von Menschen mit Behinderung zu Möglichkeiten der Partizipation [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Schulung der neuen sachkundigen Mitglieder des Integrationsrates [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Beratung (post)migrantischer Vereine/Organisationen zu Möglichkeiten der Partizipation [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Inklusionsbeauftragte an Planungsprozessen beteiligen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Beratung von Geflüchteten die Interesse an der Ausübung eines Ehrenamtes haben [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Wir machen uns Stark - Eine Werbeaktion für ein Engagement im Integrationsrat [fertiggestellt 20. Juni 2024] | 2025-11-26 15:49
TP16 | Vernetzung in der Sozialarbeit mit Geflüchteten | Abgeschlossen |  |  | • Vernetzung mit Regeldiensten [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Vernetzung der Integrationsmanager*innen [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Vernetzung mit Akteuren der Flüchtlingsarbeit [fertiggestellt 31. Dezember 2024] | 2025-08-22 10:12
TP17 | Vernetzung mit anderen Akteuren in der Arbeit mit Geflüchteten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Austausch und Zusammenarbeit mit internen und externen Kooperationspartnern [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-26 15:50
TP18 | Netzwerk Dialog der Religionen Ludwigsburg | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Pressemitteilungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Organisation der Sitzungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Unterstützung der Gemeinden beim Dialog [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-26 15:50
TP19 | Weiterentwicklung der Vernetzung im Bereich Inklusion | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Vernetzung der Inklusionsbeauftragten mit den unabhängigen Teilhabe-Beratungsstellen (EUTB) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Vernetzung der Inklusionsbeauftragten mit Stellen im Landkreis [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Vertretung der Stadt Ludwigsburg im Netzwerk Inklusion [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-26 15:50
TP20 | Diskurs fördern durch Materialien und Publikationen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Interreligiösen Kalender erstellen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Interreligöser Kalender 2025 ist fertiggestellt [fertiggestellt 31. Dezember 2024] | 2025-11-26 15:51
TP21 | Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Informationsveranstaltungen und Erwachsenenbildungskurse zum Thema Vielfalt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Vielfalt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Workshops und Fortbildungen für Mitarbeiter*innen zum Thema Vielfalt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-26 15:51
TP22 | Diskurs fördern - Gründung themenspezifischer Arbeitsgruppen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • AG - Ludwigsburg gemeinsam – einfach (mit)machen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • AG - Protesttag für die Rechte von Menschen mit Behinderung [im Gange, Frist: 31. Mai 2026] • AG - Handlungsleitfaden störungsfreie Veranstaltungen [fertiggestellt 31. Dezember 2024] | 2025-11-26 15:52
SE1 | Teilhabe in Vereinen und Initiativen ermöglichen und stärken | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Unterstützung Nachbarnetz e.V. und Quartiersbüro [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Unterstützung und Förderung von Vereinen, Ortsgruppen und Initiativen der Integrationsarbeit [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Unterstützung und Förderung des Stadtseniorenrat Ludwigsburg e.V. [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • AG Vernetzung Nachbarschaftliche Strukturen [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Quartiersarbeit "Wir in City-Ost" [fertiggestellt 9. November 2023] • Netzwerk Demenz [fertiggestellt 17. Dezember 2018] | 2025-11-28 10:56
SE2 | Veranstaltungen und Aktionen in Kooperation | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Mitwirkung bei der Ehrenamtsmesse - eine Kooperation mit dem FreiwilligenForum [im Gange, Frist: 31. Oktober 2026] • Interkulturelles Fest in Kooperation mit der Caritas [gestrichen, Frist: 31. Dezember 2022] | 2024-10-24 14:48
SE3 | Unterstützung der Kontaktstelle Bürgerschaftliches Engagement | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Information, Beratung und Vermittlung von Ehrenamtlichen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Gewinnung neuer Einsatzmöglichkeiten für Ehrenamtliche [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Kooperation mit dem FreiwilligenForum und dem Netzwerk Ehrenamt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-28 10:57
SE4 | Initiierung und Koordination zielgruppenspezifischer Angebote und Projekte | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Angebote und Projekte für Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Angebote und Projekte im Mehrgenerationenhaus (MGH) Ludwigsburg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Angebote und Projekte des Seniorenbüros [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Angebote und Projekte des Stadtteilzentrums Eglosheim [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Angebote und Projekte des NaturInfoZentrums Casa Mellifera [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Angebote und Projekte der Barrierefreien Informations- und Beratungsstelle (BIBS) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Telefonfreundschaften für hochbetagte und mobilitätseingeschränkte Menschen [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Wunsch-Großeltern [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Projekte zur Unterstützung von Menschen mit Pflegebedarf und deren Angehörige [fertiggestellt 31. Dezember 2022] | 2025-11-07 10:44
SE5 | Kooperation und Vernetzung in den Stadtteilen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Förderung der Vernetzung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Bedarfsorientierte Initiierung von Angeboten im Stadtteil [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Gewinnung und Pflege ehrenamtlichen Engagements [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Vermittlung von Interessen zwischen Bürgerschaft und Verwaltung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Koordination und Unterstützung von Aktivitäten aus Initiativen/Arbeitsgruppen sowie von haupt- und ehrenamtlichen Projekten [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Kooperation mit Institutionen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-28 10:58
SE6 | Förderung der Anerkennungskultur | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Verleihung der Ludwigsburg-Medaille (jährlich) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Aufwandsentschädigungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Sonderpreise der Bürgerstiftung (alle zwei Jahre) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Fortbildungen und Qualifizierungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Dankesaktionen für ehrenamtlich Engagierte [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-28 10:59
DB1 | Begegnungsräume in den Stadtteilen zur Verfügung stellen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Stadtteilzentrum Eglosheim [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Kinder- und Familienzentren [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Villa BarRock Begegnungsstätte Connect Ludwigsburg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Bürgertreff Eglosheim [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • NaturInfoZentrum Casa Mellifera [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Begegnungsstätte Stuttgarter Straße [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Café L`ink von Tragwerk e.V. [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Mehrgenerationenhaus (MGH) Grünbühl-Sonnenberg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Jugendhäuser, Jugendtreffs und Jugendcafès [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-28 11:00
DB3 | Angebote zur Förderung der Begegnung und des Austauschs | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Angebote im Stadtteilzentrum Eglosheim [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Treffpunkt Kino ein Kooperationsangebot Seniorenbüro - Kinokult [fertiggestellt 15. März 2020] • Tage der Begegnung Willkommensfeste und Nachbarschaftsfeste in Unterkünften für Geflüchtete [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Angebote im Seniorenbüro [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Angebote Projekt Connect Ludwigsburg für junge Erwachsene ab 18 Jahren [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Angebote des Mehrgenerationenhauses MGH Grünbühl - Sonnenberg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Angebote im Bürgertreff Eglosheim [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Angebote im Café L´Ink und Frühstück Inklusiv [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Entwicklung von inklusiven Freizeitaktivitäten [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Angebote für und mit Geflüchteten in den Gemeinschaftsunterkünften [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Offener feministischer Treff [fertiggestellt 31. Oktober 2024] • Veranstaltungen der Begegnung [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Veranstaltung Lokale Tour de Asyl durch Freundeskreis Asyl [fertiggestellt 19. Juli 2023] | 2025-11-28 11:01
DB4 | Veranstaltungen zur Förderung des Dialoges und der Beziehungen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Interreligiöse Dialogtour [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Lange Nacht der Inklusion [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • (Bürger)informationsveranstaltungen zu Unterkünfte des Landkreises (VU, UMAs) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Veranstaltungen Gesamtstadt Geflüchtete in LB allgemein [fertiggestellt 17. Juli 2023] • (Bürger)informationsveranstaltungen zu Unterkünfte der Stadt (AU) [fertiggestellt 23. Januar 2023] | 2025-11-28 11:02
DB5 | Projekte, Initiativen und Kampagnen für Vielfalt und Demokratie | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ludwigsburg inspiriert - Gesichter und Geschichten der Vielfalt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Ludwigsburger Wochen gegen Rassismus [fertiggestellt 31. März 2025] | 2025-11-28 11:02
SG01 | Fortbildungs- und Beratungsangebot zu Gleichstellung und geschlechtsspezifischer Gewalt | Abgeschlossen | Fortlaufend | 2026-12-31 | • Öffentlicher Vortrag an der VHS Ludwigsburg [fertiggestellt 9. Dezember 2024] • "MOIN - Wissen vor neun" - Fortbildung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ludwigsburg [fertiggestellt 18. November 2025] • "MOIN - Wissen vor neun" - Fortbildung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ludwigsburg [fertiggestellt 4. November 2025] • "MOIN - Wissen vor neun" - Fortbildung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ludwigsburg [fertiggestellt 30. Juli 2025] • "MOIN - Wissen vor neun" - Fortbildung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ludwigsburg [fertiggestellt 26. Juni 2025] • Kooperationspartnerin im Netzwerk Mentale Gesundheit [fertiggestellt 1. Juni 2025] • Information auf der Berufsausbildungsmesse BAM 2025 [fertiggestellt 15. März 2025] • Vortrag [fertiggestellt 13. März 2025] • Internationaler Frauentag [fertiggestellt 8. März 2025] | 2025-11-28 11:03
SG02 | Veränderungsprozesse für mehr Gleichstellung und gegen geschlechtsspezifische Gewalt | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Kampagne „Orangene Bänke gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Zuschuss für die FB-Stelle häusliche und sexualisierte Gewalt und die Interventionsstelle, Frauen für Frauen e.V. [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Ludwigsburger Gedenkstätte für Mädchen und Frauen, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt waren, sind und werden [im Gange, Frist: 25. November 2026] • Working Moms [im Gange, Frist: 17. November 2026] • Working Moms [im Gange, Frist: 22. September 2026] • Working Moms [im Gange, Frist: 16. Juni 2026] • 10. März - Ludwigsburger Gedenktag für Mädchen und Frauen, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt waren, sind und werden [im Gange, Frist: 17. März 2026] • Working Moms [im Gange, Frist: 4. Dezember 2025] • Internationaler Männertag - öffentliche Veranstaltung zus. mit Landratsamt [fertiggestellt 19. November 2025] • 11. Oktober, Weltmädchentag: Selbstverteidigungskurs für Mädchen [fertiggestellt 11. Oktober 2025] • Working Moms [fertiggestellt 29. Juli 2025] • 17. Mai, IDAHOBIT [fertiggestellt 17. Mai 2025] • Working Moms [fertiggestellt 6. Mai 2025] • Girl's Day / Boys' Day [fertiggestellt 3. April 2025] • 10. März - Ludwigsburger Gedenktag für Mädchen und Frauen, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt waren, sind und werden [fertiggestellt 10. März 2025] | 2025-12-04 10:42
SG03 | Dauerhaftes Angebot bzw. Netzwerkarbeit für mehr Gleichstellung und gegen geschlechtsspezifische Gewalt | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Projektgruppe gegen Gewalt an Menschen mit Behinderung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Runder Tisch gegen Häusliche Gewalt [fertiggestellt 24. September 2025] • Frauenraum und Gedankentanken - monatlicher Frauentreff [fertiggestellt 30. Juni 2025] • Vernetzung auf Landesebene [fertiggestellt 21. Januar 2025] | 2025-11-28 11:06
SG04 | Datensammlung und Dokumentation zu Gleichstellung und geschlechtsspezifischer Gewalt | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ludwigsburger Hochschul-Fachtag zur Umsetzung der Istanbul-Konvention [fertiggestellt 27. November 2025] • European Conference on Domestic Violence 2025 (Barcelona) [fertiggestellt 5. September 2025] • Arbeitsrechtliche Grundlagen der Gleichstellungsarbeit und das ChancenG BW [fertiggestellt 3. Juli 2025] • Fachtag Landesfrauenrat BW- Vorsorge statt Nachsorge: Gewaltprävention zahlt sich aus [fertiggestellt 16. Mai 2025] | 2025-11-28 11:06
SG7 | Kinderschutzkonzepte für Bildungseinrichtungen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Grundschulung Kinderschutz für pädagogische Mitarbeitende [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Konzepterarbeitung und Einführung [fertiggestellt 31. Oktober 2023] | 2025-11-28 11:06
SG8 | Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Pilot- bzw. Leuchtturmprojekte [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Fortschreibung in der Netzwerks- und Bestandsanalyse aller Akteure und Institutionen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Bedarfsgerechte Unterstützungs-, Beratungs- und Begleitangeboten für Kinder und Familien [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-28 11:07
SG9 | Sicherheit in der Anschluss- und Obdachlosenunterbringung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Einleitung von Sicherheitsmaßnahmen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Schulungen für Mitarbeitende und Ehrenamtliche durchführen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Schutzkonzepte erstellen und weiterentwickeln [fertiggestellt 30. April 2024] | 2025-11-28 11:07
SG10 | Beleuchtung zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls und zur Bewusstseinsbildung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Fortführung der Initiative - Beleuchtung des Rathauses an Gedenktagen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Start der Initiative - Beleuchtung des Rathauses an Gedenktagen im Jahr 2024 [fertiggestellt 31. Dezember 2024] | 2025-11-28 11:08
SG11 | Sauberkeit in der Stadt zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-01-20 14:57
SG15 | Aufbau und Pflege von Netzwerken zur Kriminalprävention im öffentlichen Raum | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Fortlaufende Etablierung der Kommunalen Kriminalprävention (KKP) nach Außen und Innen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Teilnahme am Netzwerk der Jugendförderung - Junge Menschen im Öffentliche Raum [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Interne Netzwerkarbeit in der Verwaltung - Expertise einbringen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Teilnahme am Landkreisweiten Präventionsrat [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-28 11:09
SG16 | Gründung themenspezifischer Arbeitsgruppen zur Kriminalprävention | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Arbeitsgruppe - Bahnhof [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Arbeitsgruppe - Jugendkriminalität [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-11-28 11:09
SG18 | Kampagnen und Veranstaltungen zur Kriminalprävention im öffentlichen Raum | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Kampagnen zur Sicherheit im Nachtleben [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Veranstaltungen zu Gewaltprävention [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Informationstage zu Gewalt im Alter [fertiggestellt 30. Juni 2025] • Informationsveranstaltung zum Einbruchschutz mit Infotruck der Polizei [fertiggestellt 8. April 2025] • Veranstaltung - Einbruchschutz in Kooperation mit der Polizei und "Die Theaterexperten“ [fertiggestellt 24. November 2024] | 2025-11-28 11:09
SG20 | Prävention Bahnhof | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Regelmäßiger Rundgang Beleuchtung prüfen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Austausch mit Akteuren am Bahnhof [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Präsenz des Kommunalen Ordnungsdienstes am Bahnhof [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Kameraüberwachung am Bahnhof [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Sicherheitskonzept Bahnhof wird erstellt [fertiggestellt 26. September 2024] • Aktionstag “Putzteufelswild“ am Bahnhof [fertiggestellt 31. März 2024] | 2025-04-30 09:40
SG22 | Angebote und Projekte zur Stärkung der Zivilcourage und Kriminalprävention im öffentlichen Raum | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Umsetzung des Landesprojektes "Nachtsam – für mehr Sicherheit im Nachtleben" in LB [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Partner des Projektes Notinsel für Kinder [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Mitwirkung - Tag der Zivilcourage des Vereins Sicheres Ludwigsburg e.V. [fertiggestellt 19. September 2025] • Koordination - Antigewalttraining für Schulen des Vereins Sicheres Ludwigsburg e.V. [fertiggestellt 31. Juli 2024] • Mitwirkung - Zivilcouragetraining 2024 des Vereins Sicheres Ludwigsburg e.v. [fertiggestellt 30. September 2024] • Mitwirkung - Abendveranstaltung zum Tag der Zivilcourage 2024 des Vereins Sicheres Ludwigsburg e.V. [fertiggestellt 19. September 2024] • Mitwirkung - Graffitiworkshop des Vereins Sicheres Ludwigsburg e.V. [fertiggestellt 19. September 2024] | 2025-11-28 11:10