## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
Sp14 | Sporthalle Oststadt, Berliner Platz | Umsetzung |  | 2026-09-30 | • Bauphase Hochbau [nicht begonnen, Frist: 30. September 2026] • Bauphase Außenanlagen [nicht begonnen, Frist: 30. September 2026] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 8. November 2023] | 2025-10-22 07:01
Sp15 | Sportpark Ost nördlicher Bereich | Planung |  | 2027-12-31 |  | 2024-10-02 11:11
Sp16 | Sportpark Ost südlicher Bereich | Umsetzung |  |  | • Fertigstellung Sportpark Südost [nicht begonnen, Frist: 31. März 2026] • Fertigstellung zwei neue Allwetterplätze für Tennis [fertiggestellt 31. Mai 2023] • Flächenprogramm zur Sportflächenneuordnung [fertiggestellt 21. Juli 2022] • Beschluss Entwurfsplanung südöstlicher Bereich des Sportparks [fertiggestellt 7. April 2022] | 2025-03-25 12:55