## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
ISE9 | STEP-Konzept Hoheneck | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Erarbeitung Ziele und Maßnahmen [im Gange, Frist: 31. März 2026] • Gremien & Öffentlichkeitsarbeit [im Gange, Frist: 31. März 2026] • Erstellung integriertes Konzept [nicht begonnen, Frist: 31. März 2026] • Abschlussbeteiligung [fertiggestellt 22. September 2025] • Bestandsanalyse [fertiggestellt 9. Februar 2025] • Auftaktveranstaltung [fertiggestellt 29. November 2024] | 2025-10-07 15:40