## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
ISE1 | STEP-Konzept Ost | Nicht begonnen |  |  |  | 2025-03-06 10:00
ISE2 | STEP-Konzept Poppenweiler | Abgeschlossen |  |  | • STEP-Konzept [fertiggestellt 31. Dezember 2009] | 2025-03-06 10:01
ISE3 | STEP-Konzept Grünbühl-Sonnenberg | Abgeschlossen |  |  | • STEP Zwischenbericht [fertiggestellt 22. September 2021] • STEP-Konzept [fertiggestellt 31. Dezember 2009] | 2025-03-06 10:02
ISE4 | STEP-Konzept Oßweil | Planung |  |  |  | 2025-03-06 10:02
ISE5 | STEP-Konzept Eglosheim | Abgeschlossen |  |  | • STEP-Konzept [fertiggestellt 24. November 2021] | 2025-03-06 10:03
ISE6 | STEP-Konzept Neckarweihingen | Abgeschlossen |  |  | • STEP-Konzept [fertiggestellt 31. Dezember 2010] | 2025-03-06 10:03
ISE7 | STEP-Konzept West | Nicht begonnen |  |  |  | 2025-03-06 10:03
ISE8 | STEP-Konzept Pflugfelden | Nicht begonnen |  |  |  | 2025-03-06 10:04
ISE9 | STEP-Konzept Hoheneck | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Erarbeitung Ziele und Maßnahmen [im Gange, Frist: 31. März 2026] • Gremien & Öffentlichkeitsarbeit [im Gange, Frist: 31. März 2026] • Erstellung integriertes Konzept [nicht begonnen, Frist: 31. März 2026] • Abschlussbeteiligung [fertiggestellt 22. September 2025] • Bestandsanalyse [fertiggestellt 9. Februar 2025] • Auftaktveranstaltung [fertiggestellt 29. November 2024] | 2025-10-07 15:40
ISE10 | STEP-Konzept Innenstadt | Nicht begonnen |  |  |  | 2025-10-07 15:41
ISE11 | STEP-Konzept Südstadt | Nicht begonnen |  |  |  | 2025-10-07 15:41
ISE12 | Stadtteilbeauftragte | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Stadtteilbeauftragte/r Neckarweihingen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Stadtteilbeauftragte/r Poppenweiler [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Stadtteilbeauftragte/r Weststadt [fertiggestellt 1. Oktober 2025] • Stadtteilbeauftragte/r Innenstadt [fertiggestellt 1. Oktober 2022] • Stadtteilbeauftragte/r Eglosheim [fertiggestellt 25. April 2018] • Stadtteilbeauftragte/r Oststadt [fertiggestellt 1. August 2024] • Stadtteilbeauftragte/r Oßweil [fertiggestellt 30. August 2019] • Stadtteilbeauftragte/r Pflugfelden [fertiggestellt 25. April 2018] • Stadtteilbeauftragte/r Hoheneck [fertiggestellt 1. Juni 2024] • Stadtteilbeauftragte/r Südstadt [fertiggestellt 1. August 2023] • Stadtteilbeauftragte/r Grünbühl-Sonnenberg [fertiggestellt 1. Oktober 2019] | 2025-10-07 15:44
PSE12 | Netzwerke | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Weststadt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Eglosheim [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Pflugfelden [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Poppenweiler [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Südstadt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Günbühl-Sonnenberg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Innenstadt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Oststadt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Neckarweihingen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Oßweil [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Hoheneck [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-10-08 05:32
PSE13 | Stadtteilbudget | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Stadtteilbudget Weststadt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Stadtteibudget Hoheneck [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Stadtteilbudget Oststadt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Stadtteilbudget Innenstadt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Stadtteilbudget Pflugfelden [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Stadtteilbudget Eglosheim [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Stadtteilbudget Poppenweiler [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-10-07 15:47
PSE14 | Nichtinvestive Städtebauförderung (NIS) | Umsetzung | Fortlaufend |  | • NIS Neckarweihingen [im Gange, Frist: 30. April 2028] • NIS Oßweil [im Gange, Frist: 30. April 2026] • NIS Grünbühl-Sonnenberg [fertiggestellt 30. April 2025] • NIS Poppenweiler [fertiggestellt 31. März 2025] | 2025-10-08 05:25
PSE15 | Stadtteilausschüsse | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Stadtteilausschuss Oßweil [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Stadtteilausschuss Hoheneck [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Stadtteilausschuss Poppenweiler [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Stadtteilausschuss Innenstadt & Südstadt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Stadtteilausschuss Pflugfelden [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Stadtteilausschuss Neckarweihingen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Stadtteilausschuss Eglosheim [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Stadtteilausschuss Oststadt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Stadtteilausschuss Grünbühl-Sonnenberg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Stadtteilausschuss Weststadt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-03-06 10:05
PSE16 | Öffentlichkeitsarbeit im Stadtteil | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Aktiv vor Ort (Grünbühl-Sonnenberg) [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Newsletter: STEP informiert [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] | 2025-10-07 15:51
ISt1 | Erhaltungssatzungen Stadtteile | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Erhaltungssatzung Neckarweihingen [fertiggestellt 29. März 2023] • Erhaltungssatzung Südstadt [fertiggestellt 7. Dezember 2022] • Erhaltungssatzung Oßweil [fertiggestellt 7. Dezember 2022] • Erhaltungssatzung Eglosheim [fertiggestellt 29. Januar 2020] • Erhaltungssatzung Hoheneck [fertiggestellt 29. Januar 2020] • Erhaltungssatzung Poppenweiler [fertiggestellt 27. Februar 2019] • Erhaltungssatzung Pflugfelden [fertiggestellt 25. Juli 2018] | 2024-09-05 11:28
ISt2 | Sanierungsgebiet Stadionquartier | Umsetzung |  | 2033-04-30 |  | 2025-03-06 10:06
ISt3 | Sanierungsgebiet Ortskern Neckarweihingen (ASP) | Umsetzung |  | 2025-04-30 |  | 2025-03-06 10:06
ISt4 | Sanierungsgebiet Ortskern Poppenweiler (ASP) | Umsetzung |  | 2025-04-30 |  | 2025-03-06 10:07
ISt5 | Sanierungsgebiet Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe (SSP/SZP) | Umsetzung |  | 2027-04-30 |  | 2024-10-25 10:19
ISt6 | Sanierungsgebiet Oßweil (LZP) | Umsetzung |  | 2027-04-30 |  | 2024-09-12 13:24
ISt7 | Sanierungsgebiet Zentrale Innenstadtentwicklung (SSP/WEP) | Umsetzung |  | 2026-04-30 |  | 2024-10-28 13:12
ISt8 | Sanierungsgebiet Untere Stadt (ASP/LZP) | Abgeschlossen |  | 2023-06-28 |  | 2024-10-09 11:28
ISt9 | Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne (SZP) | Umsetzung |  | 2027-04-30 |  | 2025-03-06 10:07
ISt10 | Sanierungsgebiet Blockrevitalisierung (entlang der Schlossstraße) | Planung |  |  |  | 2024-10-04 10:11
ISt12 | Planung Schul-, Kultur-, und Sportareal (SKS-Areal) | Umsetzung |  |  | • Bebauungsplan "Schul-, Kultur- und Sportareal Oßweil" Nr. 097_13 [fertiggestellt 20. November 2024] • Rahmenplan [fertiggestellt 20. November 2019] | 2025-03-06 10:11
ISt14 | Pop-Up Innenstadt | Abgeschlossen |  | 2023-12-31 | • Bürgerschaftliche Pop-Up Maßnahmen [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Städtische Pop-Up Maßnahmen [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Bürgerbeteiligung [fertiggestellt 30. September 2023] | 2024-09-11 05:43
ISt15 | Pflegeheim Oßweil (SKS-Areal) | Planung |  |  |  | 2024-10-25 08:57
ISt16 | Bespielung Franck-Areal | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Umsetzung Bespielungskonzept 2025 [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Konzeption Bespielung 2025 [fertiggestellt 31. Mai 2025] • Bespielung 2024 [fertiggestellt 31. Dezember 2024] | 2025-10-14 13:33
ISt17 | Bespielungskonzept Arsenalplatz | Umsetzung |  |  | • Umsetzung Bespielungskonzept [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Konzeption Bespielungskonzept [fertiggestellt 30. Juni 2025] | 2025-10-14 13:34
IF1 | Gemeinwesenbeauftragte | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Gemeinwesenbeauftragte/r Innenstadt [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Gemeinwesenbeauftragte/r Oststadt [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Gemeinwesenbeauftragte/r Neckarweihingen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Gemeinwesenbeauftragte/r Eglosheim [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Gemeinwesenbeauftragte/r Grünbühl-Sonnenberg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-11-07 11:22
IF3 | Fördermittelaquise | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-06 10:09
IF4 | Netzwerkarbeit | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Eglosheim [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Grünbühl-Sonnenberg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Neckarweihingen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Oststadt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Weststadt [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Oßweil [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-03-06 10:09
IF5 | Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-06 07:24
IF6 | Plattform für Akteure im Stadtteil bieten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Markt der Eglosheimer Möglichkeiten (2013-2023) [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Broschüre Stadtteilportrait Eglosheim [fertiggestellt 31. Dezember 2020] | 2025-10-15 05:42
IF7 | Bedarfsorientierte Unterstützung von Aktionen | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Grünbühl-Sonnenberg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Eglosheim [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Neckarweihingen [fertiggestellt 31. Dezember 2024] | 2025-03-06 10:09
IF8 | Bereitstellung von verfügbarem Equipment und Räumlichkeiten | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Grünbühl-Sonnenberg [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Eglosheim [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-03-06 10:10
IF10 | Multiplikatoren-Arbeit | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-10-25 09:05
IF11 | Stadteilspaziergänge | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-10-25 08:12