## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
NV4 | Kommunale Klimapartnerschaft mit Ambato | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2027] • Vermittlung internationaler Partnerschaften im öffentlichen Raum [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2027] • Aufbau einer Schulpartnerschaft [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Kooperation Innovationsnetzwerk & Universidad Técnica de Ambato [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Kooperation PH Ludwigsburg - Universidad Técnica de Ambato [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Koordination und Projektmanagement der Klimapartnerschaft [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Förderung des öffentlichen Fahrradverkehrs [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Verbesserung des Monitorings der Luftqualität [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Stärkung des Corona-Infektionsschutzes [fertiggestellt 31. Dezember 2021] • 1.000 Bäume für Ambato – 100 Bienenweiden für Ludwigsburg [fertiggestellt 31. Juli 2020] • Verbesserung der Qualität industrieller Abwässer [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Aufbauphase 2017-2019 [fertiggestellt 30. Dezember 2019] | 2025-03-20 12:48