## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
ZV1 | Marienstraße 22, Ausbau PV Hauptfeuerwache | Planung |  |  |  | 2025-03-26 14:57
ZV2 | Neiße 22 - Dachsanierung und PV Eichendorffschule mit Sporthalle | Umsetzung |  | 2025-12-31 | • Umsetzung Sporthalle und Schulgebäude [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 6. Juli 2023] | 2024-10-30 14:45
ZV3 | Kugelberg 30, Ausbau PV Kugelberghalle | Umsetzung |  |  |  | 2025-03-26 14:59
ZV4 | Marienstraße 22, Hauptfeuerwache - Überdachung Abrollcontainer inkl. PV | Umsetzung | Fortlaufend | 2024-12-31 | • Bauphase [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 16. November 2023] | 2025-02-13 09:40