## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
ZV1 | Marienstraße 22, Ausbau PV Hauptfeuerwache | Planung |  |  |  | 2025-03-26 14:57
ZV2 | Neiße 22 - Dachsanierung und PV Eichendorffschule mit Sporthalle | Umsetzung |  | 2025-12-31 | • Umsetzung Sporthalle und Schulgebäude [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 6. Juli 2023] | 2024-10-30 14:45
ZV3 | Kugelberg 30, Ausbau PV Kugelberghalle | Umsetzung |  |  |  | 2025-07-23 05:47
ZV4 | Marienstraße 22, Hauptfeuerwache - Überdachung Abrollcontainer inkl. PV | Umsetzung | Fortlaufend | 2024-12-31 | • Bauphase [im Gange, Frist: 31. Dezember 2024] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 16. November 2023] | 2025-02-13 09:40
ZV5 | Wilhelmstr.1-5 – Brandschutzsanierung | Abgeschlossen |  | 2024-11-30 | • Bauphase [fertiggestellt 30. November 2024] • Baugenehmigung [fertiggestellt 10. November 2021] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 16. Dezember 2020] • Gutachten des Brandschutzsachverständigen [fertiggestellt 30. September 2020] • Brandschutz-Sofortmaßnahmen [fertiggestellt 31. Dezember 2019] | 2025-03-31 10:15
ZV6 | Stadtbad, Ausbau Teilfläche UG Filmakademie | Abgeschlossen |  | 2024-03-31 | • Bauphase [fertiggestellt 2. April 2024] • Entwurfs- und Baubeschluss [fertiggestellt 17. Juni 2021] | 2024-10-30 11:51
ZV7 | Verwaltungsgebäude Obere Marktstraße 3 - Anbau Aufzug und barrierefreies WC | Abgeschlossen |  | 2024-09-30 | • Bauphase Außenanlagen [fertiggestellt 30. September 2024] • Bauphase Hochbau [fertiggestellt 31. Januar 2024] • Entwurfs- und Baubeschlus [fertiggestellt 10. Februar 2022] | 2024-11-05 08:29
DO1 | Digitales Baugenehmigungsverfahren und Ausbau „Virtuelles Bauamt“ | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Ausbau weitere digitaler Antragsprozesse [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Medienbruchfreier Bearbeitungsprozess [fertiggestellt 30. Juni 2022] • Inbetriebnahme „Virtuelles Bauamt“ [fertiggestellt 31. Januar 2022] • Digitale Behörden- und Nachbarbeteiligung [fertiggestellt 30. November 2020] | 2025-08-11 07:20
NV1 | Koordination Eine-Welt-Forum | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Entwicklung einer neuen Konferenz der Ludwigsburger Entwicklungspolitik [im Gange, Frist: 15. Oktober 2025] • Verabschiedung des Handlungskonzepts für Eine-Welt-Akteure [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Gründung Jugend-Eine-Welt-Forum [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Gründung Eine-Welt-Forum [fertiggestellt 31. Dezember 2017] | 2024-08-05 13:49
NV2 | Koordination zivilgesellschaftlicher Projekte und Initiativgruppen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-03-06 08:30
NV3 | Ludwigsburger Nachhaltigkeitstage | Umsetzung |  |  | • Umsetzung der Ludwigsburger Nachhaltigkeitstage 2025 [nicht begonnen, Frist: 8. Oktober 2025] • Planung und Koordination der Nachhaltigkeitstage 2025 [im Gange, Frist: 31. Juli 2025] • Umsetzung der Nachhaltigkeitstage 2024 [fertiggestellt 8. Oktober 2024] | 2025-04-30 06:01
NV4 | Kommunale Klimapartnerschaft mit Ambato | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2027] • Vermittlung internationaler Partnerschaften im öffentlichen Raum [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2027] • Aufbau einer Schulpartnerschaft [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Kooperation Innovationsnetzwerk & Universidad Técnica de Ambato [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Kooperation PH Ludwigsburg - Universidad Técnica de Ambato [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Koordination und Projektmanagement der Klimapartnerschaft [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Förderung des öffentlichen Fahrradverkehrs [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Verbesserung des Monitorings der Luftqualität [fertiggestellt 31. Dezember 2023] • Stärkung des Corona-Infektionsschutzes [fertiggestellt 31. Dezember 2021] • 1.000 Bäume für Ambato – 100 Bienenweiden für Ludwigsburg [fertiggestellt 31. Juli 2020] • Verbesserung der Qualität industrieller Abwässer [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Aufbauphase 2017-2019 [fertiggestellt 30. Dezember 2019] | 2025-03-20 12:48
NV5 | Kommunale Klimapartnerschaft mit Kongoussi | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Bau von 500 Solar-Home-Systems [im Gange, Frist: 31. Dezember 2026] • Bau eines Brunnens mit solarbetriebener Pumpe [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Installation von PV-Anlagen für Schulen und Krankenstationen [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2026] • Einführung eines Ausbildungszweigs in Solartechnik an der Berufsschule Kongoussi [im Gange, Frist: 30. Juni 2026] • Koordination, Projektmanagement und Netzwerkarbeit der Klimapartnerschaft [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Koordination trilaterale Partnerschaft Ludwigsburg, Montbéliard, Kongoussi [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Fachaustausch Schwerpunkt Solarenergie zwischen Auszubildenden zum zehnjährigen Jubiläum der Klimapartnerschaft [fertiggestellt 31. Dezember 2024] • Verbesserung des Zugangs zu sauberem Trinkwasser [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Bau und Einsatz von Energiesparkochstellen [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Sensibilisierung zur Vermeidung von Plastikmüll [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Einsatz von Solarenergie [fertiggestellt 31. Dezember 2022] • Verbesserte Hygiene und erhöhte landwirtschaftliche Produktivität [fertiggestellt 31. Dezember 2019] • Sichtbarmachung der gemeinsamen Projekte in Ludwigsburg und Kongoussi [fertiggestellt 31. Dezember 2019] | 2025-03-21 10:25
NV9 | Städtepartnerschaft mit Bergamo (Italien) | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Schaffung von Strukturen für Kooperationen im Kulturbereich [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Koordination und Projektmanagement der Städtepartnerschaft [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Schaffung von Strukturen für Schüleraustausche und Vereinsaktivitäten [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Schaffung von Strukturen für Kooperationen im Wirtschaftssektor [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde [fertiggestellt 21. Oktober 2022] | 2025-02-25 12:11
NV10 | Städtepartnerschaft mit Montbéliard (Frankreich) | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-01-07 14:25
NV11 | Städtepartnerschaft mit Saint Charles (Missouri / USA) | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-01-07 14:25
NV12 | Städtepartnerschaft mit Jewpatorija (Krim / Ukraine) | Umsetzung | Zurückgestellt |  |  | 2025-01-07 14:25
NV13 | Städtepartnerschaft mit Nový Jicín (Tschechien) | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-01-07 14:26
NV14 | Städtepartnerschaft mit Cearphilly County Borough (Wales / Großbritannien) | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-01-07 14:26
NV15 | Räumliche Perspektive | Umsetzung |  |  | • Beschluss gesamträumliches Konzept [fertiggestellt 25. Februar 2025] • Öffentlichkeitsarbeit & Beteiligung [fertiggestellt 31. Juli 2024] • Entwurf gesamträumliches Konzept [fertiggestellt 28. Februar 2024] • Analyse & Szenarien [fertiggestellt 22. November 2022] | 2025-03-18 10:25
NV16 | Monitoring der Ziele | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Zielbewertungen [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Erhebung und Fortschreibung der Indikatoren [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] | 2025-04-23 09:02
NV17 | Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzepts | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Das Stadtentwicklungskonzept im Trialog weiterentwickeln [nicht begonnen, Frist: 31. März 2027] • Konzeption der nächsten Fortschreibung und Weiterentwicklung [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Beschluss des aktuellen Stadtentwicklungskonzepts [fertiggestellt 29. März 2023] | 2025-04-30 06:02
NV18 | Öffentliche Berichterstattung | Planung | Fortlaufend |  | • Berichterstattung 2026 [nicht begonnen, Frist: 31. Mai 2026] • Festlegung des Berichtsformats [im Gange, Frist: 30. Juni 2025] | 2024-09-13 12:29
NV19 | Entwicklung eines Prüftools für Beschlussvorlagen | Nicht begonnen | Zurückgestellt |  |  | 2025-03-21 11:10
NV20 | Charta der Vielfalt | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-04-14 09:11
MI1 | Handlungsleitfaden Beteiligung | Umsetzung |  |  | • Kommunikation des Verständnisses und des Handlungsleitfadens in der Verwaltung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Beschluss des Verständnis von Beteiligung [fertiggestellt 28. Februar 2025] • Workshop zum Verständnis von Beteiligung [fertiggestellt 30. September 2024] • Vorstellung Verständnis Beteiligung in Ausschuss [fertiggestellt 1. Mai 2024] | 2025-03-18 10:24
MI2 | Netzwerkarbeit für den Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-08-20 09:38
MI3 | Bürgerbeteiligung als Teil der lernenden Verwaltung | Umsetzung | Fortlaufend |  | • Implementierung einer Koordinationsstelle Beteiligung [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] • Schulung der Mitarbeitenden [nicht begonnen, Frist: 31. Dezember 2025] | 2024-11-08 08:21
MI4 | Digitale Beteiligung über meinLB.de | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2024-11-22 09:37
MI5 | Ansprache einer vielfältigen Stadtgesellschaft | Planung | Fortlaufend |  |  | 2024-08-20 09:37
MI6 | Aufsuchende Beteiligungsformate | Umsetzung | Fortlaufend |  |  | 2025-02-19 12:12