## Maßnahmen
Kennung | Maßnahme | Umsetzungsphase | Status | Enddatum | Aufgaben | aktualisiert am
UE4 | Klinikum Ludwigsburg | Umsetzung |  |  | • Bebauungsplan "Klinikum Harteneckstraße" Nr. 013_14_00 [im Gange, Frist: 31. Dezember 2025] • Bebauungsplan "Klinikum Meiereistraße 1" Nr. 013_15_00 [fertiggestellt 20. März 2024] • Rahmenplanung Städtebau [fertiggestellt 20. Oktober 2021] • Rahmenplan Mobilität [fertiggestellt 29. Januar 2020] | 2024-10-30 12:17
UE5 | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Mühläckerstraße 26 / Fa. Kurz | Planung |  |  | • Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Mühläckerstraße 26" Nr. 121_10_00 [im Gange, Frist: 30. Juni 2025] | 2024-10-30 12:21
GE1 | Entwicklung Waldäcker III | Umsetzung |  |  | • Rahmenplan Freiraum [im Gange, Frist: 31. Dezember 2027] • Erschließung und Baubeschluss [fertiggestellt 9. November 2022] • Bebauungsplan "Gewerbepark Waldäcker III" Nr. 022_18 [fertiggestellt 28. September 2022] • Flächennutzungsplan [fertiggestellt 28. September 2022] • Freiräumen der Flächen der Kleingartenanlage Frommannkaserne und Bodensanierung [fertiggestellt 28. April 2021] • Rahmenplan Mobilität [fertiggestellt 28. Februar 2019] • Rahmenplan Städtebau [fertiggestellt 15. November 2018] • Grunderwerb [fertiggestellt 31. Juli 2018] | 2025-10-09 12:42
GE2 | Entwicklung des Gebiets Hintere Halden II | Umsetzung |  |  | • Vermarktung [nicht begonnen, Frist: 31. März 2026] • Bebauungsplan "Hintere Halden II" Nr. 022_16 [fertiggestellt 29. März 2023] • Flächennutzungsplan Hintere Halden II [fertiggestellt 28. September 2022] • Grunderwerb [fertiggestellt 31. Juli 2018] | 2025-09-30 11:41
GE8 | Entwicklung Mann + Hummel Areal | Abgeschlossen |  |  | • Städtebauliche Rahmenplanung [fertiggestellt 29. September 2022] | 2025-09-30 11:50
BM11 | Oststadt - Erweiterung des Lidl-Marktes | Abgeschlossen |  |  | • Baugenehmigung [fertiggestellt 4. Oktober 2023] • Grunderwerb Verkehrsfläche [fertiggestellt 31. März 2023] • Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Hindenburgstraße 60" Nr. 044_05 [fertiggestellt 18. Juli 2022] • Durchführungsvertrag Hindenburgstraße 60 044_05 [fertiggestellt 18. Juli 2022] | 2024-10-30 12:30